UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                    JGJ ×××-201 ×

备案号J×××-201 ×

建筑深基坑工程施工安全技术规范

Technical Specification for Safety Construction of

Deep Building Foundation Pits

（征求意见稿）

20××-××-×× 发布                       20××-××-××  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部       发布

中华人民共和国行业标准

建筑深基坑工程施工安全技术规范

Technical Specification for Safety Construction of

Deep Building Foundation Pits

JGJ ×××-201 ×

J×××-201 ×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年××月××日

前    言

根据住房和城乡建设部建标（2011）17号文的要求，规范编制组经过广泛调查研究，认真总结、吸收国内外建筑深基坑工程施工安全技术的实践经验和科研成果，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规范。

本规范的主要技术内容是：总则、术语及符号、基本规定、现场勘查与环境调查、施工安全专项方案设计、支护结构施工、降水与排水、土石方开挖、特殊性土深基坑工程、检验与监测、安全应急预案与响应、基坑安全风险评估与风险控制、基坑安全使用与维护等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位：上海星宇建设集团有限公司

郑州大学

本规范参编单位：舜元建设集团有限公司

陕西省质量安全监督总站

上海市建设安全协会

同济大学

上海市建工设计研究院有限公司

浙江省建筑设计研究院

广州市恒盛建设工程有限公司

重庆市设计院

上海市基础工程有限公司

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

中冶北方工程技术有限公司

上海广大基础工程有限公司

广大建设集团有限公司

浙江暨阳建设集团有限公司

本规范主要起草人：王自力  周同和  徐建标  郭院成

马宏良  宋建学  严  训  李耀良

贾国瑜  胡群芳  康景文  刘兴旺

朱沈阳  张成金  栗  新  邓小华

李  迥  黄欢仁  许建民  邓迎芳

顾辉军  吴国明  李  星

目  次

1  总   则	6

2  术语和符号	7

2.1  术语	7

2.2  符号	10

3  基本规定	12

4  现场勘查与环境调查	15

4.1  一般规定	15

4.2  现场勘查及环境调查要求	15

4.3  现场勘查与环境调查成果	16

5  施工安全专项方案设计	18

6  支护结构施工	20

6.1　一般规定	20

6.2  土钉支护	20

6.3  水泥土重力式围护墙	22

6.4  地下连续墙	22

6.5  灌注桩排桩围护墙	23

6.6  板桩围护墙	24

6.7  型钢水泥土搅拌墙	25

6.8  沉井与沉箱	26

6.9  内支撑	27

6.10  土层锚杆	28

6.11  与主体结构相结合支护结构及逆作法	29

6.12  截水帷幕与坑内加固	30

7  降水与排水	32

7.1  一般规定	32

7.2  降水与隔水方法选择	33

7.3  排水、降水	34

7.4  截水、隔水与失效预防	37

7.5  回灌	43

7.6  环境影响预测与控制	45

7.7  降水工程验收	46

8  土石方开挖	48

8.1  一般规定	48

8.2  土石方开挖选型	49

8.3  与支护结构配合施工的土石方开挖	51

8.4  石方开挖与爆破	53

9  特殊性土基坑工程	54

9.1  一般规定	54

9.2  膨胀土基坑工程	55

9.3  可能发生冻胀的基坑工程	59

9.4  盐渍土基坑工程	60

9.5  软土基坑工程	62

9.6  高灵敏度土与厚填土基坑工程	63

10  检验与监测	65

10.1  一般规定	65

10.2  检 验	66

10.3  施工监测	68

11  安全应急预案与响应	70

11.1  应急预案	70

11.2  应急响应	71

11.3  基坑抢险与安全事故处置	71

12  基坑安全风险评估与风险控制	74

12.1  一般规定	74

12.2  安全分析与风险评估	75

12.3  风险控制	77

13  基坑安全使用与维护	78

13.1  一般规定	78

13.2  使用安全措施	78

13.3  维护安全措施	79

本规范用词说明	83

引用标准名录	84

附：条文说明	85

# 1  总   则

1.0.1 为了在建筑深基坑工程实施的各个环节中贯彻执行国家有关的技术经济政策，做到保障安全、技术先进、经济适用、保护环境，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑深基坑工程的现场勘查与环境调查、设计、施工、风险分析及基坑工程安全监测、基坑的安全使用与维护管理。

1.0.3 建筑深基坑工程应综合考虑深基坑及其周边一定范围内的工程地质、水文地质、开挖深度、周边环境保护要求、降排水条件、支护结构类型及使用年限、施工工期条件等因素，并应结合工程经验制定施工安全技术措施。

1.0.4 建筑深基坑工程安全技术除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  基坑  construction pit

为进行建(构)筑物地下部分的施工由地面向下开挖出的空间。

2.1.2  风险控制 Risk control

为减少或降低深基坑安全风险损失所采取的处置对策、技术措施及应急方案。

2.1.3  基坑支护  retaining of construction pit

为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全，对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。

2.1.4  基坑侧壁  side of foundation pit
构成基坑围体的某一侧面。

2.1.5  基坑周边环境  surroundings around foundation pit

基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。

2.1.6  支护结构  retaining structure

支挡或加固基坑侧壁的承受荷载的结构。

2.1.7  设计使用年限  design service life

设计规定的从基坑开挖到预定深度至完成基坑支护使用功能的时段。

2.1.8  支挡式结构  retaining structure

以挡土构件和锚杆或支撑为主要构件，或以挡土构件为主要构件的支护结构。

2.1.9  锚拉式支挡结构  anchored retaining structure

以挡土构件和锚杆为主要构件的支挡式结构。

2.1.10  内撑式支挡结构  strutted retaining structure

以挡土构件和支撑为主要构件的支挡式结构。

2.1.11  悬臂式支挡结构  cantilever retaining structure

以顶端自由的挡土构件为主要构件的支挡式结构。

2.1.12  动态设计法  methcd of information design

根据信息施工法和施工勘察反馈的资料，对地质结论、设计参数及设计方案进行验证，对原设计条件有较大变化，及时补充、修改原设计的设计方法。

2.1.13  排桩  arrayed-pile wall

沿基坑侧壁排列设置的支护桩及冠梁所组成的支挡式结构部件或悬臂式支挡结构。

2.1.14  双排桩  double-row-piles wall

沿基坑侧壁排列设置的由前、后两排支护桩和梁连接成的刚架及冠梁所组成的支挡式结构。

2.1.15  地下连续墙  diaphragm wall

分槽段用专用机械成槽、浇筑钢筋混凝土所形成的连续地下墙体。亦可称为现浇地下连续墙。

2.1.16  锚杆  anchor

由杆体（钢绞线、普通钢筋、热处理钢筋或钢管）、注浆形成的固结体、锚具、套管、连接器所组成的一端与支护结构构件连接，另一端锚固在稳定岩土体内的受拉杆件。杆体采用钢绞线时，亦可称为锚索。

2.1.17  内支撑  strut

设置在基坑内的由钢筋混凝土或钢构件组成的用以支撑挡土构件的结构部件。支撑构件采用钢材、混凝土时，分别称为钢内支撑、混凝土内支撑。

2.1.18  支撑体系  bracing system

由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构体系。

2.1.19  冠梁  continuum girder

设置在挡土构件顶部的钢筋混凝土连梁。

2.1.20  腰梁  waling

设置在挡土构件侧面的连接锚杆或内支撑的钢筋混凝土或型钢梁式构件。

2.1.21  土钉  soil nail

设置在基坑侧壁土体内的承受拉力与剪力的杆件。例如，成孔后植入钢筋杆体并通过孔内注浆在杆体周围形成固结体的钢筋土钉，将设有出浆孔的钢管直接击入基坑侧壁土中并在钢管内注浆的钢管土钉。

2.1.22  土钉墙  soil nailing wall

由随基坑开挖分层设置的、纵横向密布的土钉群、喷射混凝土面层及原位土体所组成的支护结构。

2.1.23  复合土钉墙  composite soil nailing wall

土钉墙与预应力锚杆、微型桩、旋喷桩、搅拌桩中的一种或多种组成的复合型支护结构。

2.1.24  重力式水泥土墙  gravity cement-soil wall

水泥土桩相互搭接成格栅或实体的重力式支护结构。

2.1.25  膨胀岩土  expansive rock and soil

富含亲水性矿物并具有明显的吸水膨胀与失水收缩特性的高塑性软岩和黏土。

2.1.26  地下水控制  groundwater control

为保证支护结构、基坑开挖、地下结构的正常施工，防止地下水变化对基坑周边环境产生影响所采用的截水、降水、排水、回灌等措施。

2.1.27  截水帷幕  waterproof curtain

用以阻隔或减少地下水通过基坑侧壁与坑底流入基坑和防止基坑外地下水位下降的幕墙状竖向截水体。

2.1.28  落底式帷幕  closed waterproof curtain

底端穿透含水层并进入下部隔水层一定深度的截水帷幕。

2.1.29  悬挂式帷幕  unclosed waterproof curtain

底端未穿透含水层的截水帷幕。

2.1.30  降水  dewatering

为防止地下水通过基坑侧壁与基底流入基坑，用抽水井或渗水井降低基坑内外地下水位的方法。

2.1.31  集水明排  open pumping

用排水沟、集水井、泄水管、输水管等组成的排水系统将地表水、渗漏水排泄至基坑外的方法。

2.1.32  安全监测 safety monitoring

对基坑施工过程中支护结构及周边市政工程内力、变形信息进行收集、汇总、分析和反馈的技术活动。

2.1.33  安全预警 safety alerting

在基坑工程施工中，通过安全监测，针对可能引发生产安全事故的征兆所采取的预先报警和事前控制的技术措施。

2.1.34  应急预案 Contingency Plan

针对基坑工程施工过程中可能发生的事故或灾害，为迅速、有序、有效地开展应急与救援行动、降低事故损失而预先制定的全面、具体的实施方案。

2.1.35  安全技术验收 safety action appraising

对涉及基坑安全技术的实施结果根据相关标准进行确认的活动。

2.1.36  信息施工法  construction methhod information

根据施工现场的地质情况和监测数据，对地质条件、设计成果进行印证，以及对施工安全性进行判断，必要时修正施工方案的施工方法。

2.1.37  风险评估 Risk Assessment

对深基坑安全风险发生可能性及其损失进行辨识、分析与评价过程。

2.1.38  风险分级 Risk classification

根据深基坑安全风险发生可能性及其损失进行风险等级划分。

2.1.39  动态风险管理Dynamic risk management

利用深基坑施工监测和信息化技术等手段，对已评估的风险进行实时监控、循环跟踪与应急决策的全过程。

## 2.2  符号

2.2.1  作用和作用效应

G──支护结构、土的自重；

J──渗透力；

q──降水井的单井流量；

s──降水引起的建筑物基础或地面的固结沉降量；

s0──基坑地下水位降深；

sd──基坑地下水位的设计降深；

u──孔隙水压力；

v──挡土构件的水平位移。

2.2.2  材料性能和抗力

c──土的粘聚力；

Es──锚杆杆体或支撑的弹性模量或土的压缩模量；

k──土的渗透系数；

R──影响半径；

γ──土的天然重度；

γcs──水泥土重度；

──土的内摩擦角；

2.2.3  几何参数

d ──桩、锚杆、土钉的直径或基础埋置深度；

h──基坑深度或构件截面高度；

zwa──基坑外地下水水位距地面的深度；

zwp──基坑内地下水水位距地面的深度；

H──潜水含水层厚度；

la──锚杆锚固段长度；

ld──支护结构的嵌固深度、插入深度；

lf ──锚杆自由段长度；

l0──受压支撑构件的长度；

M──承压含水层厚度；

rw──降水井半径；

β──土钉墙坡面与水平面的夹角；

α──锚杆、土钉的倾角或支撑轴线与水平面的夹角。

──周边建（构）筑物距深基坑边的水平距离

──周边建（构）筑物距深基坑底的垂直距离

2.2.4  设计参数和计算系数

K──稳定性安全系数；

λ──支撑不动点调整系数；

ψw──沉降计算经验系数。

──深基坑安全风险

──深基坑安全风险发生概率

──深基坑安全风险损失

# 3  基本规定

3.0.1  建筑深基坑工程施工安全等级划分应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的地基基础设计等级，结合基坑本体安全、工程桩基与地基施工安全、基坑侧壁土层与荷载条件、环境安全等，按表3.0.1规定划分。

表3.0.1 建筑深基坑工程施工安全等级

| 施工安全等级 | 划分条件 |
| --- | --- |
| 一级 | 1 复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程 2 开挖深度大于15m的基坑工程 3 周边环境条件复杂 4 基坑采用支护结构与主体结构相结合的基坑工程 5 基坑工程设计使用年限超过2年 6 侧壁为填土或软土场地因开挖施工可能引起工程桩基发生倾斜、地基隆起等改变桩基、地铁隧道设计性能的工程 7 基坑侧壁受水浸湿可能性大或基坑工程降水深度大于6m或降水对周边环境有较大影响的工程 8 地基施工对基坑侧壁土体状态及地基产生挤土效应或超孔隙水压力较严重的工程 9 具有震动荷载作用且超载大于50kPa的工程 10 对支护结构变形控制要求严格的工程。 |
| 二级 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的地基基础设计等级为乙级及设计等级为丙级的工程 |

3.0.2  建设单位应进行基坑环境调查，查明周边市政管线现状及渗漏情况，邻近建筑物基础形式、埋深、结构类型、使用状况；相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况；相邻建筑工程打桩振动及重载车辆通行、地铁运行等情况。

3.0.3  施工安全等级为一级的基坑工程设计应按有关国家技术规范要求经过必要的设计计算提出基坑变形与相关管线和建筑物沉降等控制指标；施工安全等级为二级的基坑工程可按《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202中二、三级基坑对变形规定的要求执行。

3.0.4  深基坑工程设计与施工组织设计时，应将开挖影响范围内的塔吊荷载等纳入设计计算范围，并应满足现行行业标准有关塔吊安全技术规定的要求。

3.0.5  对施工安全等级为一级的基坑工程，应进行基坑安全监测方案的评审；对特别需要或特殊条件下的施工安全等级为一级的基坑工程宜进行基坑安全风险评估；对设计文件中明确提出变形控制要求的基坑工程，监测单位应将编制的监测方案经过基坑工程设计单位审查后实施。

3.0.6  建设单位应组织土建设计、基坑工程设计、工程总承包及基坑工程施工与基坑安全监测单位进行图纸会审和技术交底，并应留存记录。

3.0.7  施工单位在基坑工程实施前应进行下列工作：

1 组织所有施工技术人员熟悉设计文件、工程地质与水文地质情况、安全监测方案和相关技术标准，并参与基坑工程图纸会审和技术交底；

2 进行施工现场勘查和环境调查，进一步了解施工现场、基坑影响范围内地下管线、建筑物地基基础情况，必要时制定预先加固方案；

3 掌握支护结构施工与地下水控制、土方开挖、安全监测的重点与难点，明确施工与设计和监测进行配合的义务与责任；

4 按照评审通过的基坑工程设计施工图、基坑工程安全监测方案、施工勘查与环境调查报告等文件，编制基坑工程施工组织设计，并应按照有关规定组织施工开挖方案的专家论证；施工安全等级为一级的基坑工程尚应编制施工安全专项方案。

3.0.8  基坑工程施工组织设计应包含以下主要内容：

1 支护结构施工对环境的影响预测及控制措施；

2 降水与排水系统设计；

3 土石方开挖与支护结构、降水配合施工的流程、技术与要求；

4 雨、冬季期间开挖施工、地下管线渗漏等极端条件下的施工安全专项方案；

5 基坑工程安全应急预案；

6 基坑安全使用与维护要求与技术措施。

3.0.9  基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、环境调查报告不相符合时，应停止施工，及时会同相关设计、勘察单位进行设计验算或设计修改后方可恢复施工。

3.0.10  支护结构施工应采取可靠技术手段减少对主体工程桩、周边保护建筑物、地下设施的影响；支护结构的拆除应符合本规范第6章的有关规定。

3.0.11  基坑工程的降水与排水应按有关设计要求严格控制降水深度、出水含砂量，对可能产生管涌和突涌、流土、潜蚀的工程，应考虑技术措施和预案。截水帷幕、降排水、封井处置与维护的具体技术选型和施工安全要求应符合本规范第7章的规定。

3.0.12  土石方开挖前应制定详细的安全措施，并应对支护结构施工质量进行检验，合格后方可进行，检验要求应符合本规范第10章规定的要求。

3.0.13  支护结构施工与基坑开挖期间，支护结构达到设计强度要求前，严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载；临时土石方的堆放应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算。

3.0.14  膨胀土、可能发生冻胀的土、高灵敏度土等场地深基坑工程的施工安全应符合本规范第9章规定的要求，湿陷性黄土基坑工程应满足《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167的要求。

3.0.15  基坑工程施工过程中应全面落实信息化施工技术，当安全监测结果达到报警值后，应启动应急预案，组织专家会同基坑设计、监测、监理等单位，进行专门论证，查明原因采取妥善措施后恢复施工。

3.0.16  当施工过程中发生安全事故时，必须采取有效措施，首先确保施工人员及保护建筑物内人员的生命安全、保护好事故现场，按规定程序立即上报，并及时分析原因，采取有效措施避免再次发生事故。

# 4  现场勘查与环境调查

## 4.1  一般规定

4.1.1 基坑工程现场勘查与环境调查应在已有勘察报告和基坑设计文件的基础上，根据工程条件及可能采用的施工方法、工艺，初步判定需要补充的岩土工程参数及周边条件。

4.1.2 在现场勘查与环境调查之前应取得以下资料:

1工程勘察报告和基坑工程设计文件；

2附有坐标和周边已有建（构）筑物的总平面布置图；

3基坑及周边地下管线、人防工程及其他地下构筑物、障碍物分布图；

4拟建建（构）筑物相对应的±0.000绝对标高、结构类型、荷载情况、基础埋深和地基基础型式及地下结构平面布置图；

5基坑平面尺寸及场地自然地面标高、坑底标高及其变化情况；

6当地常用的降水方法和施工资料等。

## 4.2  现场勘查及环境调查要求

4.2.1基坑周边环境调查应查明以下内容：

1周围2～3倍基坑深度范围内建（构）筑物的高度、结构类型、基础型式、尺寸、埋深、地基处理情况和建成时间、沉降变形、损坏情况等使用现状；

2周围2～3倍基坑深度范围内各类地下管线的类型、材质、分布、重要性、使用情况、对施工振动和变形的承受能力，地面和地下贮水、输水等用水设施的渗漏情况及其对基坑工程的影响程度；

3对基坑及周围2～3倍基坑深度范围内存在的旧建筑基础、人防工程、其他洞穴、地裂缝、河流水渠、人工填土、边坡等不良工程地质现象，应查明其空间分布特征和对基坑工程的影响；

4基坑周边道路及运行车辆载重情况；

5基坑周边地表水的汇集和排泄情况；

6基坑周边正在进行抽降地下水施工时，应查明降深、影响范围和可能的停抽时间，以及对基坑侧壁土性指标的影响。

7基坑周边有振动荷载时，应查明其影响范围和程度；

8相邻已有基坑工程的支护方法、开挖和使用对本基坑工程安全的影响；

9相邻工程盾构顶进、爆破等施工作业对本基坑安全的影响。

4.2.2对施工安全等级为一级、周边分布有地下管网的基坑工程应采用以物探为主、坑探为辅的勘查调查方法，查明地下管网的分布情况；对安全等级为二级的基坑工程应采用坑探方法予以查明。

4.2.3现场勘查的勘探点间距应根据地层复杂程度，结合原勘察报告和设计支护类型确定，宜为20m～35m，地层复杂时应加密勘探点；在基坑支护结构位置及基坑转角处应布置勘查点。

4.2.4 勘探深度应根据支护结构设计深度和降水井设计深度确定；当开挖深度范围内遇到岩石时，可根据岩石类别和支护要求适当减少勘查深度。

4.2.5 勘探孔及探井施工结束后，应及时回填密实，回填质量应满足相关规定。

4.2.6 当支护土层存在大于2m的填土时，宜通过现场剪切试验获取填土的重度和抗剪强度指标。

4.2.7 基坑工程勘查与环境调查中的安全防护应按现行国家标准《岩土工程勘察安全规范》GB50585的有关规定执行。

## 4.3  现场勘查与环境调查成果

4.3.1 现场勘查与环境调查报告应包括下列主要内容：

1勘查与环境调查目的、方法；

2 拟采用的支护结构设计类型、基坑平面尺寸及深度，主体结构基础类型及平面布置；

3 与本规范第4.2.1条调查内容相对应的调查方法、实验方法、检测方法及调查结果与结论。

4.3.2 现场勘查与环境调查报告应包括下列附件：

1现场勘查与环境调查平面布置图，平面布置图应包括：

1）勘查点（含原勘察报告的勘探点）平面位置图；

2）拟建建（构）筑物轮廓线和周围已有建（构）筑物荷载、基础类型、埋深、地基处理深度等；

3）相关地下管线的分布、埋深及分布情况；

4）周边道路的分布及动荷载情况。

2 沿基坑边线的工程地质剖面图和垂直基坑边线的工程地质剖面图；

3 室内试验和原位测试成果有关图表；

4 必要的地层层面等值线图。

4.3.3 现场勘查与环境调查报告应明确载明引用原有《岩土工程勘察》报告的内容及核查变化情况，对设计文件的修改意见和建议，以及基坑工程施工和使用过程中的注意事项。

# 5  施工安全专项方案设计

5.0.1  施工单位应根据环境条件、地质条件、设计文件等基础性资料和相关工程建设标准，结合自身施工经验，针对各级风险工程编制施工安全专项方案，经施工单位技术负责人签认后，报监理审查。

5.0.2  施工单位应组织对施工安全专项方案的审查，填报施工方案安全性评估表和施工组织合理性评估表，对施工安全专项方案的审查应邀请专家、相关单位和人员参加。

5.0.3  基坑工程施工安全专项方案设计应满足下列要求：

1 应有针对危险源及其特征和安全等级的具体安全技术应对措施；

2 应按照消除、隔离、减弱危险源的顺序选择基坑工程安全技术措施；

3 应采用有可靠依据和科学的分析方法确定安全技术方案的可靠性和可行性；

4 应根据工程施工特点提出安全技术方案实施过程中的控制原则、明确重点监控部位和最低监控指标要求。

5.0.4  应根据施工图设计文件、风险评估结果、周边环境与地质条件、施工工艺设备、施工经验等选择相应的安全分析、安全控制、监测预警、应急处理技术，并进行应急准备。

5.0.5  应根据事故发生的可能性设定报警指标，提出可行的抢险方案和加固措施；对施工现场的临时堆土、塔吊设置，应进行包括稳定性在内的计算复核。

5.0.6  安全专项方案应包括下列内容：

1 工程概况；

2 工程地质与水文地质条件；

3基坑与周边环境安全保护要求；

4施工方法和主要施工工艺；

5风险因素分析；

6工程危险控制重点与难点；

7 监测实施要求；

8 变形控制指标与报警值；

9 施工安全技术措施；

10 应急预案；

11 组织管理措施。

5.0.7  施工单位应根据审查意见修改完善施工安全专项方案，报监理单位审批后方可正式施工，同时报建设单位备案。

# 6  支护结构施工

## 6.1　一般规定

6.1.1  基坑工程施工前应根据设计文件，结合现场条件和周边环境保护要求、气候等情况，编制支护结构施工方案。

6.1.2  基坑支护结构施工应与降水、开挖相互协调，各工况和工序应符合设计要求。

6.1.3  基坑支护结构施工与拆除不应影响邻近市政管线、地下设施与周围建（构）筑物等的正常使用，必要时应采取减少环境影响的措施。

6.1.4  支护结构施工应对支护结构自身、已施工的主体结构和邻近道路、市政管线、地下设施、周围建（构）筑物等进行监测，并应根据监测结果及时调整施工方案，采取有效措施减少支护结构施工对基坑及周边环境安全的影响。

6.1.5  施工现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等应符合荷载设计控制要求；当采用设置施工栈桥措施时，应进行施工栈桥的专项设计。

6.1.6  基坑工程施工中，如遇邻近工程进行桩基施工、基坑开挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等施工作业，应根据实际情况协商确定相互间合理的施工顺序和方法，必要时应采取措施减少相互影响。

6.1.7  支护结构施工前应进行试验性施工，以评估施工工艺和各项参数对基坑及周边环境的影响程度；必要时应调整参数、工法或反馈修改设计选择合适的方案，以减少对周边环境的影响。

6.1.8  基坑开挖支护施工导致邻近建筑物不均匀沉降过大时，应采取调整支护体系或施工工艺、施工速度，或设置隔离桩、加固既有建筑地基基础、反压与降水纠偏等措施。

## 6.2  土钉支护

6.2.1  土钉墙支护施工应配合挖土和降水等作业进行，并应符合下列要求：

1  挖土分层厚度应与土钉竖向间距协调同步，逐层开挖并施工土钉，禁止超挖；挖土分段段长不得超过设计规定值；预留土墩尺寸不应小于设计值；

2  开挖后应及时封闭临空面，应在24h内完成土钉安设和喷射混凝土面层；在淤泥质地层开挖时，应在12h内完成土钉安设和喷射混凝土面层；对可能产生流动的土，土钉上下排距较大时，宜将开挖分为二层并应严格控制开挖分层厚度，及时喷射混凝土底面层；

3  上一层土钉完成注浆后，应满足设计要求或至少间隔72h方可允许开挖下一层土方；

4  施工期间坡顶应严格按照设计要求控制施工荷载；

5  土钉支护应设置排水沟、集水坑、坑内排水沟离边壁宜大于300mm；坡面应按设计要求分层设置水平向泄水管；

6  周边环境变形控制指标要求高时，应严格控制土方开挖设备及其他振动源对土钉侧壁发生碰撞和产生振动；

7 环境调查结果显示基坑侧壁地下管线存在渗漏可能，或存在地表水补给的工程，应反馈修改设计，适当提高土钉设计安全度，必要时调整支护结构方案。

8 在临近建构筑物管线区域施工土钉，应采用跳打，且成孔后及时注浆，待强度达要求后再施工相邻土钉。冬季寒冷时在没有可靠保温措施条件下不得施工土钉墙。

6.2.2  土钉施工应符合下列要求：

1 成孔孔径、角度、长度应符合设计要求；

2 采用洛阳铲施工时，应先降低地下水位，严禁在地下水位以上采用洛阳铲成孔；

2 当成孔过程中遇有障碍物或成孔困难需调整孔位及土钉长度时，应对土钉承载力及支护结构安全度进行复核计算，并应根据复核计算的结果调整土钉尺寸与杆体筋材；

3 采用钻机钻孔时，钻机移位应调整好机架及钻臂，保持机体平衡。作业完毕后，应将钻机停放在安全地带，进行清洗和保养。

4 对于灵敏度较高的粉土、粉质粘土及可能产生液化的土体，禁止采用振动法施工土钉； 5 设有水泥土截水帷幕的土钉支护结构，土钉成孔过程中应采取措施防止流土、流砂；

6 对空隙较大的土层，应采用较小的水灰比并应采取二次注浆方法保证土钉的设计承载力。

6.2.3　喷射混凝土作业应符合下列要求：

1 作业人员应佩戴防尘口罩、防护眼镜等防护用具，并避免直接接触液体速凝剂，不慎接触后应立即用清水冲洗；非施工人员不得进入喷射混凝土的作业区，施工中喷嘴前严禁站人；

2 喷射混凝土施工中应经常检查输料管、接头的使用情况，当有磨损、击穿或松脱时应及时处理；

3 喷射混凝土作业中如发生输料管路堵塞或爆裂时，必须依次停止投料、送水和供风；

4 冬季施工时应采取混凝土施工防冻措施，保证混凝土强度；

5 面层绑扎钢筋不宜过短；加强筋宜采用矩形布置并应保证焊接质量和与土钉端部阻滑钢筋可靠连接。

6.2.4  施工过程中应对产生的地面裂缝进行观测和分析，对因各工况条件下由于“基底”承载力不足引起侧壁下沉反射至地表的裂缝宽度较大时，应反馈设计，采取增设微型桩等超前支护，形成复合土钉；对因土钉水平位移较大形成地表裂缝较大时，应调整土钉长度或增设微型桩、锚杆等。

6.2.5  软土地层中，应避免采用土钉与有自由段的预应力锚杆、上下间隔布置的复合土钉支护形式。

## 6.3  水泥土重力式围护墙

6.3.1  应根据土层地质条件及加固深度、水泥土维护墙设计要求，选择二轴或三轴搅拌桩机进行施工，对有机质含量较大及不易搅拌均匀的土层严禁采用单轴搅拌机施工水泥土桩墙。

6.3.2  水泥土重力式围护墙应通过试验性施工，调整空压机输出压力和注浆压力，减小对周边环境的影响。

6.3.3  水泥土搅拌桩机施工过程中，其下部严禁站人。桩机移动过程中机械设备及施工人员不得在其周围活动，移动路线上不应有障碍物。

6.3.4  水泥土重力式围护墙施工时若遇有明浜、洼地，应抽水和清淤，并应回填素土压实。

6.3.5  型材或钢筋插入围护墙体时应采取可靠的定位措施，并应在成桩后16h内施工完毕。

6.3.6  围护墙体应采用连续搭接的施工方法，且应控制桩位偏差和桩身垂直度，保证有足够的搭接长度满足设计要求。施工中因故停浆时，应将钻头下沉（抬高）至停浆点以下（以上）0.5m处，待恢复供浆时再喷浆搅拌提升（下沉）。

6.3.7  按成桩施工期、基坑开挖前和基坑开挖期三个阶段进行质量检测。

## 6.4  地下连续墙

6.4.1  地下连续墙成槽过程中，槽段边应根据槽壁稳定的要求控制施工荷载。

6.4.2  邻近水边的地下连续墙施工，应考虑地下水位变化对槽壁稳定的影响。

6.4.3  地下连续墙施工与相邻建（构）筑物的水平安全距离不宜小于1.5m。

6.4.4  地下连续墙施工应设置钢筋混凝土导墙及施工道路，导墙养护期间，重型机械设备不宜在导墙附近作业或停留。

6.4.5  位于暗浜区、扰动土区、浅部砂性土中的槽段或邻近建筑物保护要求较高时，宜采用三轴水泥土搅拌桩对槽壁进行加固。

6.4.6  新拌制泥浆应经充分水化，贮放时间不应少于24h。泥浆配合比应按土层情况试配确定，遇土层极松散、颗粒粒径较大、含盐或受化学污染时，应配制专用泥浆。新拌制、循环泥浆性能指标应符合相关规范要求。

6.4.7  成槽施工时应符合下列规定：

1 单元槽段应综合考虑地质条件、结构要求、周围环境、机械设备、施工条件等因素进行划分，单元槽段长度宜为4m~6m；

2 槽内泥浆面不应低于导墙面0.3m，同时槽内泥浆面应高于地下水位0.5m以上；

3 单元槽段宜采用跳幅间隔施工顺序。

6.4.8  钢筋混凝土预制接头应达到设计强度的100%后方可运输及吊放，吊装的吊点位置及数量应根据计算确定。

6.4.9  钢筋笼吊装所选用的吊车应满足吊装高度及起重量的要求，主吊和副吊应根据计算确定。钢筋笼吊点布置应根据吊装工艺和计算确定，并应进行整体起吊安全验算，按计算结果配置吊具、吊点加固钢筋、吊筋等。

6.4.10 钢筋笼吊装前必须对钢筋笼进行全面检查，防止有剩余的钢筋断头、焊接接头等遗留在钢筋笼上。

6.4.11 钢筋笼采用双机抬吊作业时，应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理。

6.4.12 在保护设施不齐全、监管人不到位的情况下，严禁人员下槽、孔内清理障碍物。

6.4.13 应经常检查各种卷扬机、成槽机、起重机钢丝绳的磨损程度，并按规定及时更新。起重机械进场前进行检验，施工前进行调试，施工中应定期检验和维护，重视监督检验工作质量。

6.4.14 水下混凝土应采用导管法连续浇筑，并应符合下列规定：

1  导管管节连接应密封、牢固，施工前应试拼并进行水密性试验；

2  钢筋笼吊放就位后应及时灌注混凝土，间隔不宜超过4h；

3  水下混凝土初凝时间应满足浇筑要求，水下浇筑时混凝土强度等级应按相关规范要求提高。

6.4.15 外露传动系统应有防护罩，转盘方向轴应设有安全警告牌。

6.4.16 成槽机、起重机工作时，回转半径内不应有障碍物，吊臂下严禁站人。

6.4.17 成槽机、履带吊应在平坦坚实的路面上作业、行走和停放。

6.4.18 履带吊机在吊钢筋笼行走时，载荷不得超过允许起重量的70%，钢筋笼离地不得大于500mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。

6.4.19 履带吊起重钢筋笼时应先稍离地面试吊，确认钢筋笼已挂牢，钢筋笼刚度、焊接强度等满足要求时，再继续起吊。

6.4.20 风力大于6级时，应停止钢筋笼及预制地下连续墙板的起吊工作。

## 6.5  灌注桩排桩围护墙

6.5.1  维护结构的灌注桩施工，当采用泥浆护壁的冲、钻、挖孔方法工艺时，应按有关规范要求控制桩底沉渣厚度与泥皮厚度。

6.5.2  钢筋保护层厚度应满足设计要求，并不应小于30mm。

6.5.3  灌注桩施工时应保证钻孔内泥浆液面高出地下水位以上0.5m，受水位涨落影响时，应高出最高水位1.5m。

6.5.4  钻机施工应符合下列要求：

1 作业前应对钻机进行检查，各部件验收合格后才能使用；

2 钻头和钻杆连接螺纹应良好，钻头焊接牢固，不得有裂纹；

3 钻机钻架基础应夯实、整平，并满足地基承载能力，作业范围内地下无管线等地下障碍物。作业现场与架空输电线路的安全距离符合规定。

4 钻进中，应随时观察钻机的运转情况，当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣、以及其他不正常情况时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续开工。

5 桩孔净间距过小或采用多台钻机同时施工时，相邻桩应间隔施工，完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距不应小于4倍桩径，或间隔施工时间宜大于36h。

6 泥浆护壁成孔时发生斜孔、塌孔或沿护筒周围冒浆以及地面沉陷等情况应停止钻进，经采取措施后方可继续施工。

7 采用气举反循环时，其喷浆口应遮拦，并应固定管端。

6.5.5  冲击成孔前以及过程中应经常检查钢丝绳、卡扣及转向装置，冲击时应控制钢丝绳放松量。

6.5.6  对非均匀配筋的钢筋笼吊放安装时，应保证钢筋笼的安放方向与设计方向一致。

6.5.7  混凝土浇注完毕后，应及时在桩孔位置回填土方或加盖盖板。

6.5.8  遇有湿陷性土层，地下水位较低，既有建筑物距离基坑较近时，应避免采用泥浆护壁的工艺进行灌注桩施工。

6.5.9  冠梁施工前应对所有灌注桩进行完整性检测，对不满足设计要求的桩，应进行统计并反馈设计。

## 6.6  板桩围护墙

6.6.1  作业区内应无高压线路，作业区应有明显标志或围栏。桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心5m以外监视。

6.6.2  组装桩机设备时，应对各紧固件进行检查，在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。组装完毕后，应对整机进行试运转，确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好，各部件连接牢靠。

6.6.3  板桩围护施工过程中，应加强周边地下水位以及超孔隙水压力的监测。

6.6.4  严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行。打桩机带锤行走时，应将桩锤放至最低位。打桩机在吊有桩和锤的情况下，操作人员不得离开岗位。

6.6.5  插桩后，应及时校正桩的垂直度。桩入土3m以上时，严禁用打桩机行走或回转动作来纠正桩的垂直度。

6.6.6  遇有雷雨、6级以上大风等恶劣气候时，应停止一切作业。并应将打桩机顺风向停放，增设缆风绳，或将桩立柱放倒在地面上。

6.6.7  作业中，当停机时间较长时，应将桩锤落下垫好。检修时不得悬吊桩锤。

6.6.8  作业后，应将打桩机停放在坚实平整的地面上，将桩锤落下垫实，并切断动力电源。

6.6.9  板桩打设前宜沿板桩两侧设置导向架。导向架应有一定的强度及刚性，不得随板桩打设而下沉或变形，施工时应经常观测导架的位置及标高。

6.6.10  采用振动桩锤作业时，悬挂振动桩锤的起重机，其吊钩上必须有防松脱的保护装置。振动桩锤悬挂钢架的耳环上应加装保险钢丝绳。

6.6.11  板桩围护墙基坑邻近建（构）筑物及地下管线时，应采用静力压桩法施工，并应根据环境状况控制压桩施工速率。

6.6.12  静力压桩作业时，应有统一指挥，压桩人员和吊装人员密切联系，相互配合。起重机的起重臂下严禁站人。

6.6.13  钢板桩施工应符合以下规定：

1  钢板桩的规格、材质及排列方式应符合设计或施工工艺要求。钢板桩堆放场地应平整坚实，组合钢板桩堆高不宜超过3层；

2  钢板桩打入前应进行验收，桩体不应弯曲、锁口不应有缺损和变形。后续桩与先打桩间的钢板桩锁口使用前应通过套锁检查。

6.6.14 混凝土板桩施工应符合以下规定：

1  混凝土板桩构件强度达到设计强度30%后方可拆模，达到设计强度的70%以上方可吊运，达到设计强度100%方可沉桩；

2  混凝土板桩打入前应进行桩体外形、裂缝、尺寸等检查；

3  混凝土板桩沉桩中，凹凸榫应楔紧。

## 6.7  型钢水泥土搅拌墙

6.7.1  施工现场应先进行场地平整，清除搅拌桩施工区域的表层硬物和地下障碍物。现场道路的承载能力应满足桩机和起重机平稳行走的要求。

6.7.2  型钢的插入应符合下列要求：

1 必须采用牢固的定位导向架，在插入过程中应采取措施保证型钢垂直度，并与已插好的型钢可靠连接；

2 型钢宜依靠自重插入，当型钢插入有困难时可采取辅助措施下沉。严禁采用多次重复起吊型钢并松钩下落的插入方法；

3 当采用振动锤插入时，应通过监测以检验其对环境的影响；

4 型钢的插入施工不应在六级及以上风力时进行。

6.7.3  型钢的拔除与回收应符合下列要求：

1 型钢拔除前水泥土搅拌墙与主体结构地下室外墙之间的空隙必须回填密实，并宜采用液压千斤顶配以吊车进行；

2 当基坑内外水头差不平衡时，不得拔除；

3 周边环境条件复杂、环境保护要求高、拔除对其影响较大时，型钢不宜回收；

4 回收型钢施工，应编制包括浆液配比、注浆工艺、拔除顺序等内容的施工安全方案。

6.7.4  采用型钢水泥土搅拌墙作为基坑支护结构时，基坑开挖前应检验水泥土搅拌桩的桩身强度，强度指标未达到设计要求时，应采取相应措施。

## 6.8  沉井与沉箱

6.8.1  拟建工程周边存在建（构）筑物、管线等环境变形要求严格时，宜采用沉箱施工工法。

6.8.2  沉井与沉箱制作时外排脚手架应与模板脱开。

6.8.3  沉箱工程施工应采用远程遥控机械化施工技术。

6.8.4  刃脚施工结束后达到设计强度100%，方可进行后续施工。

6.8.5  沉井（箱）挖土下沉应分层、均匀、对称进行，应根据现场施工情况采取止沉或助沉措施，控制沉井（箱）平稳下沉。

6.8.6  作业人员从常压环境进入高压环境或从高压环境回到常压环境均应符合相关程序与规定。

6.8.7  开舱前应详细检查各项装置的功能，施工时应按操作规程使用。

6.8.8  供气间应保持通风，冬季室内温度应保持在18°C左右。氧气设备应指定专人负责，严禁烟火。

6.8.9  高压氧舱的各种设备及附属设施的使用均应符合相关规定，严禁违章操作。

6.8.10 工作室内有人状态下的氧浓度控制在19%~23%，二氧化碳的最大含有率为5000ppm（5％）。舱门外侧应安装一台氧监测仪，同时应配备一台携带式测氧仪可在沉箱内随时监测氧浓度。

6.8.11  沉箱在严格执行换气的同时应用气体测试仪测定是否含有害气体。如果含有有害气体，按缺氧换气的方法排出有害气体，有毒气体的排放应符合国家规定的允许排放值。

6.8.12  工作室内应配置多台沼气类浓度报警装置，增强通风。

6.8.13  在工作室内必须严格遵守以下规定：

1  照明设备应使用防爆阻燃电具，工作电压不得超过12V；

2  工作室内应使用灭弧式电路开关器；

3  工作室内应使用阻燃式供暖设备；

4  气压超过0.1MPa时，不宜进行焊接、熔断等产生弧光的作业；

5  火种和易燃易爆物品严禁带入工作室内，标识应该明显；

6  工作室内及过渡舱及移动减压舱均需配备泡沫灭火器。

6.8.14  使用加压室必须遵守以下规定：

1  开始使用前应仔细检查进排气设备以及通话警报装置的工作状况，如发现异常必须立即进行维修；

2  加压时不应使用纯氧；

3  除了必要的出入口外，应关好主室和副室门，而且保证各室内的气压相等；

4  随时监视气闸室内的状态以确保无异常情况发生；

5  应对加压室内的设备装置的工作状况以及有无异常情况进行定期检查，如发现异常必须立即进行维修；

6  未达到减压要求时，作业人员应及时进入减压室，在减压室内进行再加压，加压到减压前气压，按照规定时间进行减压。

6.8.15  如必须进入高压工作室进行焊接工作时，应对高压工作室内的气体进行化验，有毒气体及燃爆性气体等安全指标达标后，方可进行焊接工作。

6.8.16  沉井与沉箱施工，除应满足土方开挖要求外，尚应采用措施减少降水施工对周围环境的影响。

## 6.9  内支撑

6.9.1  支撑系统的施工与拆除顺序，应与支护结构的设计工况相一致，应严格遵守先撑后挖的原则；立柱穿过主体结构底板以及支撑结构穿越主体结构地下室外墙的部位应采取止水构造措施。

6.9.2  支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械，当需要利用支撑结构兼做施工平台或栈桥时，应进行专门设计。

6.9.3  基坑开挖过程中应对基坑回弹引起的立柱上浮进行监测，施工单位根据监测数据调整施工参数，必要时采取相应的整改措施。

6.9.4  混凝土冠梁、腰梁与支撑杆件宜整体浇筑，超长支撑杆件宜分段浇筑养护。混凝土支撑应达到设计强度的70%后方可进行下方土方的开挖。

6.9.5  钢支撑的施工应符合下列要求：

1  钢支撑吊装就位时，吊车及钢支撑下方禁止有人员站立，现场做好防下坠措施；

2  支撑端头应设置封头端板，端板与支撑杆件应满焊；

3  支撑与冠梁、腰梁的连接应牢固，钢腰梁与围护墙体之间的空隙应填充密实；采用无腰梁的钢支撑系统时，钢支撑与围护墙体的连接应满足受力要求。

6.9.6  钢支撑的预应力施加应符合下列要求：

1  支撑安装完毕后，应及时检查各节点的连接状况，经确认符合要求后方可施加预压力；预应力应均匀、对称、分级施加；

2  预应力施加过程中应检查支撑连接节点，必要时应对支撑节点进行加固；预应力施加完毕后应在额定压力稳定后予以锁定；

3  钢支撑使用过程应定期进行预应力监测，必要时应对预应力损失进行补偿。

6.9.7  立柱桩施工前应对其单桩承载力进行验算，竖向荷载应按最不利工况取值，立柱在基坑开挖阶段应考虑以下竖向荷载作用：支撑与立柱的自重、支撑构件上的施工荷载等。

6.9.8  立柱桩采用钻孔灌注桩时，宜先安装立柱，再浇筑桩身混凝土。基坑开挖前，立柱周边的桩孔应均匀回填密实。

6.9.9  支撑拆除应在可靠换撑形成并达到设计要求后进行，且应符合下列要求；

1  支撑拆除时应设置安全可靠的防护措施和作业空间，并应对主体结构采取保护措施；

2  钢筋混凝土支撑的拆除，应根据支撑结构特点、永久结构施工顺序、现场平面布置等确定拆除顺序；

3  钢筋混凝土支撑采用爆破拆除的，爆破孔宜在钢筋混凝土支撑施工时预留，支撑与围护结构或主体结构相连的区域宜先行切断。

6.9.10  拆除施工施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底。

6.9.11  进行人工拆除作业时，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，支撑构件应采取有效的下坠控制措施，方可切断两端的支撑，被拆除的构件应有安全的放置场所。

6.9.12  机械拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。

6.9.13  机械拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。

6.9.14  爆破拆除工程应根据周围环境作业条件、拆除对象、建筑类别、爆破规模，按照现行国家标准《爆破安全规程》（GB 6722）将工程分为A、B、C三级，并采取相应的安全技术措施。爆破拆除工程应做出安全评估并经当地有关部门审核批准后方可实施。

6.9.15  从事爆破拆除工程的施工单位，必须持有工程所在地法定部门核发的《爆破物品使用许可证》，承担相应等级的爆破拆除工程。爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗。

6.9.16  施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。

## 6.10  土层锚杆

6.10.1  锚杆的设置应避免对相邻建（构）筑的基础产生不利影响。

6.10.2  锚杆设计、施工选型应符合下列要求：

1  锚杆承载力高、变形量小和需锚固于地层较深处的工程，可选用注浆型预应力锚杆；地层开挖后必须立即提供初始预应力的工程或抢险工程，可选用机械型预应力锚杆、聚氨酯锚杆；

2  承载力要求较低或地层腐蚀性强的土层，可选用压力型预应力锚杆；

3  承载力要求较高，可选用拉力分散型锚杆和压力分散型锚杆，有条件时可选用旋喷或变节、扩大端锚杆；

4  需要进行地层加固或容许有适量变形时，可选用全长粘结型锚杆；

5  使用功能完成后，不允许筋材滞留于地层内的工程，应采用可回收锚杆；

6  对注浆压力有严格控制的土层，可采用聚胺脂注浆锚杆或自钻式锚杆。

6.10.3  锚杆正式施工前应进行锚杆杆体、锚头、套管、注浆管路的检查。

6.10.4  锚孔钻进作业时，应保持钻机及作业平台稳定牢靠，除钻机操作人员还应安排至少1人协助作业，作业人员应佩戴安全带、安全帽等防护用品。

6.10.5  在建构筑物管线下方施工锚杆，应采用跳打，且成孔后及时注浆，待强度达要求后再施工相邻锚杆；采用高压注浆工艺施工的锚杆，应采取跳打、控制钻进速度、成孔冲水压力等措施，减少施工过程对周边环境的影响。

6.10.6  锚杆在不稳定地层钻孔，或地层受扰动易导致水土流失而危及邻近建（构）筑物稳定性时，应采用套管跟进施工工艺。

6.10.7  当成孔过程中遇有障碍物或成孔困难需调整孔位及锚杆长度时，应对锚杆承载力及支护结构安全度进行复核。

6.10.8  锚杆杆体制作完成后应尽早使用，不宜长期存放，对存放时间较长的杆体，在使用前必须进行严格检查。制作完成的杆体不得露天存放，宜存放在干燥清洁的场所；当存放环境潮湿时，杆体外露部分应进行防潮处理。应避免机械损伤或介质侵蚀污染杆体。

6.10.9  施工中应对锚杆位置、钻孔直径、钻孔深度和角度、锚杆杆体长度和杆体插入长度进行检查。

6.10.10  注浆浆液应搅拌均匀，随搅随用，并在初凝前用完。严防石块、杂物混入浆液。并对浆液配合比、压力、注浆量进行检查。

6.10.11  全长粘结型锚杆应抽查锚杆的锚固体饱满度；预应力锚杆应抽查预应力施加情况。

## 6.11  与主体结构相结合支护结构及逆作法

6.11.1  地下室水平构件与支撑相结合时，结构水平构件宜采用木模或钢模进行施工，采用的模板支撑地基应满足承载力和变形要求。

6.11.2  在楼板结构水平构件上留设的临时施工洞口位置宜上下对齐，应满足施工及自然通风等要求；

6.11.3  支护结构形成的侧墙与主体结构外墙复合受力时，应在结合面连接部位处设置剪力槽等剪力传递构造措施。

6.11.4  逆作法施工时还应符合下列规定：

1  应按柱距和层高合理选择土石方作业机械，必要时可采用“两层一挖”逆作法；

2  合理设置出土预留洞口的位置和数量，满足土方和材料垂直运输和流水作业的需要，预留洞口在边跨，以及梁板作为土方、材料堆放场地或车辆行驶通道等临时场地时，要事先验算圈梁和楼板的承载力，承载力不足时须进行加强，并经设计复合认可；

3  地下室施工时应采用鼓风法从地面向地下送风到工作面，鼓风功率应不低于1kW/1000m3；

4  宜采用专门的大型自动提土设备垂直运输土石方，运输轨道设置在主体结构的，要对结构承载力进行验算，并经设计同意；

5  当逆作梁板混凝土强度达到设计强度等级的90%并经设计同意时才能进行下层土石方的开挖，必要时加入早强剂和提高混凝土的配制强度等级；

6  应复核地下室核心筒未完成之前临时柱允许上部结构可施工的层数，地下室未完成之前上部结构施工不得超过此允许层数；

7  应采用信息化施工方法，监测围护结构的垂直与水平变形、基坑隆起、室外地面沉降、建筑沉降等；

8  宜设置降水井超前降水，保持降水至地下室完成。

6.11.5  临时结构拆除时应采取措施确保主体结构的质量不受影响。

## 6.12  截水帷幕与坑内加固

6.12.1  截水帷幕采用双轴水泥土搅拌桩或三轴水泥土搅拌桩时，宜先施工隔水帷幕，再施工灌注排桩，双轴水泥土搅拌桩施工应符合本规范6.3节的相关要求；三轴水泥土搅拌桩施工应符合本规范第6章的相关要求。隔水帷幕与灌注桩间不应存在间隔。

6.12.2  砂层中采用水泥土截水帷幕，应对其阻渗效果进行检验，对其渗透系数应进行验算；当不满足相关规范要求或阻渗效果差时，应增加合适的添加剂，满足抗渗设计要求。

6.12.3  灌注桩排桩围护墙结合截水帷幕作为支护结构时应符合下列规定：

1  截水帷幕与灌注桩排桩之间的净距不宜大于200mm；

2  在明（暗）浜区域截水帷幕水泥掺入比应提高3%~5%；

3  在粉性土及砂土中，当环境保护要求较高时，宜在灌注桩与截水帷幕之间采取注浆等措施。

6.12.4  截水帷幕相邻搅拌桩的搭接时间间隔不宜大于24小时。

6.12.5  特殊情况下采用高压喷射注浆法作为局部截水帷幕时，应采用复喷工艺，喷浆下沉或提升速度不应大于100mm/min。

6.12.6  对安全等级为一级的基坑工程，应先进行基坑围护施工，再进行坑内土体加固施工。

6.12.7  采用搅拌桩加固施工时，搅拌桩桩顶标高以上部分宜进行低掺量回掺。

6.12.8  高压喷射射浆法应根据工程需要采用单管法、双管法和三管法进行施工。高压喷射注浆法加固施工应符合下列要求：

1  施工前应根据现场环境和地下埋设物的位置情况，确定高压喷射注浆的孔位；

2  高压喷射注浆宜采用水泥浆，可根据需要在水泥浆液中加入速凝剂、悬浮剂等，掺和料与外加剂的种类及掺量应通过试验确定；

3  使用高速搅拌机的水泥浆搅拌时间不应小于30s；使用普通搅拌机的水泥浆搅拌时间不应小于90s，水泥浆从制备到使用完毕的时间不应超过4h；

4  有特殊要求的工程可采用复喷施工技术措施，复喷施工应先喷一遍清水再喷一遍或两遍水泥浆；

5  相邻两桩施工间隔时间不应小于48h，先后施工的两桩间隔不应小于4~6m。

6.12.9  注浆法加固施工应符合下列要求：

1  浆液应采用搅拌机充分搅拌均匀，搅拌应缓慢不停顿，搅拌时间应小于浆液的初凝时间；搅拌均匀后的浆液应经筛网过滤后进行泵送注浆；

2  当钻到设计深度后，应通过钻杆注入封闭泥浆，直到孔口溢出泥浆方可提杆；当提杆至中间深度时，应再次注入封闭泥浆；

3  注浆可采用塑料阀管注浆、花管注浆和压密注浆等方法；

4  注浆管上拔时宜采用拔管机。

# 7  降水与排水

## 7.1  一般规定

7.1.1  基坑工程地下水控制应根据场地工程地质与水文地质条件、基坑挖深、地下水降深以及环境条件综合确定，宜按工程要求、含水土层性质、周边环境条件等选择明排、真空井点、喷射井点、管井、渗井和辐射井等方法，并可与隔水帷幕和回灌等方法组合使用，并应优先选择对地下水资源影响小的隔水帷幕、自渗降水、回灌等方法。

7.1.2  基坑穿过相对不透水层，且不透水层顶板以上一定深度范围内的地下水通过井点降水不能彻底解决时，应根据需要采取必要的排水、处理等措施。

7.1.3  管井降水、集水明排应采取措施严格控制出水含砂量，在降水水位稳定后降水后其含砂率(砂的体积：水的体积)粗砂地层应小于1/50000、细砂和中砂地层应小于1/20000。

7.1.4  抽排出的水应进行处理，妥善排出场外，防止倒灌流入基坑。

7.1.5  采用不同地下水控制方式时，可行性或风险性评价应符合下列规定：

1 集水明排方法时，应评价产生流砂、流土、潜蚀、管涌、淘空、塌陷等的风险性；

2 隔水帷幕方法时，应评价隔水帷幕的深度和可能存在的风险；

3 回灌方法时，应评价同层回灌或异层回灌的可能性。采用同层回灌时，回灌井与抽水井的距离可根据含水层的渗透性计算确定；

4 降水方法时，应对引起环境不利影响进行评价，必要时采取有效措施，确保不致因降水引起的沉降对邻近建筑和地下设施造成危害；

5 自渗降水方法时，应评价上层水导入下层水对下层水环境的影响，并按评价结果考虑方法的取舍。

7.1.6  对地下水采取施工降水措施时，应符合下列规定：

1 降水过程中应采取有效措施，防止土颗粒的流失；

2 防止深层承压水引起的流土、管涌和突涌，必要时应降低基坑下含水层中的承压水头；

3 评价抽水造成的地下水资源损失量，结合场地条件提出地下水综合利用方案建议。

7.1.7  应编制晴雨表，安排专人负责收听中长期天气预报的工作，并应根据天气预报实时调整施工进度。雨前要对已挖开未进行支护的侧壁边坡采用防雨布进行覆盖，配备足够多抽水设备，雨后及时排走基坑内积水。

7.1.8  坑外地面沉降、建筑物与地下管线不均匀沉降值或沉降速率超过设计允许值时，应分析查找原因，提出对策。

## 7.2  降水与隔水方法选择

7.2.1  降水方法应根据地质条件、降水目的、降水技术要求（降水范围、降水深度、降水时间等）、降水工程可能涉及的环境保护范围等进行确定，并符合下列规定：

1 基础施工时地下水位应保持在基坑底面以下0.5以下或满足设计施工要求；

2 能防止土颗粒的流失；

3 能防止深层承压水引起的流土、管涌和突涌，并可通过措施降低基坑下的承压水头；

4 抽排地下水对地下水资源影响较小且能充分利用；

5 抽排地下水对基坑周边现状的影响在可控范围之内。

7.2.2  当采用引渗井点作为降水方法时，应考虑上部含水层的水质是否存在污染和引渗井点的降水能力随时间不断衰减以及混合水位变化。

7.2.3  对承压含水层进行减压降水时，应根据工程环境条件、水文地质条件、隔水帷幕插入承压含水层的深度等选择采用基坑外降水、基坑内降水或坑内、外结合的降水方式。

7.2.4  当上部含水层水质较差，应评价多层地下水混合管井降水对下部含水层水环境的影响；当采用混合管井降水时，宜在降水停止后应采取有效措施确保管井不使上下含水层连通。

7.2.5  考虑土质情况与降水深度的降水方法可按表7.2.5选用。

表7.2.5   工程降水方法及适用条件

| 适用条件 控制方法 |  | 土质类别 | 渗透系数 (m/d) | 降水深度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水明排 |  | 填土、粘性土、粉土、砂土 | <20.0 | <5 |
| 降 水 井 | 真空井点 | 粉质粘土、粉土、砂土 | 0.1～20.0 | 单级<6 多级<12 |
|  | 喷射井点 | 粉土、砂土 | 0.1～20.0 | <20 |
|  | 管井 | 粉质粘土、粉土、砂土、碎石土、岩石 | >1 | 不限 |
|  | 渗井 | 粉质粘土、粉土、砂土、碎石土 | >0.1 | 不限 |
|  | 辐射井 | 粘性土、粉土、砂土、碎石土 | >0.1 | 不限 |

7.2.6  同一工程可根据地层特点、支护型式、周边环境条件等不同要求，在不同的部位选用适合的隔水方法，并可采用多种隔水组合方式。隔水方法可按表7.2.6选用。

表7.2.6   隔水方法及适用条件

| 适用条件 隔水方法 |  |  | 土质类别 | 适用挖 深(m) | 施工及场地等其他条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉箱 |  |  | 各种地层条件 | 不限 | 地下水控制面积较小，如竖井等 |
| 地下连续墙 |  |  | 除岩溶外的各种地层条件 | 不限 | 基坑周围施工宽度狭小，邻近基坑边有建筑物或地下管线需要保护 |
| 连续排列的排桩墙 |  | 桩锚+搅拌桩帷幕 | 粘性土、粉土等地层条件，搅拌桩不适用砂、卵石等地层 | 不限 | 基坑较深、临近有建筑物不允许放坡、不允许附近地基有较大下沉和位移等条件 |
|  |  | 桩锚+旋喷桩帷幕 | 粘性土、粉土、砂土、砾石等各种地层条件 | 不限 | 基坑较深、临近有建筑物不允许放坡、不允许附近地基有较大下沉和位移等条件 |
|  |  | 钻孔咬合桩 | 粘性土、粉土、砂土、砾石等各种地层条件 | 不限 | — |
| SMW工法 |  |  | 粘性土和粉土为主的软土地区 | 6～10 | 采用较大尺寸型钢和多排支点时深度可加大 |
| 组合隔水帷幕 | 旋喷或深层搅拌法 水泥土重力式挡墙 |  | 淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土 | 不宜超过7m | 1 基坑周围具备水泥土墙的施工宽度； 2 对周围变形要求较严格时慎用 |
|  | 袖阀管注浆法 |  | 各种地层条件 | 不宜大于12m | 在支护结构外形成止水帷幕，与桩锚、土钉墙等支护结构组合使用 |
|  | 土钉墙与止水帷幕结合式、土钉墙与止水帷幕分离式 |  | 填土、粘性土、粉土、砂土、卵砾石等土层 | 不宜大于12m | 1 安全等级为二级的非软土场地； 2 基坑周围有放坡条件，临近基坑无对位移控制严格的建筑物和管线等 |
|  | 长螺旋旋喷搅拌水泥土桩 |  | 各种土层条件 | 不限 | 适用于在已施工护坡桩间做止水帷幕，也可先施工水泥土桩后施工护坡桩，能够克服砂卵石等硬地层条件 |
| 冻结法 |  |  | 粘性土、粉土、砂、卵石等各种地层，砾石层中效果不好 | 不限 | 大体积深基础开挖施工、含水量高地层，25m～50m的大型和特大型基坑更据造价与工期优势 |
| 坑底水平封底隔水 |  |  | 粘性土、粉土、砂土、卵砾石等土层 | 不限 | — |

## 7.3  排水、降水

Ⅰ 集水明排

7.3.1  排水沟和集水坑宜布置于地下结构外边距坡脚不小于0.5m。

7.3.2  排水沟深度和宽度应根据基坑排水量确定，沟底宽不宜小于0.3m，坡度不宜小于0.1%； 集水坑大小和数量应根据地下水量大小和积水面积确定，且直径(或宽度)不宜小于0.6m，其底面应比排水沟沟底深不宜小于0.5m，间距不宜大于30m。

7.3.3  水沟或集水井的排水量和基坑涌水量宜符合下列规定：

1 水沟或集水井的排水量满足下式要求：

V³1.5Q						  	（7.3.3）

式中，V排水量（m3/d）；

Q基坑涌水量（m3/d）。

2  基坑涌水量可根据经验或参照邻近工程排水情况确定，在没有经验的情况下，可根据附录XX1、XX2估算；

7.3.4  集水坑壁应有防护结构，并采用碎石滤水层、泵头包纱网等措施。

7.3.5  当基坑壁出现分层渗透水时，可针对性地设置导水管，将水引入排水沟。

7.3.6  当基坑开挖深度超过地下水位之后，排水沟与集水井的深度应随开挖深度不断加深，并及时将集水井中的水排出基坑。

7.3.7  排水设备宜采用潜水泵、离心泵或污水泵，水泵的泵量、扬程、水量可根据排水量大小及基坑深度确定。

Ⅱ 管井降水

7.3.8  降水井宜在基坑外缘环圈式布置；当基坑面积较大，且局部有深挖区域时，也可在基坑内布置。

7.3.9  降水井点可用冲孔法或钻孔法成孔，成孔施工应符合下列规定：

1 施工前先查明有关地下构筑物及地下电源、水、煤气管道的情况，及时按国家有关规定采取防护措施；

2 保持机械设备整齐完好，磨损控制在标准范围内，齿轮及齿轮啮合处润滑良好；

3 钻机转动部分应有安全防护装置，开钻前应检查齿轮箱和其他机械传动部分是否灵敏、安全、可靠；

4 施工现场的沟、坑等处应有防护装置或明显标志，护孔管埋好后应加盖或设置警戒线，泥浆池要设置防护栏杆；

5 在架空输电线附近施工，应严格按安全操作规程的有关规定进行施工，高压线的正下方不得堆放吊车等设备，钻架与高压线之间应有可靠的安全距离；

6 夜间施工要有足够的照明设备，钻机操作台、传动及转盘等危险部位，主要通道不能留有黑影。

7.3.10 轻型井点降水运行应符合下列规定：

1 总管与真空泵接好后，开动真空泵开始试抽水，检查泵的工作状态是否正常，如发现问题应及时排除；

2 检查支管、总管路的密封性，如密封性不好，必须采取措施，保证真空泵的真空度达到0.08MPa以上；

3 试抽水一切正常后预抽水时间为15天后开始正式抽水运行；

4 降水运行期间，现场实行24小时值班制，保证真空泵24小时连续工作，经常检查泵的工作状态是否正常及抽水管路的密封性，如发现问题要及时排除；

5 及时做好降水记录。

7.3.11 管井降水抽水运行应符合下列规定：

1 每成井施工完一口井即投入试运行一口，以便及时抽通水井，确保井的出水量；

2 试运行之前，需测定各井口和地面标高、静止水位，然后开始试运行，以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求；

3 安装前应对泵体和控制系统作一次全面细致的检查；

4 试运行抽水时间控制在3天，即每口井成井结束后连续抽水3天，以检查出水质量和出水量；

5 坑内疏干井需在基坑开挖前20天开始抽水，以满足预抽水时间，保证降水效果；

6 抽出的地下水分别进入到集水箱后，由集水箱内水泵排到基坑边的排水沟；

7 注意对降水井的保护，严禁挖土机破坏；

8 井点降水时应减缓降水速度，均匀出水，减少土粒带出；

9 当发生涌水、涌砂应及时封堵，必要时回填土体稳定险情；

10 井点应连续运转，避免间歇和反复抽水，保证降水位缓慢下降、达到降深要求后，调整抽水井布局，保证动水位稳定，减小在降水期间引起的地面沉降量。

7.3.12  降水维护管理宜符合下列要求：

1 定时巡视降排水系统的运行情况，及时发现和处理系统运行的故障和隐患；

2 在更换水泵时应先量测井深，掌握水泵安全合理的下入深度；

3 注意对井口的防护、检查，防止杂物掉入；

4 当发生停电时，应及时更换电源，尽量缩短因断电而停止抽水的时间间隔，备用发电机保持良好，要随时处于准备发动状态；

5 发现出水、涌砂，应立即查明原因，协同施工单位及时处理。

7.3.13  井点的拔除在基础及已施工部分的自重大于浮力的情况下进行，所留孔洞用砂或土填塞，对地基有隔水要求时，地面下2m可用粘土填塞密实。

## 7.4  截水、隔水与失效预防

- Ⅰ 高压喷射注浆隔水

7.4.1  高压喷射注浆法隔水帷幕适用于淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、粉土、砂土、黄土、素填土、和碎石土等地层；当土含有较多大粒径块石、大量植物根茎或含有较高的有机质以及地下水流速过大或已涌水时，应通过现场试验确定其适用性。

7.4.2  当砂砾层地下水位较高、开挖出现部分渗水或涌水，或采用抽水方法可能导致基坑周围地面下沉以及建筑物密集地区严禁抽水时，可设置高压喷射注浆法形成隔水帷幕。

7.4.3  高压喷射注浆法隔水帷幕应伸入相对不透水层。

7.4.4  高压喷射注浆形成的隔水或加固体强度及范围，应现场试验确定；无现场试验资料时，也可参照类似土质条件的工程经验。

- Ⅱ  压力注浆隔水

7.4.5  压力注浆法隔水帷幕适用于处理粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地层。

7.4.6  当土层变化大需分段注浆时，可采用套管护壁注浆法或袖阀管注浆法，进行分段注浆。

7.4.7  当土层存在动水或土层较软弱时，可采用双液注浆法来控制浆液的作用范围；并应控制好两种浆液混合后的凝固时间；以及两种浆液混合后在管内的时间应小于浆液的凝固时间。

- Ⅲ  三轴水泥土搅拌桩墙隔水

7.4.8  三轴水泥土搅拌桩适用于粘性土(硬塑及以下)、粉土、砂土(中密及以下)等土层，对于湿陷性土、冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土地层，则应结合当地工程经验应用。

7.4.9  三轴水泥土搅拌桩作为隔水帷幕，应采用套接1孔法施工，其抗渗性能应满足墙体自防渗要求，渗透系数不宜大于1×10-6cm/s。

7.4.10  三轴水泥土搅拌桩内插型钢作为复合支护结构时，对于环境条件要求较高、桩身在砂土、粉土等透水性较强的土层中或对搅拌桩抗裂和抗渗要求较高时，宜增加型钢插入密度。

7.4.11  三轴水泥土搅拌桩作为单独布置的隔水帷幕，应符合以下规定：

1 搅拌桩与挡土桩墙的净距不宜大于150mm；

2 对于环境条件要求较高、桩身在砂土、粉土等透水性较强的土层中或对搅拌桩抗裂和抗渗要求较高时，宜增加搅拌桩宽度或排数，或在搅拌桩与挡土桩墙间设置注浆等加强隔水措施。

7.4.12  在局部场地空间不足、桩身在砂土、粉土等透水性较强的土层中也可采用多排三轴水泥土搅拌桩内套打挡土桩墙布置。

7.4.13  三轴水泥土搅拌桩应通过试成桩试验确定搅拌机械的注浆泵输送量、水泥浆从输送管到达搅拌机喷浆口的时间、下沉和提升速度、水泥浆液水灰比等工艺参数，以及成桩工艺与施工步骤。水泥土搅拌桩的成桩工艺应保证水泥土强度和型钢较易插入。

7.4.14  单桩搅拌次数或搅拌时间应能保证水泥土搅拌桩的成桩质量。搅拌机头在正常情况下为一上一下进行工作，对含砂量大的土层，宜增加次数。

7.4.15  三轴水泥土搅拌桩间搭接施工的间隔时间不宜大于24h，如超过24h，搭接施工时应放慢搅拌速度。若无法搭接或搭接不良，应作为冷缝记录处理，在搭接处采取补做搅拌桩或旋喷桩等技术措施。

7.4.16  三轴水泥土搅拌桩墙对于硬质土层，当成桩有困难时，可采用预先松动土层的先行钻孔套打方式施工。

7.4.17  采用三轴水泥土搅拌桩时，基坑开挖前应检验水泥土搅拌桩的桩身强度，强度指标应符合设计要求，钻孔取芯完成后的空隙应注浆填充。

7.4.18  三轴水泥土搅拌桩墙在基坑开挖期间应检查开挖面墙体的质量以及渗漏水情况。

7.4.19  三轴水泥土搅拌桩在整个施工过程中应进行周边环境全过程监测，实施信息化管理指导施工。

7.4.20  对环境保护要求高的基坑工程，宜选择挤土量小的搅拌机头，并应通过试成桩及其监测结果调整施工参数。当邻近保护对象时，搅拌下沉速度宜控制在0.5m/min～0.8m/min，提升速度宜控制在1m/min内；喷浆压力不宜大于0.8MPa。

7.4.21  三轴水泥土搅拌桩内插型钢，型钢拔出前应将地下室外墙与搅拌桩间填密实，型钢采取跳拔，拔出时应对周边环境进行监测，并对型钢拔出后留下的空隙应及时进行注浆填充。

- Ⅳ  钢板桩隔水

7.4.22  钢板桩作为隔水帷幕应为锁口式构造。选取钢板桩作为挡土结构及隔水帷幕时应考虑钢板桩的打入(拔除)的可行性，以及评估施工对周围环境的影响。

7.4.23  钢板桩打设可采用排桩打入(或称屏风法)施工方法。钢板桩在拔除前应先用振动锤振动钢板桩，拔除后的桩孔应采用注浆回填。打入与拔除时应对周边环境进行监测。

- Ⅴ  钻孔咬合桩隔水

7.4.24  兼作隔水帷幕的钻孔咬合桩宜采用软切割全套管钻机施工。全套管钻孔咬合桩适用于粘性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层。

7.4.25  全套管钻孔咬合桩施工，应针对产生砂土管涌的不同条件，采取不同的克服砂土管涌的技术措施，随时观察孔内地下水和穿越砂层的动态，按少取土多压进的原则操作，确保套管超前。

7.4.26  为防止第一序列桩的混凝土管涌，第二序列桩施工应符合下列要求：

1 第一序列桩混凝土的坍落度不宜超过18cm；

2 套管底口应始终保持超前于开挖面2.5m以上；

3 如遇套管底无法超前时，可向套管内注入水来平衡第一序列桩混凝土的压力，阻止“管涌”的发生。

- Ⅵ  袖阀管注浆法隔水

7.4.27  袖阀管注浆法适用于砂土、粉性土、粘性土和一般填土层。选择前应进行技术和经济论证，对于地下水流速较大的工程要慎重应用。

7.4.28  对重要工程，注浆设计前必须进行室内浆液配比试验和现场注浆试验。

7.4.29  现场注浆试验孔的布置应选取具代表性的地段，并在土层中宜采用钻孔取芯结合注水试验检验隔水防渗效果。

- Ⅶ  冻结法隔水

7.4.30  冻结法隔水帷幕选择时应考虑经济合理性、冻结时间，冻胀融沉对周边环境的影响。

7.4.31  采用冻结法的工程勘察应探明包括含水层埋深、厚度、渗透系数、地下水位及变化幅度，以及含水层与地表水的水力联系等，当受冻层地下水活动频繁时，还应提供该含水层的地下水流向、流速等资料，并应增加土层的原始地温、结冰温度、导热系数、比热和冻胀率等和冻土的抗压强度、剪切强度、抗折强度、融沉率等物理力学特性指标。

7.4.32  冻结孔施工过程应采取措施减小成孔引起土层沉降，及时监测倾斜指标，并采取针对性的防偏措施确保质量。

7.4.33  冻结管应选用导热和低温性能好的材质，冻结管接头强度验算和加强应考虑拔管和冻结壁的变形影响；冻结管下入地层后应进行试压。

7.4.34  冰冻站安装应进行管路密封性试验，并应采取措施保证冻结站的冷却效率，正式运转后不得无故停止或减少供冷，必要时要采取应急预案。

7.4.35  应对冻结壁设置测温孔对冻结过程进行监控，测温孔的布置和测温精度、测温频率等要求应满足设计和有关规范标准要求。

7.4.36  开挖前应对冻结壁的形成进行检测分析，并对冻结运转参数进行评估；检验合格以及施工准备工作就绪后方可进行试开挖，试开挖判定具备开挖条件后可进行正式开挖。

7.4.37  开挖过程中，应维持地层的温度稳定，并对冻结壁进行位移和温度监测。

7.4.38  冻结壁解冻过程应继续对土层和周边环境进行监测，必要时尚应对地层进行补偿注浆等措施，冻结壁全部融化后应继续监测直到沉降达到控制要求。

7.4.39  冻结工作结束后，应对遗留在地层中的冻结管进行填充，以及进行封孔，并保留记录，冷冻站拆除时宜回收盐水，不得随意排放污染环境。

- Ⅷ  渗流变形判定与预防

7.4.40  截水、隔水措施应用于各种支护形式中，以避免基坑开挖和降水造成周边地下水的流失，对周围环境造成影响。应采取措施防止以下几种情况引起止水措施失效：

1 止水深度不够，地下水渗流越过帷幕底部产生管涌、流砂现象；

2 止水帷幕桩身平面位置、垂直度偏差过大，帷幕渗漏严重；

3 止水帷幕桩的水泥掺入量不够或施工工艺不合理问题造成桩体质量差，渗透系数过大，难以起到止水效果；

4 帷幕施工完不经充分养护，帷幕桩体强度很低时就急于开挖土方，造成帷幕的破坏；

5 由于支护结构变形造成止水帷幕的剪切破坏；

6 人为破坏止水帷幕，如随意开挖出土通道破坏原本封闭的止水帷幕。

7.4.41 土的渗透变形判别应符合下列规定：

1 土的渗透变形特征应根据土的颗粒组成、密度和结构状态等因素综合分析确定；

1) 土的渗透变形宜分为流土、管涌、接触冲刷和接触流失四种类型；

2) 黏性土的渗透变形主要是流土和接触流失两种类型；

3) 对于重要工程或不易判别渗透变形类型的土，应通过渗透变形试验确定。

2 土的渗透变形判别应包括下列内容：

1) 判别土的渗透变型类型；

2) 确定流土、管涌的临界水力比降；

3) 确定土的允许水力比降。

3 土的不均匀系数应采用下式计算：

Cu=d60d10                                   (7.4.41-1)

式中，Cu—土的不均匀系数；

d60—小于该粒径的含量占总土重60%的颗粒粒径(mm)；

d10—小于该粒径的含量占总土重10%的颗粒粒径(mm)。

4  细颗粒含量的确定应符合下列规定：

1) 级配不连续的土：颗粒大小分布曲线上至少有一个以上粒组的颗粒含量小于或等于3%的土，称为级配不连续的土。以上述粒组在颗粒大小分布曲线上形成的平缓段的最大粒径和最小粒径的平均值或最小粒径作为粗、细颗粒的区分粒径d，相应于该粒径的颗粒含量为细颗粒含量P；

2) 级配连续的粗、细颗粒的区分粒径为：

d=d70⋅d10                      (7.4.41-2)

式中，d70—小于该粒径的含量占总土重70%的颗粒粒径(mm)。

5  无黏性土渗透变形类型的判别可采用以下方法：

1) 不均匀系数小于等于5的土可判为流土；

2) 对于不均匀系数大于5的土可采用下列判别方法：

—流土：

P≥35%                              (7.4.41-2)

过渡型取决于土的密度、粒级和形状：

25%≤P＜35%                           (7.4.41-4)

—管涌：

P＜25%                              (7.4.41-5)

3) 接触冲刷宜采用下列方法判别：

对双层结构地基，当两层土的不均匀系数均等于或小于10，且符合下式规定的条件时，不应发生接触冲刷。

D10d10≤10                               (7.4.41-6)

式中,D10、d10—分别代表较粗和较细一层土的颗粒粒径(mm)，小于该粒径的土重占总土重

的10%。

4) 接触流失宜采用下列方法判别：

对于渗流向上的情况，符合下列条件将不会发生接触流失。

—不均匀系数等于或小于5的土层：

D15d85≤5                                (7.4.41-7)

式中，D15—较粗一层土的颗粒粒径(mm)，小于该粒径的上重占总土重的15%；

d85—较细一层土的颗粒粒径(mm)，小于该粒径的土重占总土重的85%；

——不均匀系数等于或小于10的土层：

D20d10≤7                                (7.4.41-8)

式中，D20—较粗一层土的颗粒粒径(mm)，小于该粒径的土重占总土重的20%；

d70—较细一层土的颗粒粒径(mm)，小于该粒径的土重占总土重的70%

6  流土与管涌的临界水力比降宜采用下列方法确定：

1) 流土型宜采用下式计算：

Jcr=(Gs-1) (1-n)                         (7.4.41-9)

式中，Jcr—土的临界水力比降；

Gs—土粒比重；

n—土的孔隙率(以小数计)。

2) 管涌型或过渡型可采用下式计算：

Jcr=2.2(Gs-1) (1-n)2d5d20                    (7.4.41-10)

式中，d5、d20—分别为小于该粒径的含量占总土重的5%和20%的颗粒粒径(mm)。

3) 管涌型也可采用下式计算：

Jcr=42d3Kn3                               (7.4.41-11)

式中，K—土的渗透系数(cm/s) ；

d3—小于该粒径的含量占总土重3%的颗粒粒径(mrn) 。

7  无黏性土的允许比降宜采用下列方法确定：

1) 以土的临界水力比降除以1.5～2.0的安全系数，当渗透稳定对建筑物的危害较大时，安全系数取2.0；对于特别重要的工程也可取安全系数2.5；

2) 无试验资料时，可根据表7.4.41选用经验值。

表7.4.41 无黏性土允许水力比降

| 允许水力 比 降 | 渗透变形类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流土型 |  |  | 过渡型 | 管涌型 |  |
|  | Cu≤3 | 3＜Cu≤5 | Cu≥5 |  | 级配连续 | 级配不连续 |
| J允许 | 0.25～0.35 | 0.35～0.50 | 0.50～0.80 | 0.25～0.40 | 0.15～0.25 | 0.10～0.20 |

注：本表不适用于渗流出口有反滤层的情况。

7.4.42  截水、隔水措施失效的处理宜采用以下措施：

1  设置导流水管，采用遇水膨胀材料或采用压密注浆、聚氨脂注浆等方法堵漏；

2  快硬早强混凝土浇筑挡墙；

3  在基坑内壁采用高压旋喷或水泥土搅拌桩增设止水帷幕；

4利用袖阀管注浆法进行封堵；

5 结合以上措施配合坑内井点降水。

## 7.5  回灌

7.5.1  当降水影响区域已有建(构)筑物、地下管线等对地面沉降有严格要求和降水对地下水资源有较大影响时，宜采用回灌法控制降水对环境的影响，可采用管井、砂井、砂沟、大口井和渗坑等方式。

7.5.2  回灌法适用于填土、粉性土、砂性土、碎石土等地基土，地下水回灌方法及适用条件可按表7.5.2选用。

表7.5.2     地下水回灌方法及适用条件

| 适用条件 回灌方法 | 土质类别 | 渗透系数 (m/d) | 回灌方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管井 | 填土、粉土、砂土、碎石土、裂隙基岩 | 0.1～20.0 | 异层回灌 |
| 砂井 | 砂土、碎石土 | - | 异层回灌 |
| 砂沟 | 砂土、碎石土 | - | 同层回灌 |
| 大口井 | 填土、粉土、砂土、碎石土 | - | 异层回灌 |
| 渗坑 | 砂土、碎石土 | - | 同层回灌 |

7.5.3  回灌井应布置在被保护建筑与井点之间，井口并须用粘土封口，以防止空气进入。

7.5.4  回灌方案确定后，应结合工程实际情况进行现场试验、试验性施工或根据工程经验确定施工参数及工艺。

7.5.5  回灌过程中应不断增加注水压力才能保持稳定的注水量，并在贮水箱进出口处设置滤网，以减轻注水管堵塞的现象。

7.5.6  回灌砂井中的砂宜为不均匀系数在3～5之间的纯净中粗砂，回灌砂井的灌砂量应取井孔体积的9.5%，填料宜采用含泥量不大于3%。

7.5.7  回灌水的水头高度可根据回灌水量调整，严禁超灌引起湿陷事故。

7.5.8  回灌井点与降水井点同时使用，如因故一方停止，另一方必须立即停止工作。

7.5.9  回灌水水质要符合水质标准，不得低于原地下水水质，回灌后不会引起区域性地下水水质污染。

7.5.10  回灌运行时，发生以下一种或几种现象，可判断系统出现了堵塞现象：

1 随着回灌时间的增长，回灌井的水位突然上升或连续上升，单位回灌量逐渐减少；

2 当保持一定水头时，随着回灌时间的增长回灌量逐渐减少；

3 当保持一定的回灌量时，随着回灌时间的延长，回灌水位逐渐上升，以致水从井口溢出；

4 回灌井经过长时间运行后，单位回灌量或回扬时单位涌水量逐渐减少；

5 过滤器两端的压力差持续增大。

7.5.11  预防回灌堵塞可采用下列方法：

1  回灌井成井时，应加强洗井，充分清洗岩层裂隙通道；

2  采用真空回灌或加压回灌时，经常检查回灌装置的密封效果，如发现漏气，及时处理；

3  回扬洗井时，在回扬水管路安装单流阀或“U”型管，或把扬水管出口没入水中，形成水封；

4  回灌运行过程中，应定期检测回灌水源水质，对未达标准的项目及时采取措施处理；

5  掌握好回灌量和地下水位的动态变化，及时检查有无堵塞现象；

6  回灌运行中，若发现物理、化学沉淀堵塞时，需立即停灌，深入分析堵塞原因，针对具体情况及时采取有效措施处理；

7  在基岩对井系统中应在回灌管路上安装精度为50μm、缠绕棒式滤芯的粗过滤装置；

8  在孔隙型对井回灌系统中除必须安装粗过滤器外，还必须同时安装精度为3～5μm的精过滤器，不仅要对悬浮物进行过滤，而且通过启用精过滤器将孔隙水中滋生的部分细菌滤掉，有效防止回灌时井内的微生物堵塞。

7.5.12  根据回灌井产生的堵塞性质和原因，对于回灌管路的堵塞，可直接用连续反冲洗方法处理；对于回灌井本身产生的堵塞，可用间歇停泵反冲洗与压力灌水相结合的方法处理。

## 7.6  环境影响预测与控制

7.6.1  当降水工程区域以及降水影响范围内存在已有建筑物、构造物、地下管线等时，应预测其对工程环境影响。预测项目应包括下列内容：

1 地面沉降、塌陷、淘空、地裂等；

2 建筑物、构筑物、地下管线开裂、位移、沉降变形等；

3 基坑(槽)边坡失稳，产生流砂、流土、管渗、潜蚀等；

4 水质变化。

7.6.2  对工程环境影响情况的预测可采用根据调查或实测资料进行判断、根据建筑物结构形式、荷载大小、地基条件进行预测计算以及采用分层总和法计算等方法。

7.6.3　当坑底以下有承压水时，必须采取坑底地基加固或降低承压水头等必要的治理措施。

7.6.4  降水水位的预测估算可按《建筑基坑工程技术规程》JGJ120规定的计算方法进行并应符合下列要求：

1 合理选择水位预测计算公式；

2 预测计算降水区内的任意点地下水位，均能满足降水工程的要求；

3 在降水水位预测计算过程中，应考虑井周三维流、紊流的附加水头影响。

4 设计采用的渗透系数K''值应接近设计降水深度水位降深资料计算的K值。

7.6.5 降水水位预测估算，也可根据多孔抽水试验，按实测抽水影响范围内不同距离的观测孔水位降深资料，建立相应的统计方程，计算不同布井条件下的基坑降水水位的统计预测值。

对于降水地质条件复杂的降水工程，在具备资料，工期允许的条件下，也可采用数值法或物理模拟试验进行降水水位预测计算。

7.6.6  降水引起的管线沉预测降估算可按《建筑基坑工程技术规程》JGJ120规定的地面沉降计算方法进行；降水引起的建筑物沉降量预测应根据建筑物不同地基基础条件采用不同的计算方法。

7.6.7  对建筑物，除进行降水引起的总沉降量预测外，尚应根据降水漏斗曲线及建筑物下地基基础条件进行倾斜与局部倾斜和扭转的预测。

7.6.8  减少基坑降水对周边环境影响可采取下列措施：

1  应优先采用挡水作用的支护结构，如深层搅拌桩、钢板桩、砼灌注桩或地下连续墙等，并尽可能把降水井点立管埋设在支护墙的内侧(基坑一侧)，井点立管的深度应浅于支护墙的深度；

2  增加滤水管长度，减少进水流速，滤水管外填砾料保持透水曾不与滤水管直接接触；

3  滤水管外包两层60目井底布，使降水井抽水含砂量符合国家有关规范要求；

4  根据被保护对象的情况可通过调整降水井数量、间距或深度，控制降水曲线；

5  靠保护物一侧设止水帷幕，降水井布置在止水帷幕内；

6  在保护建筑物附近设回灌井眼，降水开始对其水位进行回灌，使保护建筑物周边地下水位保持不变或控制在自然变幅以内；

7  限定单泵出水量，防止因出水量过大，地下水流速过急，带动细砂涌入井内，造成地基土破坏。

8  在保证地下水位降达到要求时，减少抽水量。即用最小的抽水量达到降水要求。

9  降水运行开始抽降时要间隔逐一启动水泵，先启动远离保护建筑物的降水井，后启动保护建筑物近处降水井；

10  降水结束时要间隔逐一关闭水泵，先关闭保护建筑物近处降水井，后关闭远离保护建筑物降水井。

## 7.7  降水工程验收

7.7.1  降水工程施工质量应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/TT111进行验收，管井、大口井、辐射井等还宜按《供水管井验收规范》等规范和设计文件进行验收。

7.7.2  井点降水工程验收应包括以下主要内容：

1 井的施工记录是否齐全；所用材料的规格、型号是否和设计要求一致；

2 井的深度、井径是否和设计一致；管井沉砂厚度是否符合要求；各个井点的水泵和井点管与排水总管已安装调试完毕；排水管道满足排水量的要求；

3 井的出水量是否满足设计要求；

4 全部降水运行时，抽排水的粗砂含量应小于1/5万，中砂含量应小于1/2万，细砂含量应小于1/1万；

5 点井降水井的平面位置和数量是否和设计一致，如有变更是否经设计及有关人员确认；

6 对降水运行的操作和管理人员已完成技术交底和安全交底；各种施工记录是否齐全、完整、准确，所有资料是否有相关人员签字；

7 供电线路和电箱的布设满足降水要求，备用电源已准备完毕，已配备符合要求的备用水泵和有关设备及材料；

8 在基坑中心、最远边侧、井间分水岭处和基坑底任意部位，实际降水深度应等于或深于设计预测的降水深度，并应稳定24ｈ。

7.7.3  降水成井施工验收后，在基坑开挖前应进行生产性抽水试验，检验基坑出水量和水位降深是否满足基坑开挖和设计要求；

7.7.4  井点降水工程应检查真空度、井点间距等；集水眀排工程应检查排水沟的断面、坡度以及集水坑（井）数量等。

# 8  土石方开挖

## 8.1  一般规定

8.1.1  深基坑土石方开挖宜根据支护形式分别采用无围护结构的放坡开挖、有围护结构无内支撑的基坑开挖以及有围护结构有内支撑的基坑开挖等开挖方式。

8.1.2  深基坑土石方开挖前，应根据该工程基础结构形式、基坑支护形式、基坑深度、地质条件、气候条件、周边坏境、施工方法、施工周期和地面荷载等相关资料，确定深基坑土石方开挖安全施工方案。

8.1.3  深基坑土石方开挖的安全施工方案，应综合考虑工程地质与水文地质条件、环境保护要求、场地条件、基坑平面尺寸、开挖深度、支护结构形式、施工方法等因素，临水基坑还应考虑最高水位和潮位等因素。

8.1.4  基坑开挖必须遵循先设计后施工的原则；应按照分层、分段、分块、对称、均衡、限时的方法，确定开挖顺序。土石方开挖应防止碰撞支护结构。基坑开挖前，支护结构、基坑土体加固、降水等应达到设计和施工要求。

8.1.5  施工道路布置、材料堆放、挖土顺序、挖土方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利影响。

8.1.6  挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡度不宜大于1：8，坡道的宽度应满足车辆行驶的安全要求。

8.1.7  位于市中心等施工场地极为紧张的情况下，可根据施工需要设置施工栈桥。施工栈桥应根据周边场地条件、基坑形状、支撑布置、施工方法等进行专项设计，施工过程中应按照设计要求对施工栈桥的荷载进行控制。

8.1.8  基坑开挖应符合下列安全要求：

1  基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制；基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放，并应及时外运；

2  基坑开挖应采用全面分层开挖或台阶式分层开挖的方式；分层厚度按土层确定，开挖过程中的临时边坡坡度按计算确定；

3  机械挖土时，坑底以上200mm～300㎜范围内的土方应采用人工修底的方法挖除，放坡开挖的基坑边坡应采用人工修坡方法挖除，严禁超挖。基坑开挖至坑底标高应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到基坑围护墙边或放坡开挖的基坑坡脚；

4  邻近基坑边的局部深坑宜在大面积垫层完成后开挖；

5  机械挖土应避免对工程桩产生不利影响挖土机械不得直接在工程桩顶部行走；挖土机械严禁碰撞工程桩、围护墙、支撑、立柱和立柱桩、降水井管、监测点等，其周边200㎜～300mm范围内的土方应采用人工挖除；

6  基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降水与排水措施，确保地下水在每层土方开挖面以下50㎝，严禁有水挖土作业；

7  基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆高度不应低于1.2m；防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；基坑内设置供施工人员上下的专用梯道。

8.1.9  基坑开挖过程中，若基坑周边相邻工程进行桩基、基坑支护、土方开挖、爆破等施工作业时，应根据实际情况合理、安全地确定相互之间的施工顺序和方法，必要时应采取可靠的安全技术措施。

8.1.10  基坑开挖应采用信息化施工和动态控制方法，应根据基坑支护体系和周边环境的监测数据，适时调整基坑开挖的施工顺序和施工方法。

8.1.11  基坑开挖的安全施工应符合《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）和《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330─2002）的相关要求。

## 8.2  土石方开挖选型

Ⅰ 放坡开挖

8.2.1  采用放坡开挖的基坑，应验算基坑边坡的整体稳定性。多级放坡应同时验算各级边坡和多级边坡的整体稳定性。基坑坡脚附近有局部深坑时，且坡脚与局部深坑的距离小于2倍深坑的深度，应按深坑的深度验算边坡稳定性。

8.2.2  放坡开挖的基坑边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确定，各级边坡坡度不宜大于1:1.5，淤泥质土层中不宜大于1:2.0；多级放坡开挖的基坑，坡间放坡平台宽度不宜小于3.0m，且不应小于1.5m。

8.2.3  放坡开挖的基坑应采用降水等固结边坡土体的措施。单级放坡基坑的降水井宜设置在坡顶，多级放坡基坑的降水井宜设置在坡顶、放坡平台；降水对周边环境有影响时，应设置隔水帷幕。基坑边坡位于淤泥、暗浜、暗塘等较软弱的土层时，应进行土体加固。

8.2.4  放坡开挖的基坑，边坡表面应按下列要求采取护坡措施：

1  护坡宜采用现浇钢筋混凝土面层，也可采用钢丝网水泥砂浆或钢丝网喷射混凝土等方式。

2  护坡面层宜扩展至坡顶和坡脚一定的距离，坡顶可与施工道路相连，坡脚可与垫层相连。

3  现浇钢筋混凝土和钢丝网水泥砂浆或钢丝网喷射混凝土护坡面层的厚度、强度等级及配筋情况根据设计确定。

8.2.5  放坡开挖的基坑，坡顶应设置截水明沟，明沟可采用铁栅盖板或水泥预制盖板。

Ⅱ 无内支撑的基坑开挖

8.2.6  采用复合土钉支护的基坑开挖施工应符合下列要求：

1  隔水帷幕的强度和龄期应达到设计要求后方可进行土方开挖；

2  基坑开挖应与土钉施工分层交替进行，应缩短无支护暴露时间；

3  面积较大的基坑可采用岛式开挖方式，先挖除距基坑边8m～10m的土方，再挖除基坑中部的土方；

4  应采用分层分段方法进行土方开挖，每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置，且距离不宜大于200mm，每层分段长度不应大于30m；

5  应在土钉养护时间达到设计要求后开挖下一层土方。

8.2.7 采用水泥土重力坝式围护墙的基坑开挖施工应符合下列要求：

1  水泥土重力式围护墙的强度和龄期应达到设计要求后方可进行土方开挖；

2  开挖深度超过4m的基坑应采用分层开挖的方法；边长超过50m的基坑应采用分段开挖的方法。

3  面积较大的基坑宜采用盆式开挖方式，盆边留土平台宽度不应小于8m。

4  土方开挖至坑底后应及时浇筑垫层，围护墙无垫层暴露长度不宜大于25m。

Ⅲ  有内支撑的基坑开挖

8.2.8  有内支撑的基坑开挖施工应根据程地质与水文地质条件、环境保护要求、场地条件、基坑平面尺寸、开挖深度，选择以下几种支撑型式：

1 灌注桩排桩围护墙采用钢筋混凝土支撑；

2 型钢水泥土搅拌桩墙，宜采用钢筋混凝土支撑，狭长形的基坑采用型钢支撑。

3 板桩围护墙的结构形式，宜采用型钢支撑。

4 地下连续墙，宜采用钢筋混凝土支撑。

5 除上述支撑型式外，也有采用型钢支撑与钢筋混凝土支撑的组合型式。

8.2.9  采用内支撑支护结构的深基坑土石方开挖形式，可以分为明挖法和暗挖法（盖挖法）。

8.2.10  对于基坑开挖深度超过6m或土质情况较差的基坑可以采用多道内支撑形式。

8.2.11  多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支撑、先撑后挖”的原则，且分层厚度须满足设计工况要求，支撑与挖土相配合，严禁超挖，在软土层及变形要求较为严格时，应采用“分层、分区、分块、分段、抽条开挖，留土护壁，快挖快撑，先形成中间支撑，限时对称平衡形成端头支撑，减少无支撑暴露时间”等方式开挖。

8.2.12  分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖，下部宜采用小型施工机械和人工挖土，在内支撑以下挖土时，每层开挖深度不得大于2m，施工机械不得损坏和挤压工程桩及降水井。

8.2.13  立柱桩周边300mm土层及塔吊基础下钢格构柱周边300mm土层须采用人工挖除，格构柱内土方由人工清除。

## 8.3  与支护结构配合施工的土石方开挖

8.3.1  基坑开挖应按照先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖的方法确定开挖顺序，应减小基坑无支撑暴露开挖时间和空间。混凝土支撑应在达到设计要求的强度后进行下层土方开挖；钢支撑应在质量验收并施加预应力后进行下层土方开挖。

8.3.2  挖土机械和运输车辆不得直接在支撑上行走或作业；支撑系统未考虑施工机械作业荷载时，严禁在底部已经挖空的支撑上行走或作业。

8.3.3  土方开挖过程中应对临时边坡范围内的立柱与降水井管采取保护措施，应均匀挖去其周围土体。

8.3.4  面积较大或周边环境保护要求较高的基坑，应采用分块开挖的方法。分块大小和开挖顺序应根据基坑工程环境保护等级、支撑形式、场地条件等因素确定，应结合分块开挖方法和顺序及时形成支撑或水平结构。

8.3.5  施工栈桥及立柱桩的设置应综合考虑临时材料堆放及挖土机械、土方运输车辆、混凝土泵车、搅拌车等施工荷载。施工栈桥在满足临时材料堆放及交通运输等施工安全需要的前提下，尽可能的减小设置面积，以减少栈桥下坑内挖土的难度。立柱桩的设计间距须满足坑内小型挖土机械的移动和操作时的安全要求。

8.3.6  岛式土方开挖应符合下列要求：

1  边部土方的开挖范围应根据支撑布置形式、围护墙变形控制等因素确定；边部土方应采用分段开挖的方法，应减小围护墙无支撑或无垫层暴露时间。

2  中部岛状土体的高度不宜大于6m。高度大于4m时，应采用二级放坡形式，坡间放坡平台宽度不应小于4m，每级边坡坡度不宜大于1：1.5，总边坡坡度不应大于1：2.0。高度不大于4m时，可采取单级放坡形式，坡度不宜大于1：1.5。

3  中部岛状土体的各级边坡和总边坡应验算边坡稳定性。

4  中部岛状土体的开挖应均衡对称进行；高度大于4m时，应采用分层开挖的方法。

8.3.7  盆式土方开挖应符合下列要求：

1  中部土方的开挖范围应根据支撑形式、围护墙变形控制、坑边土体加固等因素确定；中部有支撑时应先完成中部支撑，再开挖盆边土方。

2  盆边土体的高度不宜大于6m，盆边上口宽度不宜小于8m；盆边土体的高度大于4m时，应采用二级放坡形式，坡间放坡平台宽度不应小于3m，每级边坡坡度不宜大于1：1.5，总边坡坡度不应大于1：2.0；高度不大于4m时，可采取单级放坡形式，坡度不宜大于1：1.5；对于环境保护等级为一级的基坑工程，盆边上口宽度不宜小于10m，二级放坡的坡间放坡平台宽度不应小于5.410m，采用单级放坡形式的坡度不宜大于1：2.0。

3  盆边土体的各级边坡和总边坡应验算边坡稳定性。

4  盆边土体应分块对称开挖，分块大小应根据支撑平面布置确定，应限时完成支撑。

5  盆式的开挖的边坡必要时可采取降水、护坡、土体加固等措施。

8.3.8  狭长型基坑的土方开挖应符合下列要求：

1  采用钢支撑的狭长型基坑可采用纵向斜面分层分段开挖的方法，斜面应设置多级放坡；分段长度宜为3m～8m，分层厚度宜为3m～4m。

2  纵向斜面边坡总坡度不应大于1：3.0，各级边坡坡度不应大于1：1.5，各级边坡平台宽度不应小于3.0m，多级边坡超过二级应设置加宽平台，加宽平台宽度不应小于9.0m，加宽平台之间的土方边坡不应超过二级；纵向斜面边坡长时间暴露时宜采取护坡措施；各级边坡、各阶段形成的多级放坡和纵向总边坡的稳定性的验算应符合《建筑边坡工程技术规范》GB50330的相关要求。

3  每层每段开挖和支撑形成的时间应符合设计要求。

4  纵向斜面分层分段开挖至坑底时，应按照设计要求和基础底板施工缝设置要求。限时进行垫层和基础底板的浇筑，基础底板分段浇筑的长度不宜大于25m，基础底板施工完毕后方可进行相邻纵向边坡的开挖。

5  狭长型基坑可采用一端向另一端开挖的方法，也可采用从中间向两端开挖的方法。

6  第一道支撑采用钢筋混凝土支撑时，钢筋混凝土支撑底以上的土方可采用不分段连续开挖的方法，其余土方可采用斜面分层分段开挖的方法。

8.3.9  采用逆作法、盖挖法进行暗挖施工时，应符合下列要求：

1  基坑土方开挖和结构工程施工的方法和顺序应满足设计工况要求。

2  基坑土方分层、分段、分块开挖后按照施工方案的要求限时完成水平结构施工。

3  狭长型基坑暗挖时，宜采用分层分段开挖方法，分段长度不宜大于25m。

4  面积较大的基坑应采用盆式开挖方式，盆式开挖的取土口位置，与基坑边的距离不宜小于8m。

5  基坑暗挖作业应根据结构预留洞口的位置、间距、大小增设强制通风设施。

6  基坑暗挖作业应设置足够的照明设施，照明设施应根据挖土过程配置。

## 8.4  石方开挖与爆破

8.4.1  岩质坡体开挖有条件时宜采用坡率法，坡体的坡率应根据稳定分析确定，也可按照工程类比的原则参考同类岩层已有的稳定坡率值分析确定。

8.4.2  对整体稳定的岩质坡体开挖时，一般可不进行支护。采用爆破法施工时，应采取合理的爆破施工工艺减小对周边环境的影响。当坡体顶部边缘有建筑物或岩体抗拉强度较低时，坡体的上部宜采用锚杆支护，以减小可控制岩体开挖后的卸荷裂隙。

8.4.3  爆破施工时，应编制爆破设计，按爆破图表和说明书严格施工，并根据爆破效果及时修正有关参数。

8.4.4  爆破参数应根据工程类比法或通过现场试炮确定。

8.4.5  开挖工作面的岩石爆破时，周边眼应采用低密度、低爆速、低猛度、高爆力的炸药，并应采用毫秒雷管或导爆索同时起爆。当炸药用量较多，对周边影响较大时，可分段起爆。

# 9  特殊性土基坑工程

## 9.1  一般规定

9.1.1  特殊性土深基坑工程施工应根据气候条件、地基的胀缩等级、场地的工程地质及水文地质情况和支护结构类型，结合建筑经验和施工条件，因地制宜采取安全技术措施。

9.1.2  土方开挖前，完成地表水系导引措施，并按设计要求完成基坑四周坡顶防渗层、截流沟施工。

9.1.3  开挖应尽量避开雨天施工，并根据作业面周边的地形条件采取地表水截排措施，避免施工期间各类地表水进入工作面。

9.1.4  开挖施工过程中，应对设计开挖面进行保护，防止雨淋冲刷或坡面土体失水。

9.1.5  基坑周边必须进行有效防护，并设置明显的警示标志；基坑周边要设置堆放物料的限重牌，严禁堆放大量的物料。

9.1.6  对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。

9.1.7  在土石方施工过程中，当发现不能辨认的液体、气体及弃物时，应立即停止作业，做好现场保护，并报有关部门处理后方可继续施工。

9.1.8  边坡施工过程中现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时，必须立即停止作业，排除隐患后方可恢复施工。

9.1.9  场地排水应符合下列要求：

1 施工前及施工过程中应及时合理地布置好排水系统，应使场地及其附近无积水；

2 排水困难场地或基坑有被水淹没可能时，应在场地外设置排水系统、护坡或挡土墙；

3 在地下水位较高场地，除挡导表面水外，应在坑底设置集水井、排水沟，以降低场地的地下水位。

9.1.10  对基坑进行开挖和施工，应符合下列规定：

1 基坑开挖时，应及时采取措施防止坑壁坍塌；基坑挖土接近基底设计标高时，宜在其上部预留150mm~300mm土层，待下一工序开始前继续挖除；

2 当基坑挖至设计规定的深度或标高时，应进行验槽，验槽后，应及时浇混凝土垫层或采取封闭坑底措施，封闭方法可选用喷（抹）1:3水泥砂浆或土工塑料膜覆盖。

9.1.11  基坑工程完成使用寿命后，应及时回填。

9.1.12  地下工程施工超出设计地坪后，应进行回填，并宜将散水和室内地面施工完毕后，再进行地上工程的施工。

9.1.13  基坑使用单位必须对排水和防护措施进行有效的定期检查和记录，保证各种措施和发挥正常作用。

9.1.14 各种地面排水、防水设施的检查和维护应符合下列规定：

1 每年雨季或山洪到来前，对山前防洪截水沟、缓洪调节池、排水沟、集水井等均应进行检查，清除淤积物，保证排水畅通；

2 对建筑物防护范围内的防水地面、排水沟、散水的伸缩缝和散水与外墙的交接处，室内生产、生活用水多的室内地面及水池、水槽等均应定期检查，若有缝隙，应及时修补；

3 建筑物的室外地面应经常保持原设计的排水坡度，若有积水，应及时疏导、填平；

4 建筑物周围6m以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾，保持排水畅通。

5 每年冻结前，均应对有可能冻裂的水管采取保温措施。

9.1.15  开挖过程中如出现特殊地段(包括软弱层、多岩隙层、涌水段、有管网段、附近有建筑物或构筑物段)应立即停止施工，根据现场实际情况会同建设单位、监理单位，设计单位进行专题研究，制定相应的施工措施，按制定的措施组织实施。

9.1.16  特殊性土深基坑工程应按信息反馈法要求进行监测和施工。

9.1.17  湿陷性黄土场地和具有湿陷性的盐渍土的基坑工程，除符合本规程外，尚应符合《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167的相关规定。

## 9.2  膨胀土基坑工程

9.2.1 支护结构成孔时不得向孔内灌水，成孔后宜当天灌注或浇筑封闭。

9.2.2 在上一级边坡处理完成之前，严禁下一级边坡开挖；

9.2.3 开挖过程中，应对开挖边坡进行连续安全监测，并安排专人巡查，发现边坡出现变形、裂缝等坡体失稳迹象时，撤离附近及滑坡体下方机械和人员，并设置警示标志，并及时报告监理人及主管部门，研究确定处理方案，并组织实施。待处理后方可继续开挖施工。

9.2.4  按设计要求形成开挖面后，应立即开展后续项目施工作业，避免开挖面长期暴露。

9.2.5  施工阶段实际揭露的膨胀土分布情况或土体膨胀特性可能与设计勘察结果存在一定的差别。差别较大时，应根据开挖揭露的实际情况对支护方案进行必要调整。调整原则如下：

1 当膨胀土分布区域界线发生变化时，应根据实际情况进行调整；

2 当膨胀土等级发生变化时，应调整方案，并相应调整保护措施；

3 当地层中存在连通性较好的缓倾坡角软弱结构面时，应分析开挖期间可能的失稳区域和滑坡规模，并根据分析结果研究处理方案；

4 当开挖过程中揭露局部区域膨胀性发生变化时，应针对局部区域进行处理方案；局部开挖轮廓应考虑边坡稳定需要确定。

9.2.6  膨胀土基坑开挖应符合下列规定：

1 开挖过程中，必须采取有效防护措施减少大气环境的影响，分层、分段开挖，一次工作面开展不宜过大，分段长度宜为15m～30m；

2 开挖与坡面防护分级跟进作业，本级边坡开挖完成后，及时进行边坡防护处理，单级边坡防护自下而上进行。在上一级边坡处理完成之前，严禁下一级边坡开挖；

3 土方开挖按照从上到下分层分段依次进行，开挖层一次不宜超过3.0m，严禁采用掏根法挖土或将坡面挖成反坡；

4 土方开挖应按设计开挖轮廓线预留保护层，保护层厚度应根据不同基坑段的地质条件确定，弱膨胀土预留保护层厚度不小于300mm，中强膨胀土预留保护层厚度不小于500mm。

5 对于中强膨胀土，在基坑设计开挖断面轮廓的坡脚处宜预留土墩，土墩宽度（底板宽度方向2m，高度2m，土墩边坡与开挖轮廓设计边坡相同；

6 在分级开挖过程中，应采取逐层设临时截流沟、逐层排水的方式，合理地分区、分片开挖，及时排走施工区的积水，减少地表水和地下水对开挖施工的影响；

7 出现滑坡时，应及时处理，再向下开挖；若分析预测存在较大的滑坡可能时，则应结合具体情况研究确定处理方案及施工作业程序；

8 在开挖施工过程中，应避免重型设备在上一级马道和坡顶上行驶、开挖好的马道和坡顶及坡面堆放渣土和其他施工材料；不可避免时必须经过稳定复核计算；

9 当开挖作业面接近支护层时，应根据开挖揭露的地层情况，监视膨胀土地层分布、膨胀特性的变化情况，发现地层情况与设计勘探成果差异较大时，应及时会同相关单位人员研究处置措施；

10 施工过程中，遇不慎雨淋、泡水、失水干裂等情况，应及时处理；

11 开挖料运至指定地点堆放。弃土场弃料按照表层土、弱膨胀土和中强膨胀土分区域堆放。

9.2.7 基坑侧面和底面的防护应符合下列规定：

1 完成保护层开挖后，应立即采取防坡面雨淋、防土体蒸发失水的临时防护措施，避免出现饱水软土、失水干裂等现象；

2 边坡的临时防护措施宜采用防雨布(低规格复合土工膜)进行防护；

3 对于未及时以换填土覆盖的裸坡，视天气情况进行洒水保湿处理；

4 基坑底面形成后，除采取保护措施外，应迅速进行垫层施工。

9.2.8 开挖施工过程中的地质编录与施工记录应符合下列规定：

1 开挖过程中，应对开挖揭露的地层情况、岩性、地下水、膨胀性等情况进行记录，发现与前期勘探成果差异较大时，应及时通知监理、勘察及设计人员，研究处置措施；

2 按设计要求开挖到设计轮廓后，应对开挖面进行地质编录；

3  开挖过程中基坑坡发生局部变形或滑塌时，应对变形体或滑塌体进行专门描述。

9.2.9 膨胀土基坑工程地表及地下水处理应符合下列规定:

1 开挖前，应根据现场地形及汇水条件、基坑四周地面水系情况，做好地表水导引及坡顶截排水方案；

2 开挖施工前，应按设计要求做好地表水导引及截排措施；

3 在坡顶设置防护层，保护范围应延伸到坡顶纵截水沟外侧，并进行硬化；

4 坡顶截水沟应做好铺砌及防渗漏处理，截水沟应结合地形条件分段布置向坑外排放的排水通道，排水通道之间的截水沟底坡平顺，严禁截水沟排水不畅，当地形条件复杂时可适当采取一定的挖填措施；

5 坡顶截流堰与纵向截水沟之间地面应做成倾向截水沟一侧的缓坡，以确保排水畅通，严禁坡顶积水。

9.2.10 施工期间基坑排水应符合下列规定:

1 在开挖过程中，应根据揭露的水文地质情况，以及开挖形成的基坑排水条件，及时做好开挖坡面和基坑积水引排措施，严禁在基坑坡表面及坡脚积水；

2 施工期间应针对不同类型的地下水特点，结合施工组织安排选择合理的应对措施；

1）当上层滞水水量较丰或不能做到连续施工，开挖施工期间可能导致开挖面或坡脚积水时，应在坡底做好临时引排措施。临时排水沟应距坡脚一定距离（一般 3m 左右），必要时做好防护，并对汇水及时进行引排（或抽排），严禁坡脚积水造成土体软化；

2）开挖揭露富含水的透水夹层时，应根据夹层所处的位置、夹层透水性、夹层厚度，结合永久排水设计制定好开挖期间临时引排方案；

3）对于基坑底承压水，应根据承压水头和覆土厚度复核开挖期间覆土层的抗浮稳定性和渗透稳定性以及基坑渗水量，并根据分析结果采取相应的处理措施。

9.2.11 土方开挖质量检查和验收主要内容应符合下列要求：

1 地表水系导引是否合理可行，当涉及当地灌排系统临时改变时，应经相关单位同意；

2 截流沟是否能有效导引基坑外来水，截流沟是否顺畅，是否存在漏水通道；

3 坡顶截水堰是否连续完整，能有效阻挡外来水进入施工基坑；

4 截水堰与截流沟之间是否存在可能积水的低凹区域；

5 截流沟对外排水通道是否畅通，是否存在外水倒灌可能。

9.2.12 施工期间出现滑坡的处理应符合下列规定:

1 当出现滑坡时，设计单位应根据具体工程地质条件分析滑坡破坏模式、破坏机理及诱发因素，结合滑坡的范围、深度、方量、地下水情况，制定相应的处理方案；

2 对受裂隙面控制的浅层滑坡，可采取清挖并回填的方式进行处理；

3 滑坡清理应自上而下、自外而内逐步清理，范围应保证超过滑动面1m。清挖时应注意保持后缘清挖边坡的稳定；

4 滑坡清理后应立即进行回填。回填应按土方填筑要求逐层进行，每层回填层新老土结合面应开挖成台阶状；

5 回填土料宜采用非膨胀粘性土或水泥改性土，亦可采用弱膨胀土作为回填土料。严禁采用中、强膨胀土作为回填土料；

6 若滑坡区存在地下水渗流现象，需采取引排措施对地下水进行疏排；

7 除了浅层滑坡外，当不同地层或不同岩性界面分布软弱面时，还存在深层滑坡的可能，当开挖揭露此类潜在滑面时，应提前采取抗滑工程措施。

9.2.13  施工期安全监测应符合下列规定:

1 对中、强膨胀土基坑，特别是对深基坑的中、强膨胀土基坑，需根据工程实际情况因地制宜地设置安全监测设施；

2 监测设施的设置和施工，宜结合膨胀土支护措施的施工方法、排（降）水的方式等情况实施，并尽量使基坑监测设施与施工期临时监测设施相结合；

3 安全监测基坑开挖期间宜重点监测土体裂缝发展、坡肩深部位移、地下滞水层出露位置，必要时可通过埋设简易观测墩监测开挖边坡的变形情况；

4 对已埋监测设施应按设计要求进行观测，及时进行资料整理和分析，若在观测过程中发现异常现象应马上上报，并随后提供书面监测报告；

9.2.14 除用仪器设备进行监测外，还应重视和加强日常人工巡视检查，并符合下列规定：

1 应定期由熟悉工程并具有实践经验的相关工程技术人员负责进行；

2 巡视检查前应根据膨胀土基坑段的特点制订切实可行的巡视检查制度，规定巡视检查的时间、部位、内容和要求，并确定巡视检查路线和顺序；

3 巡视检查分为施工期人工巡视检查和运行期人工巡视检查。施工期巡查一般每日1～2次；

4 主要检查项目应包括有无裂缝和异常变形、截水沟有无堵塞和破损，坑坡或护坡有无裂缝、隆起、滑动、塌坑、错断或渗水、冒水等现象。

## 9.3  可能发生冻胀的基坑工程

9.3.1  基坑工程冬季施工应以“快速开挖、快速施工”和“防坍塌、防冻、防滑”作为的重点工作，加强对基坑顶部和底部等重点部位和重点环节的监控，确保施工安全。

9.3.2  基坑施工现场应加强对临边、坡道等安全防护设施的设置。

9.3.3  对可能发生冻胀的基坑，没有保温防冻措施的，除正常设计计算外，应单独按冻胀力进行设计验算（按冻胀力计算时可不计土侧压力）。

9.3.4  对基坑侧壁为强冻胀土的基坑工程，宜采用保温措施和遮阳准备工作。

9.3.5  基坑工程施工应符合下列规定：

1 对于设计深度位于多冰、少冰冻土或岩石中的基坑，寒季、暖季均可进行开挖施工；

2 对于设计基础位于高含冰量冻土中的基坑，原则上在3、4、5、9、10、11月份的寒季方可进行开挖施工，受工期影响及进度要求、必须在暖季施工时，基坑开挖前，做好工序衔接安排；

3 对于基坑底部可能出现的高含冰量冻土开挖，提前做好爆破施工准备；

4 对于底部设计有隔温层的基坑，还应做好材料准备，一旦基坑开挖到位、检验合格后，及时进行基础施工及基坑回填;

5 基坑开挖后，对多年冻土天然上限、多年冻土类型进行判定。对地质条件与设计不符时，及时提出并采取相应的处理措施。

9.3.6  采用爆破法开挖基坑时应符合下列规定：

1当冻土爆破开挖深度大于1.0米时，采取分层开挖，分层高度依钻爆机具性能及人员操作难度而定；

2 为缩短基坑暴露时间，对于长、大基坑，采取分段开挖、分段进行基础施工；对于短、小基坑，根据施工机械、人员、钻爆机具的配置情况，采取一次全断面开挖，并及时进行基础施工；

3 在冻土中钻孔，使用旋转工作的煤电钻，钻杆采用螺旋形钻杆，钻头采用燕尾形钻头；

4 冻土爆破所用炸药使用具有良好防水性能的岩石乳化炸药，孔内起爆雷管采用具有良好防水、抗静电性能的非电导爆管毫秒雷管，实现孔内微差爆破，孔外使用电雷管对汇集、绑扎成束的导爆管脚线进行起爆，以起爆孔内非电雷管；

5 炮孔布置应基坑中央（方形基坑）或沿基坑轴线（长条形基坑）布置掏槽炮孔，掏槽孔的深度宜深于周边炮孔200mm左右；

6可将钻孔作业安排在白天、在遮阳棚的保护下进行，将装药、联线、起爆及出碴作业安排在夜间进行，起爆前拆除遮阳棚及支架，并对爆破区采用橡胶炮被进行覆盖，防止冻土块飞溅，并做好相应的爆破安全警戒工作。

9.3.7  暖季施工应符合下列规定:

1 对于高含冰量冻土基坑开挖，开挖作业安排在夜间12:00至次日清晨8:00进行；

2 白天对基坑采取覆盖措施，搭设遮阳防雨棚，并严禁露天作业；

3  对于基坑开挖暴露出的冻土坑壁，为防止其融化，使用聚胺脂保温板通过支撑附着在坑壁上保温。

9.3.8  对可能发生冻胀的基坑，宜采用逆作法或半逆作法施工。

9.3.9  对可能发生冻胀的基坑，使用锚拉支护时，应增大锚杆截面面积，提高杆材抗拉能力，防治锚杆出现断裂破坏。

9.3.10  对可能发生冻胀的基坑，应加强对基坑壁的支护，并设置观测点，随时观测边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化，及时发现隐患，并采取有效措施。

9.3.11  对相邻建、构筑物有保护要求，对支护结构变形要求严格的工程，在冻土融化阶段，应加强土体沉降、结构位移和锚杆拉力的监测，当锚杆产生应力松弛、拉力下降时，应重新张拉至设计要求。

9.3.12  渗漏水形成的大冰柱、冰溜应及时清除。

9.3.13  对可能发生冻胀的基坑，应尽早回填或对具备条件的部分回填。

## 9.4  盐渍土基坑工程

9.4.1  盐渍土场地基坑工程施工，应根据盐渍土的特性和设计要求，合理安排施工程序，防止施工用水和场地雨水流入基坑，应在施工组织设计中明确提出防止施工用水渗漏的要求。

9.4.2  盐渍土场地基坑施工前应先完成下列工作：

1 收集并熟悉有关施工图、岩土工程勘察报告等资料；

2 结合工地现场实际情况，了解本地区盐渍土经验，编制施工组织设计；

3 平整施工场地，做好原地面临时排水设施，清除地表盐壳和不符合设计要求的表土，并碾压密实；对过湿或积水洼地以及软弱地基，应按设计要求做好排水、清淤换填工作。

9.4.3  施工的时间和程序安排应符合下列要求：

1 施工时间选择应考虑当地盐渍土的水盐状态，力求在不发生冻结、也不积水的枯水季节施工，除采用不冻结的土或采取特殊措施外，不宜冬季施工；

2 在冬季或雨季进行施工时，应采取防冻、防雨雪、排洪等措施，防止管道冻裂漏水以及突发性山洪侵入基坑等。

9.4.4  施工期间各种用水，必须引至排水系统，不得随意排放；各用水点，均应与基坑保持一定距离，其最小净距应符合表9.4.4的规定，混凝土基础不宜采用浇淋养护。

表9.4.4  施工用水点距离基坑的最小净距

| 施工用水种类 | 距离基础边缘的最小净距（m） |
| --- | --- |
| 浇砖用水 | 10 |
| 临时给水管道 | 10 |
| 浇料场、淋灰池、混凝土搅拌站 | 20 |
| 水池 | 水池的直径或宽度，最小净距不小于20 |

9.4.5  盐渍土地基处理施工完成后，应检验处理效果，判定是否能满足设计要求。

9.4.6  盐渍土地区基坑工程在施工、使用和维护期间，均应考虑盐渍土的溶陷性、盐胀性和腐蚀性，并采取必要的措施确保建设工程的使用功能、安全性、稳定性和耐久性。

9.4.7  场地排水应符合下列要求：

1 施工前及施工过程中应及时合理地布置好排水系统，应使场地及其附近无积水；

2 排水困难场地或基坑有被水淹没可能时，应在场地外设置排水系统、护坡或挡土墙；

3 在地下水位较高场地，除挡导表面水外，应在坑底设置集水井、排水沟，以降低场地的地下水位。

9.4.8  对基坑进行开挖和施工，应符合下列规定：

1 基坑开挖时，应及时采取措施防止坑壁坍塌；基坑挖土接近基底设计标高时，宜在其上部预留150mm~300mm土层，采用人工挖除；

2 当基坑挖至设计规定的深度或标高时，应进行验槽，验槽后，应及时浇混凝土垫层或采取封闭坑底措施，封闭方法可选用喷（抹）1:3水泥砂浆或土工塑料膜覆盖。

9.4.9  基坑工程完成使用寿命后，应及时回填。

9.4.10  地下工程施工超出设计地坪后，应进行回填，并宜将散水和室内地面施工完毕后，再进行地上工程的施工。

9.4.11  基坑使用单位必须对排水和防护措施进行有效的定期检查和记录，保证各种措施和发挥正常作用。

9.4.12 各种地面排水、防水设施的检查和维护应符合下列规定：

1 每年雨季或山洪到来前，对山前防洪截水沟、缓洪调节池、排水沟、集水井等均应进行检查，清除淤积物，保证排水畅通；

2 对建筑物防护范围内的防水地面、排水沟、散水的伸缩缝和散水与外墙的交接处，室内生产、生活用水多的室内地面及水池、水槽等均应定期检查，若有缝隙，应及时修补；

3 建筑物的室外地面应经常保持原设计的排水坡度，若有积水，应及时疏导、填平；

4 建筑物周围6m以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾，保持排水畅通。

5 每年冻结前，均应对有可能冻裂的水管采取保温措施。

## 9.5  软土基坑工程

9.5.1　围护结构应采用地下连续墙、加筋水泥土搅拌墙或钻孔灌注桩，按有关规程进行施工和验收。基坑在围护结构施工期间应进行施工监测，采取以优化施工参数为主的施工措施，控制由围护结构施工所引起的地层位移对周边环境产生的影响。

9.5.2　土体加固应符合下列规定：

1　基坑开挖前应按设计要求和环境条件确定土体加固的项目、方法和要求；

2　主要的加固项目应包括：地下连续墙墙底注浆加固，土坡稳定加固，被动区加固，基坑截水帷幕，基坑挡墙转角处外侧因斜撑作用而形成的大抗力被动区的土体加固，以及在砂性地层中为确保成槽过程中的槽壁稳定而在槽壁两侧进行的土体加固等；

3 土体加固方法可采用水泥搅拌桩、旋喷注浆、单液或双液分层注浆或超前降水等；

4　在开挖前必须进行加固效果检测，达到设计要求后方可开挖。

9.5.3　开挖前必须备齐经检验合格的钢支撑、围檩、预应力设备、支撑配件以及支撑轴力量测组件等所需的器材和设备，对一级基坑，必须准备好复加预应力的装置。

9.5.4　必须按设计要求打设稳定支撑的立柱桩，立柱的垂直度偏差应小于1/300。

9.5.5　立柱与支撑的连接构造应对支撑有三维约束作用而又不影响施加支撑预应力。

9.5.6　对撑的长条形深基坑：必须按设计要求分段开挖和浇筑底板，每段开挖中又分层、分小段，并限时完成每小段的开挖和支撑，并符合下列规定：

1  在有保护对象侧预留土堤，挖除中间部分无保护对象侧的土方，并及时安装其间支撑；

2  当支撑一侧有保护对象时，应将预留土堤限时分段开挖并架设支撑；当支撑两侧有保护对象时，应依次将每根支撑两端的土堤限时、对称挖除并架设支撑；

3  将该层剩余土方挖除。

9.5.7　采用斜向支撑结构时，首先撑好标准段内的2根对撑，再挖斜撑范围内的土方，最后挖除坑内的其余土方。斜撑范围内的土方，应自基坑角点沿垂直于斜撑方向向基坑内分层、分段、限时地开挖并架设支撑。对长度大于20m的斜撑，应先挖中间再挖两端。

9.5.8  逆筑法施工的基坑在顶板和中楼板之间、中楼板和底板之间的土层开挖中，可将上道支撑随下面土层逐段开挖而拆下并安装于下道支撑位置，每段开挖和支撑施工必须按设计要求限时完成。

9.5.9　支撑安装必须确保支撑端头与地下连续墙或围檩均匀接触，并设防止钢支撑端部移动脱落的构造措施，支撑就位后应及时准确地施加预应力。

9.5.10　在开挖过程中应按监测方案定时测量立柱的回弹，并及时调节立柱与支撑拉紧装置上的木楔，以释放桩回弹后作用于支撑的向上顶力。

9.5.11　钢筋混凝土支撑应按设计要求分段、限时施工，并可按《建筑基坑支护技术规程》JGJ120执行。

9.5.12  开挖过程中应及时封堵地下连续墙接缝或墙体上的渗漏点。

9.5.13　采用地下连续墙作为支护结构的基坑，遇地下障碍物而改变支护结构型式施工时，应在该局部挡墙内侧限时施加密封钢板，以利在发生水土流失时能快速而可靠地进行封堵。

9.5.14　在底板、中楼板和顶板的施工过程中，应按设计规定的步骤和时间拆除各道支撑。

## 9.6  高灵敏度土与厚填土基坑工程

9.6.1  对灵敏度高的软土，基坑临近交通繁忙的主干道或其它对土的扰动源时，计算采用的土强度指标应根据实际环境条件适当进行折减。基坑施工和使用过程中，应减少对土的扰动。

9.6.2  对软土应考虑其触变性和流动性，基坑宜采用封闭式支护结构（地下连续墙、型钢水泥土墙、排桩加旋喷桩等），当采用排桩支护时，必须加强桩间土的支护，严防软土侧向挤出。

9.6.3  具有溶陷性的盐渍土基坑工程，应严格防止浸水。当无法避免浸水时，应进行浸水试验，测其浸水后的特性参数，按浸水试验结果设计。

9.6.4  在基坑内进行工程桩施工应符合下列规定：

1  桩施工前，要充分考虑施工对土扰动影响的深度和范围，合理地安排施工顺序，减少对土集中扰动的时间；

2  严禁在临近基坑底部形成空孔，必要时对被动区或坑脚土体进行预加固；

3  严禁扰动基坑底部的土体，必要时采取隔震措施；

4  采取措施加速临近基坑工程桩混凝土的凝固；

5  当工程桩施工已对基坑内侧底部土体产生不利影响时，应及时采取土体高压注浆和封闭裂缝等措施进行处理；

6  在保证施工工期的前提下放慢施工速度，采取隔排隔桩施工，减少对土的集中扰动时间；

7  要控制钻进和施工速度，防止剪切液化的发生；

8  必要时在基坑设计深度底面上，桩顶应设置0.70～1.0m的保护桩长。

9.6.5  对松散、强度低、自稳性差的填土基坑，在设计、监测及施工中应符合下列要求:

1  合理选取填土层物理力学参数决定了基坑支护设计的成功与否。应进行土钉基本试验，以便合理调整填土层物理力学参数；

2  因杂填土，其自立性差，开挖速度不宜过快，防止土体长期处于不稳定状态之下。

# 10  检验与监测

## 10.1  一般规定

10.1.1  围护结构施工过程，应对原材料质量、施工机械、施工工艺、施工参数等进行检验。

10.1.2  基坑土方开挖前，应复核设计条件，对已经施工的围护结构质量进行检验，检验合格后方可进行土方开挖。

10.1.3  基坑土方开挖及地下结构施工过程中，每个工序施工结束后，均应对该工序的施工质量进行检验；检验发现的质量问题应进行整改，整改合格后方可进入下道施工工序。

10.1.4  施工现场平面、竖向布置应与支护设计要求一致，布置的变更应经设计认可。

10.1.5  基坑施工过程除应按《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定进行第三方专业监测外，施工方应同时编制并实施施工监测，监测方案应包括以下内容：

1 工程概况；

2 监测依据和项目；

3 监测人员配备；

4 监测方法、精度和主要仪器设备；

5 测点布置与保护；

6 监测频率、监测报警值；

7 异常情况下的处理措施；

8 数据处理和信息反馈。

10.1.6  根据环境调查结果，分析评估基坑周边环境的变形敏感度，结合第三方监测确定的变形报警值，由基坑支护设计单位提出各个施工阶段施工监测的变形报警值。必要时在基坑施工前对周边敏感的建筑物及管线设施预先采取加固措施。

10.1.7  施工过程中，根据专业监测和施工监测结果，及时分析评估基坑的安全状况，改进施工方案。

10.1.8  监测标志应稳固、明显，位置应避开障碍物，便于观测；对监测点应有专人负责保护，监测过程应有工作人员的安全保护措施。

10.1.9  遇到连续降雨等不利天气状况时，应加强基坑监测，监测工作不得中断；并应同时采取措施确保监测工作的安全。

## 10.2  检 验

10.2.1  基坑检验应包括以下内容：

1 原材料质量；

2 围护结构施工质量；

3 现场施工场布；

4 土方开挖及地下结构施工工况

5 降排水质量；

6 回填土质量；

7 其他需要检验的内容。

10.2.2  原材料的质量检验按国家相关规范进行。

10.2.3  围护结构施工质量检验包括施工过程质量检验和施工完成后的质量检验两部分。

10.2.4  围护结构施工过程主要检验施工机械的性能、施工工艺及施工参数的合理性。

10.2.5  围护结构施工完成后的质量检验主要内容及方法见表10.2.5。

表10.2.5 围护结构质量检验的内容及方法

| 围护结构 |  | 检验内容 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支护结构 | 排桩 | 混凝土强度*、桩位偏差、桩身完整性 | 1混凝土或水泥土强度查取芯报告； 2几何参数，如桩径、桩距等用直尺量； 3 标高由水准仪测量； 4其余根据具体情况确定。 |
|  | 型钢水泥 土搅拌墙 | 桩位偏差、桩长*、水泥土强度*、型钢长度及焊接质量 |  |
|  | 地下连续墙 | 混凝土强度*、接头渗水 |  |
|  | 锚杆 | 锚杆平面及竖向位置、锚杆与腰梁连接节点、腰梁与后靠结构之间的密合程度等 |  |
|  | 土钉墙 | 放坡坡度、土钉平面及竖向位置、土钉与喷射混凝土面层连接节点 |  |
|  | 自然放坡 | 坡度、中间平台宽度 |  |
| 止水帷幕 | 水泥搅拌桩 | 成桩状况、渗透性能 |  |
|  | 高压旋喷桩 |  |  |
|  | 咬合桩 | 桩径、桩间搭接量 |  |
| 地基加固 | 水泥土桩 | 水泥土强度 |  |
|  | 压密注浆 |  |  |
| 支撑 | 混凝土支撑 | 截面尺寸、平直度等 |  |
|  | 钢支撑 | 支撑与腰梁连接节点、围檩与后靠结构之间的密合程度等 |  |
|  | 竖向立柱 | 平面位置、顶标高、垂直度等 |  |

注：对安全等级为二级的基坑，打*号的内容可不检验。

10.2.6  对安全等级为一级的基坑工程，设置封闭的止水帷幕时，开挖前应通过坑内预降水措施检验帷幕止水效果。

10.2.7  施工现场平面、竖向布置检验的主要内容包括：

1 出土坡道、出土口位置；

2 堆场位置及堆载大小；

3 重车行驶区域；

4 大型施工机械停靠点；

5 塔吊位置。

10.2.8  土方开挖及地下结构施工工况检验的主要内容包括：

1 各工况的基坑开挖深度；

2 坑内各部位土方高差及过渡坡率；

3 内支撑、土钉、锚索等有无及时施工，养护时间；

4 土方开挖的竖向分层及平面分块；

5 拆撑之前的换撑措施是否完成。

10.2.9  混凝土内支撑施工时，在混凝土浇筑前，应对支架、模板等进行检验，确保支架系统稳定承载。

10.2.10 降排水质量检验的主要内容包括：

1 地表排水沟、集水井、地面硬化；

2 坑内外井点位置；

3 降水系统运行状况；

4 坑内临时排水措施。

5 外排通道的可靠性。

10.2.11  基坑施工完成后检验回填土密实度。

10.2.12  检验的具体内容、方法及要求尚应满足设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等相关规范的规定。

## 10.3  施工监测

10.3.1  施工监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。

10.3.2  施工监测应符合以下要求：

1  施工监测应包括以下内容：

1）基坑周边地面沉降；

2）周边重要建筑沉降；

3）周边建筑物、地面裂缝；

4）支护结构裂缝；

5） 坑内外地下水位。

2  对安全等级为一级的基坑工程，施工监测的内容尚应包括：

1）围护墙（边坡）顶部水平位移；

2）围护墙（边坡）顶部竖向位移；

3）坑底隆起；

4）支护结构与主体结构相结合时，主体结构的相关监测。

10.3.3  用于监测的仪器应按测量仪器有关要求定期标定。

10.3.4  基坑工程施工过程每天应有专人进行巡视检查，巡视检查宜包括以下内容：

1  支护结构：

- 冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现；

- 围护墙、支撑、立柱有无明显变形；

- 止水帷幕有无开裂、渗漏；

- 墙后土体有无裂缝、沉陷和滑移；

- 基坑有无涌土、流砂、管涌。

2  施工工况：

1） 土质情况是否与勘察报告一致；

2） 基坑开挖分段长度、分层厚度、临时边坡、支锚设置是否与设计要求一致；

3） 场地地表水、地下水排放状况是否正常，基坑降水、回灌设施是否运转正常；

4） 四周超载是否满足设计要求。

3 周边环境：

1） 周边管道有无破损、泄漏情况；

2） 周边建筑裂缝发展情况；

3） 周边道路开裂、沉陷情况；

4） 邻近基坑及建筑的施工状况；

5） 收集周边公众反映，为正常施工提前预警。

4 监测设施：

1） 基准点、监测点完好状况；

2） 监测元件的完好和保护情况；

3） 有无影响观测工作的障碍物。

10.3.5  巡视检查宜以目视为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等手段进行，并应做好巡视记录、与仪器监测数据进行综合分析，如发现异常情况和危险情况，应及时通知有关各方。

# 11  安全应急预案与响应

## 11.1  应急预案

11.1.1  施工单位应根据施工现场安全管理、工程特点、环境特征和危险等级，制定建筑施工安全专项应急预案，并报监理审核，建设单位批准、备案。当出现基坑坍塌或人身伤亡事故时，应急响应必须由建设单位或工程总承包单位牵头组织实施。

11.1.2  应根据施工安全专项应急预案演练和实战的结果，对应急预案的适用性和可操作性组织评价，并进行修改和完善。

11.1.3  基坑工程安全应急预案编制应包括以下内容：

1 编制目的和依据；

2 施工项目危险源与风险分析，包括：

1）围护结构变形过大或基坑失稳；

2）围护结构渗漏水；

3）坑底承压水突涌；

4）相邻建筑物倾斜或沉降过大；

5）地下管线爆裂。

3 预测与控制技术及措施，应包括以下内容：

1）事故特征分析、结果预测；

2）报警及指挥系统设计；

3）控制技术手段；

4）安全技术措施的选择和采用。

4 应急组织机构及人员组成与职责；

5 应急响应，应包括以下内容：

1）信息发布时间、范围与方式；

2）应急人员来源及数量、联系方法，工种、班组的划分及班组长岗位的确定；队伍的集合、调度与指挥；

3）应急物资、材料、设备的采购、存放、调度与使用；应急救援设备、物资、器材的维护和定期检测的要求；

4）交通管制与保通、水平与垂直运输的保障；

5）专家决策与支持系统。

6  培训与演练的计划与实施。

## 11.2  应急响应

11.2.1 基坑工程安全应急预案应当针对以下情况作出响应：

1 基坑支护结构水平位移或周围建（构）筑物、地下管线不均匀沉降或支护结构构件内力超过限值时；

2 建筑物裂缝超过限值或土体分层竖向位移或地表裂缝宽度突然超过报警值时；

3 施工过程出现大量涌水、涌砂时；

4 基坑底部隆起变形超过报警值时；

5 基坑施工过程遭遇大雨或暴雨天气，出现大量积水时；

6 基坑施工过程因各种原因导致人身伤亡事故出现时。

11.2.2  应急响应应包括以下过程与反应：

1 应急实施主体及应急响应的指挥网络系统，应急响应的决策、报告流程；

2 应急响应的物质、设备、材料的就位；

3 应急响应；

4 根据工程危险源的发生情况，提出的对危险源的处理技术与方法。

11.2.3  运行维护过程出现险情，应根据预测和监测资料，判断危险程度，适时启动应急预案并采取防治措施。停电、降水设备损坏等造成地下水位升高，应及时启动应急预案，并明确应急生效时间。

## 11.3  基坑抢险与安全事故处置

11.3.1  基坑变形超过报警值时应调整分层、分段土方开挖施工方案，加大预留土墩，坑内堆砂袋、回填土、增设锚杆、支撑等。

11.3.2  围护结构刚度不足，变形过大时，增加临时支撑（斜撑、角撑）；支撑加设预应力；调整支撑的竖向间距；基坑周边卸载或坑内压载。

11.3.3  围护结构、支撑、周围地表、坑底土体隆起变形速率急剧加大，基坑有失稳趋势时，进行局部或全部回填，待结构稳定后进行地基或支撑加固处理。

11.3.4  开挖土方不均衡、支撑延时导致围护墙和支撑变形速率过大，基坑回弹和周围土体变位过大，采取调整开挖及支护部位的施工工序及参数。

11.3.5  坑底隆起变形过大时，应在基坑外加设沉降监测点，并应采取以下方法处置：

1 采取坑内加载反压或坑内沿周边插入板桩防止坑外土向坑内挤压，坑底被动区采取注浆加固；

2 采取分区、分步开挖，并及时浇注快硬混凝土垫层；

3 采取中心岛法开挖施工。

11.3.6  围护结构严重渗水、漏泥或开挖面以下冒水时的处置应符合下列规定：

1  当渗漏点位于基坑开挖面以上时，可采用坑内引流、封堵或坑外快速注浆的方式进行堵漏；

2  当渗漏点位于基坑开挖面以下时，应分析坑内观察井的水位情况，采用加大坑内降水、坑内、坑外快速封堵的方法进行处理。

11.3.7  边壁出现流砂时，应立即停止基坑开挖并回填土方反压流砂，再将板桩紧贴围护结构打入坑底，并在流砂层采取注浆加固处理。

11.3.8  坑底出现流砂时，应采取坑内降水补救措施，降低地下水位，或将板桩紧贴围护结构打入坑底，增大围护结构入土深度，减小动水压力。

11.3.9  暴雨来临前，降水施工用配电盘、箱应置于高处，并做防雨处理。防止暴雨淹没引发安全事故。

11.3.10  坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑与地下管线沉降速率超过警戒值，应调整抽水速度减缓地下水位下降速度。有回灌条件时，应启动回灌井工作或施工回灌井进行回灌。

11.3.11  出现管涌时，可采取以下方式进行处理：

1  坑周降水法降低水头差；

2  设置反滤层封堵流土点。

11.3.12  坑底突涌时的处置应符合下列规定：

1 查明突涌原因，对于因勘察孔、监测孔封孔不当引起的单点突涌，采用坑内围堵平衡水位后，施工降水井降低水位后进行快速注浆处理；

2 对于不明原因的坑底突涌，应结合坑外水位孔的水位监测数据，判断是否属围护体系渗漏引起，对围护渗漏引起的坑底突涌应采用坑内回填平衡、坑底加固、坑外快速注浆或冰冻法的方法进行处理。

11.3.13  基坑工程施工引起邻近建筑物开裂及倾斜事故，应采取下列措施：

1  立即停止基坑开挖，回填反压、基坑侧壁卸载；

2  增设锚杆或支撑；

3  采取回灌、降水等措施调整降深；

4  在建筑物基础周围采用注浆进行加固土体；

5  邀请专家和设计单位制订建筑物的纠偏方案并组织实施；

6  必要时应及时疏散人员。

11.3.14 邻近地下管线破裂，应采取以下应急措施：

1  立即关闭危险管道阀门，防止产生火灾、爆炸等安全事故；

2  停止基坑开挖，回填反压、基坑侧壁卸载；

3  及时加固、修复或更换破裂管线。

# 12  基坑安全风险评估与风险控制

## 12.1  一般规定

12.1.1  基坑工程安全分析与风险评估应在施工组织设计完成后、施工开展前阶段完成，基坑工程安全技术分析应符合下列规定：

1 作用效应分析，确定临时结构或构件的作用效应；

2 结构抗力及其它性能分析，确定结构或构件的抗力及其它性能；

3 材料及相关地基岩土材料的强度、弹性模量、变形模量等物理力学性能指标，应根据有关的试验方法标准经试验确定，对于多次周转使用的材料应考虑多次重复使用对其性能的影响。

4 分析可采用计算、模型试验或原型试验等方法。

12.1.2  基坑工程在出现下列情况下，应进行基坑安全风险评估：

1 存在影响基坑工程安全性的材料低劣、质量缺陷、构件损伤或其它不利状态；

2 对邻近建（构）筑物或设施造成安全影响和破坏的基坑；

3 达到设计使用年限拟继续使用的基坑；

4 改变现行设计方案，进行加深、扩大及使用条件改变的基坑；

5 遭受自然灾害、事故或其它突发事件影响的基坑。

6 其他有特殊使用要求和规定的基坑；

12.1.3  基坑施工时和使用中应采取多种方式进行安全监测，有特殊要求的安全等级为一级的基坑工程宜结合监测数据建立基坑安全风险动态预警系统。

12.1.4  周边环境安全分析与评估应遵循不影响建(构)筑物及设施等的正常使用、不破坏景观、不造成环境污染的基本原则。安全分析应包括施工危险源辨识、施工安全风险评价和施工技术方案对基坑工程的安全分析。危险源辨识应包含所有和基坑工程施工相关的场所、环境、设备、车辆、施工工艺及人员及活动中存在的危险源，并应确定危险源可能产生的严重性及其后果。

12.1.5  基坑周边变形控制应符合下列要求：

1  基坑周边地面沉降不得影响相邻建(构)筑物的正常使用，所产生的差异沉降不得大于建(构)筑物地基变形的允许值；

2  基坑周边土体沉降和侧向变形不影响邻近各类管线的正常使用，不超过管线变形的允许值；

3  基坑周边土体沉降不造成周边既有城市道路、地铁、隧道及储油、储气等重要设施发生结构破坏、渗漏或影响其正常运行。

12.1.6  基坑侧壁与地面变形控制应按设计要求进行，当设计无具体要求时，宜根据基坑安全等级和对应条件按表12.1.6-1、表12.1.6-2规定的限值控制。

表12.1.6-1  基坑侧壁最大变形限值

| 基坑安全等级 | 基坑侧壁水平位移 | 基坑支护结构沉降 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 30mm或3‰H | 10mm~20mm |
| 二级 | 50mm或5‰H | 20mm~50mm |

表12.1.6-2  基坑侧壁地面最大沉降限值

| 基坑安全等级 | 地面最大沉降量控制要求 | 对应条件 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 1‰H | 基坑周围H范围内设有地铁、共同沟、煤气管、大型压力总水管等重要建筑物及设施 |
| 二级 | 1.5‰H | 距基坑周围H范围内设有重要干线水管，对沉降敏感的大型构筑物、建筑物 |

注：H为基坑开挖深度。

12.1.7  基坑开挖导致邻近建(构)筑物的允许变形应按设计要求控制，无具体指标时可按《建筑地基基础设计规范》GB50007中要求进行控制。应综合建（构）筑物的修建年代、维修改造加固等因素，考虑已发生的沉降量初始值对控制指标进行修正，并应注意地基产生不均匀沉降对建筑结构造成的不利影响。

12.1.8  基坑邻近管线采用承插式接头的铸铁水管、钢筋混凝土水管两个接头之间的局部倾斜值不应大于2.5‰；采用焊接接头的水管两个接头之间的局部倾斜值不应大于6‰；采用焊接接头的煤气管两个接头之间的局部倾斜值不应大于2‰。

12.1.9  应根据基坑现场施工作业特点，对施工时和使用中中可能存在的风险，制定风险控制措施和基坑事故应急救援专项预案。

## 12.2  安全分析与风险评估

12.2.1  基坑工程安全风险评估内容和程序应符合下列规定：

1 初步调查与风险辨识：

1）查阅基坑工程相关资料，包括基坑工程勘察、周边状况评估、设计图及变更、现场检测和监测、地基处理和加固、施工竣工等资料；

2）调查基坑工程历史，包括施工、维护、用途和使用条件改变、加固处理及受灾等情况；

3）现场踏勘，根据资料核对实物，调查基坑工程实际使用情况、查看已发现的问题，听取有关人员的意见等；

4）进行风险界定与风险识别，确定风险清单。

2 根据初步调查结果及风险评估要求，制定风险评估方案，包括：

1）工程概况，包括工程等级、深度、周边环境，支护设计及基坑形成时间等；

2）风险评估的目的、范围、内容和要求；

3）风险评估依据和标准，主要包括风险评估所依据的标准及有关的技术资料等；

4）检测项目和选用的检测方法以及抽样检测的数量；

5）风险评估人员、仪器设备情况和工作进度计划及所需要的配合工作；

6）现场施工安全措施和环保措施。

3 现场调查与工程检测：

1）详细研究相关资料，当基坑工程地质勘察资料不完整或检测过程中发现其它工程地质问题时，应按本规范第4章的规定执行；

2）对设计和施工、使用和维护、加固和处理等过程以及基坑的恒定荷载、活动荷载及偶然荷载作用和其他间接作用进行调查核实；

3）对材料性能进行检测分析，当设计有要求且不怀疑材料性能有变化时，可采用设计值，当无资料或存在问题时，应按国家现行有关检测技术标准，进行现场取样或现场测试；

4）对支护结构及构件进行检查，当有资料时，可进行现场抽样复核，当无资料或资料不完整时，应通过对支护结构的现场调查和分析，按国家现行有关检测技术标准，对重要和有代表性的支护结构和构件进行现场抽样检测，确有必要时，应全数检测；

5）对附属工程进行检查和检测，重点检查基坑工程排水系统的设置和其使用功效，对其他影响安全的附属结构也应进行检查。

4 当发现调查和检测资料不充分或不准确时，应及时补充；

5 根据调查与检测数据，对各支护结构及构件的安全性进行分析验算，包括整体稳定性和局部稳定性分析，分析基坑风险发生原因，应对支护结构及构件的安全性、正常使用性进行分项风险评估。

12.2.2  基坑工程安全风险评估标准应考虑安全风险发生的可能性及其损失，安全风险等级标准应按表12.2.5划分。

表12.2.5  基坑工程安全风险标准

| 损失等级 可能性等级 |  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性的 | 非常严重的 | 严重的 | 需考虑的 | 可忽略的 |
| 1 | 频繁的 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 2 | 可能的 | Ⅰ级 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 3 | 偶尔的 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| 4 | 罕见的 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅳ级 |
| 5 | 不可能的 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅳ级 | Ⅳ级 |

12.2.3  基坑安全风险评估宜采用层次分析法、事故法和事件树法等量化风险评估方法，风险评估中应综合基坑本身安全风险和对周边环境影响风险进行评估。

12.2.4  根据基坑工程安全风险评估等级，应提出风险控制措施。风险控制的基本对策包括风险消除、风险降低、风险转移和风险自留。

## 12.3  风险控制

12.3.1  基坑工程安全风险控制应在基坑施工和使用中全过程实施，并应根据基坑工程特点和要求，制定现场事故应急抢险预案。

12.3.2  基坑工程安全技术控制措施的实施应符合下列规定：

1 应根据安全等级、制定安全规划和安全技术控制措施；

2 安全技术控制措施应符合安全技术分析的要求；

3 安全技术控制措施实施程序的更改应处于控制之中；

4 安全技术控制措施应按施工流程及工序、施工工艺进行实施；

5 应以数据分析、信息分析以及过程监测反馈设计为基础，控制安全技术措施实施的过程、过程之间的相互作用。

12.3.3  基坑工程施工现场应按应急预案做好下列抢险准备：

1 增加基坑变形监测手段与频次的措施；

2 储备截水堵漏的必要器材；

3 抢险所需的钢材、水泥、草袋及堵漏材料等；

4 应急通道畅通。

12.3.4 当出现下列情况之一时，应立即停止施工，并对基坑支护结构和周边环境保护对象采取风险处置措施：

1 当现场监测数据达到基坑环境变形限值；

2 基坑支护结构或周边土体的位移出现异常情况或基坑出现渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等；

3 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象；

4 周边建(构)筑物的结构部分、周边地面出现可能持续发展的不均匀沉降或较严重的开裂、塌陷等；

5 根据当地工程经验判断，出现其它事故征兆必须应急处理的情况。

12.3.5  设置有截水帷幕的基坑出现漏水、流土、坑内降水使坑外地面或道路下沉、建筑物倾斜、管道断裂等风险时，应立即停止坑内降水，并及时采用粘土或水泥土阻塞夯实，并采取加混凝土封砌渗漏或用化学浆液、树脂等处理截水帷幕的渗漏，必要时重新补做隔水帷幕。

12.3.6  因土方开挖引起流砂、涌土或坑底隆起失稳时，应立即停止基坑挖土，进行堆料反压。如周围环境条件允许时，可配合进行坑外降水。

12.3.7  因支护结构桩墙嵌固深度不足导致支护桩墙内倾或踢脚失稳，应立即停止土方开挖，并在桩墙前堆土反压、增设支撑或基坑外侧挖土卸载，或对被动区采用打桩或其他加固措施。

12.3.8  当引起基坑变形超过允许值且变形速率持续增加、将要发生或已发生坍塌、失稳或变形较大的基坑，应立即进行基坑回填，增加临时内撑预应力或预应力锚杆的锚固力、坑底加设斜撑等措施，待基坑变形暂时稳定后进行加固处理。

# 13  基坑安全使用与维护

## 13.1  一般规定

13.1.1  基坑工程施工完毕，应在按规定的程序和内容组织验收合格后，方可使用，基坑工程的安全管理与维护工作应由下道工序施工单位承担。

13.1.2  基坑使用单位应明确负责人和岗位职责，进行基坑安全使用与维护技术安全交底和培训，制定必要的应急处置、监测异常时的处理程序，检查作业安全交底与应急处置演练，并应制定检查、维护等制度。

13.1.3  基坑开挖（支护）单位在将工程移交下一道作业工序的接收单位时，应同时将相关的水文、工程地质、支护、环境状况分析等安全技术资料和各种评估报告同时移交，并应办理移交签字手续。移交手续应由工程监理单位组织，移交和接收单位共同参加。

## 13.2  使用安全措施

13.2.1  基坑工程应在四周设置高度大于0.15 m的防水围挡，并应设置防护栏杆，防护栏杆埋深不应小于0.60m，高度宜为1.00～1.20m，栏杆柱距不得大于2.0m，距离坑边水平距离不得小于0.50m。

13.2.2  基坑周边1.2m范围内不得堆载，3m以内限制堆载，坑边严禁重型车辆通行。当支护设计中已考虑堆载和车辆运行时，必须按设计要求进行，严禁超载。

13.2.3  在基坑边1倍基坑深度范围内建造临时住房或仓库时，应经基坑支护设计单位允许，并经施工企业技术负责人、工程项目总监批准，方可实施。基坑开挖及施工过程中不得随意破坏结构节点。

13.2.4  基坑的上、下部和四周必须设置排水系统，流水坡向及坡率应明显和适当，不得积水。基坑上部排水沟与基坑边缘的距离应大于2m，排水沟底和侧壁必须做防渗处理。基坑底部四周应设置排水沟和集水坑。

13.2.5  雨季施工时，应有防洪、防暴雨的排水措施及应急材料、设备，备用电源应处在良好的技术状态。

13.2.6  在基坑的危险部位、临边、临空位置，设置明显的安全警示标识或警戒。

13.2.7  当夜间进行基坑施工时，设置的照明必须充足，灯光布局合理，防止强光影响作业人员视力，不得照射坑上建筑物，必要时应配备应急照明。

13.2.8  基坑开挖前，应根据专项施工方案应急预案中所涉及的机械设备与物资进行准备，确保完好、并存放现场便于随时立即投入使用。

13.2.9 基坑四周每一边，应设置不少于2个人员上下坡道或爬梯，不得在坑壁上掏坑攀登上下。

## 13.3  维护安全措施

13.3.1  使用单位应对后续施工中存在的影响基坑安全的行为及时制止，消除可能发生的安全隐患。

13.3.2  使用单位应有专人对基坑安全进行巡查，每天早晚各1次，雨季应增加巡查次数，并应做好记录，发现异常情况应立即报告项目安全负责人，并通报基坑监测单位和基坑围护施工单位；应有专人检查基坑周围原有的排水管、沟，确保不得有渗水漏水迹象；当地表水、雨水渗入土坡或挡土结构外侧土层时，应立即采取截、排等处置措施。

13.3.3  降水维护应符合下列规定：

1 降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查，每天检查不应少于３次，并应观测记录水泵的工作压力、真空泵、电动机、水泵温度，电流、电压、出水等情况，发现问题及时处理，使抽水设备始终处在正常运行状态。降水期间不得随意停抽；

2 对所有井点要有明显的安全保护标识，避免井点破坏，影响降水效果；

3 注意保护井口，防止杂物掉入井内，检查排水管、沟，防止渗漏，冬季降水应采取防冻措施；

4 根据基坑开挖深度和施工进度，按计划分期、分批开启降水井，做到按需降水；在更换水泵时，应测量井深，掌握水泵安装的合理深度，防止埋泵；

5 应掌握引渗井的水位变化，当引渗井水位上升且接近基坑底部时，应及时洗井或做其它处理，使水位恢复到原有深度；

6 发现基坑(槽)出水、涌砂，应立即查明原因，组织处理；

7 当发生停电时，应及时更新电源，保持正常降水；

8 基坑挖土时应保护好降水井点，避免井点破坏，影响降水效果。

13.3.4  对盐渍土、膨胀性土及冻土的坡面和坡顶3米以内应采取防水及防冻措施。

13.3.5  对基坑每次监测数据应及时进行分析整理并应通知有关责任主体；当变形值超过设计警戒值时，应发出预警，停止施工，撤离人员，并应按应急预案中的措施进行处理。

13.3.6  地下结构施工至地面后，对基槽应及时回填，回填质量应按照相关规范和设计要求进行控制。

13.3.7  对于超过设计使用年限的基坑工程，应由原支护设计单位、施工单位进行复核，并由建设单位或总包单位组织专家进行论证评估。复核结果不满足现行规范要求时，应采取加固措施。

# 附录A  潜水含水层涌水量计算（稳定流）

表A  潜水含水层涌水量计算表（稳定流）

| 图形 | 计算公式 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
|  | Q=1.366k(2H−S)Slg(R+r0)−lgr0 | ①潜水完整井； ②均质含水层； ③基坑远离边界。 |
| Q=1.366kH2−h2lgR+r0r0+h−lllg(1+0.2hr0) | h=H+h2 | ①潜水非完整井； ②均质含水层； ③基坑远离边界。 |
|  | Q=1.366k2(H12−h02)+2.73k1M1(H1−h0)lg(R+r0)−lgr0 | ①双层构造； ②上下层渗透系数相差不大； ③边界远离基坑。 |
|  | Q=1.366lg(R+r0)−lgr0(2M1k1+2M2k2+h1k3+h0k3)(H1−h2) | ①三层构造； ②其他条件同上。 |

# 附录B  承压含水层涌水量计算（稳定流）

表B  承压含水层涌水量计算表（稳定流）

| 图形 | 计算公式 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
|  | Q=2.73kMSlg(R+r0)−lgr0 | ①承压完整井； ②均质含水层； ③基坑远离边界。 |
|  | Q=2.73kMSlgR+r0r0+M−lllg(1+0.2Mr) | ①承压非完整井； ②均质含水层。 |
|  | Q=2.73kMSlgR+r0r0 k=kiHiHi M=H1+H2+H3 | ①多层承压含水层； ②基坑远离地表水体补给。 |

注：表中，Q基坑涌水量（m3/d）；

k渗透系数（m/d）；

H潜水含水层水头高度（m）；

R影响半径（m）；

h基坑动水位至含水层底板深度（m）；

S水位降深（m）；

r0基坑半径（m）；

l过滤器有效工作部分长度（m）。

# 本规范用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这么做的，采用“可”。

2规程中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《建筑地基基础设计规范》（GB50007─201X）

2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

3《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）

4《建筑施工土方工程安全技术规范》（JGJ180─2009）

5《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程（JGJ167-2009）

6《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）

7《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

8《混凝土结构设计规范》GB 50010

9《岩土工程勘察规范》GB 50021

# 中华人民共和国行业标准

建筑深基坑工程施工安全技术规范

条 文 说 明

编制说明

中华人民共和国行业标准《建筑深基坑工程安全技术规范》系根据住房和城乡建设部《2011年工程建设标准规范制订、修订计划》（建标[2011]17号文件)的要求，由上海星宇建设集团有限公司和郑州大学会同有关单位制订完成，现经住房和城乡建设部20**年**月**日以****号公告批准、发布。

本规范在编制过程中，编制组先后在郑州、上海、浙江等地共召开编制组全体会议*次，专题研讨会*次，经过广泛调查、认真研讨，总结吸收了国内外建筑深基坑工程施工安全技术的实践经验和科学技术研究成果，注意了与有关基坑工程技术规范的协调，并在广泛征求意见的基础上，制定完成。

为便于广大设计、施工、勘察、科研、教学等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行规范条文规定，《建筑深基坑工程安全技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范条文说明，对规范条文作出规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项加以说明。

本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范的参考。

目  次

1  总    则	88

3  基本规定	89

4  现场勘查与环境调查	91

5  施工安全专项方案设计	93

6  支护结构施工	94

6.1　一般规定	94

6.2  土钉支护	95

6.3  水泥土重力式围护墙	96

6.4  地下连续墙	97

6.5  灌注桩排桩围护墙	98

6.6  板桩围护墙	98

6.7  型钢水泥土搅拌墙	99

6.8  沉井与沉箱	100

6.9  内支撑	100

6.10  土层锚杆	102

6.11  与主体结构相结合支护结构及逆作法	102

6.12  截水帷幕与坑内加固	103

7  降水与排水	105

7.1  一般规定	105

7.3  排水、降水	105

7.4  截水、隔水与失效预防	106

7.5  回灌	107

8  土石方开挖	108

8.1  一般规定	108

8.2  土石方开挖方式选型	110

8.3  与支护结构配合施工的土石方开挖	111

8.4  石方开挖与爆破	114

9  特殊性土基坑工程	115

10  检验与监测	116

10.1  一般规定	116

10.2  检  验	118

11  安全应急预案与响应	120

11.1  应急预案	120

11.2  应急响应	120

11.3  基坑抢险与安全事故处置	121

12  基坑安全风险评估与风险控制	122

13  基坑工程的安全使用与维护	123

13.1 基本规定	123

13.2  使用安全措施	123

13.3  维护安全措施	124

# 1  总    则

1.0.1 随着城市化进程的逐步加快，城市建设快速发展，地下空间越来越受到重视，各类建筑物的地下部分所占空间越来越大，埋置深度越来越深，随之而来的基坑开挖面积已达数万平方米，深度20m左右的已属常见，最深已超过30m，基坑工程的安全技术至关重要，极需规范。

由于这些深基坑工程大部分在位于中心城区，基坑周边地面建（构）筑物较多，且有不少历史保护建筑或老式居民住宅，基坑周边地下市政设施、管线密布，有的基坑紧邻地铁、隧道。基坑周边环境安全与基坑工程安全具有同等重要性。为保证深基坑及周边环境安全，要求对涉及深基坑工程的现场勘查与环境调查、施工组织设计、现场施工、安全监测、周边保护环境、基坑的使用与维护等各个方面的安全技术作出规定，以适应当前建设的需要。

1.0.2  根据目前的习惯划分，本规范适用范围为基坑深度在5m及以上的基坑、基坑深度虽不足5m但地质状况或周边环境较差的基坑。本规范不限定基坑深度的上限，是基于随着科学技术的进步，高层建筑物的高度和深度会逐步提高或加深的考虑。

1.0.3  中国幅员辽阔，建设工程的基坑涉及的地质、水文条件差别较大，在深基坑工程的现场勘查、施工组织设计、现场施工、安全监测、周边保护环境时应根据深基坑工程的安全等级和环境保护等级，选择适当的围护与支撑结构和施工、降排水、挖土及检测与监测方案，确保深基坑工程和周边环境安全。

深基坑工程检测主要指围护墙体与支撑构件的强度和密实度等进行检测。

深基坑工程监测包括：对基坑支护结构的变形及周边环境的测量和观察，监测工作应自地下围护墙体施工开始，至主体结构施工结束为止。

深基坑工程是复杂、变化的系统工程，是含有一定经验性的工程技术，因此深基坑工程的现场勘查、施工组织设计、现场施工、安全监测、周边保护环境应当充分重视以往的经验，做到施工方案合理，技术措施周密，检测和监测手段齐全，切实保障深基坑工程安全。

1.0.4 本规范既涵盖了现场勘查、施工组织设计、现场施工、安全监测、保护环境等专业，又涉及软土、膨胀土、可能发生冻胀、高灵敏度土等地基，除遵守本规范外，还应符合现行《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120等技术规范，形成基坑工程系列的技术标准，除强调自身的完整性外，力图对上述标准在考虑施工安全与技术措施方面的缺憾做出补充与完善，使之具有较强的可操作性和较好的适用性。

# 3  基本规定

3.0.1  建筑深基坑工程安全等级的划分涉及基坑变形控制指标要求、基坑监测方案评审要求、基坑安全风险分析与评估要求等，本规范充分考虑了国家现行标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-）等规范中有关“地基基础设计等级”、“侧壁安全等级”、“基坑变形控制等级”对基坑安全的重要性，考虑基坑施工安全的特点，将基坑安全等级划分为一级、二级两个等级。

3.0.2  建设单位应组织或委托相关单位进行基坑环境调查，查明基坑工程涉及的市政管线现状、特别是渗漏情况，邻近建筑物基础形式、埋深、结构类型、使用后的沉降、裂缝等状况及相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况等，以便设计单位和施工单位制定合理有效的安全措施。

3.0.3  本条明确了不同安全等级的基坑工程，在施工过程中对变形进行控制的指标要求。需要强调的是这一规定显然与基坑工程的设计相关联。

3.0.5  本条明确基坑安全监测方案的评审、审查要求，对特殊条件下的基坑安全等级为一级的基坑工程进行风险评估作出规定。这里的“特殊条件”指基坑环境有需要保护的文物、与生命线工程密切相关、需要保护的建筑物、构筑物，重要的交通枢纽设施、指挥系统所在建筑，涉及重大人民生命财产的建筑物、构筑物等。

3.0.10 ~3.0.12  基坑支护的设计与施工在现行国家有关规范中虽有一些规定和要求，但本规范主要解决的是支护结构、降水、开挖等的施工工法、工艺、流程等施工过程，对支护结构本体变形和需要保护的周边环境的变形的影响问题，本规范第6章~第8章对常用的多种支护结构施工、降排水施工、土石方开挖等做了较为详细的规定。

3.0.13  支护结构施工与基坑开挖期间，为确保支护结构强度及控制变形发展速度，要求在支护结构达到设计强度要求前，严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载；对需要进行临时土石方堆放的工程，应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算，满足一定的稳定性安全系数后方可实施。

3.0.14  膨胀土、可能发生冻胀的土、高灵敏度土等场地深基坑工程的施工有其地域性和季节性，其施工安全应根据本规范第9章规定的要求进行。

3.0.15  信息化施工是保证基坑工程施工安全的重要技术手段，但在实际工程中，由于基坑工程的监理、监测、施工单位水平参差不齐，建立与设计单位的反馈机制较为困难，基坑工程施工过程中如果不能真正实现信息化施工，基坑工程施工安全很难得到保证。

# 4  现场勘查与环境调查

4.1  一 般 规 定

4.1.1 本条规定了现场勘查和环境调查与原有工程勘察、设计文件的关系。一般情况下设计文件依据原有基坑工程勘察文件进行，而在此勘察阶段往往是基坑开挖情况不明，设计没有提出专门的要求，大多数设计院也不承担基坑支护设计，因此缺乏对基坑开挖及支护设计所用参数的确定途径，岩土工程勘察报告对基坑工程没有针对性，对于大多数简单基坑来说，参照岩土工程勘察报告提供的参数结合实践经验进行基坑支护设计还是可行的，但对于地质及环境条件复杂的基坑就很难满足设计与施工需要了，安全隐患也很大，必须进行有针对性的专门基坑工程勘察或施工勘察，所以，在当前情况下进行施工勘察是必要的。岩土工程勘察文件在这一阶段往往着眼于建筑地基设计，主要内容着眼于持力层、下卧层及划定的建筑轮廓线的研究，而不重视浅部及建筑周边地质条件的岩土参数取值,特别是周边建构筑物及地下管网的荷载与分布，上部施工时的平面布置与动荷载等，而这些内容正是基坑工程所需要的，特别是当场地存在挖填方或地下水等水文地质条件发生变化时，这时，基坑岩土条件发生了根本的变化。所以，在基坑工程施工前进行必要的勘查与环境调查是非常必要的；通过现场勘察与环境调查发现已有勘察资料不能满足基坑工程设计和施工的要求时，应及时通知业主专门进行基坑工程的补充勘察。所以，做以上规定。

4.1.2本条规定了在进行基坑工程勘查与环境调查之前应取得或应搜集的一些与基坑有关的基本资料及工作内容。主要包括能反映拟建建（构）筑物与已有建（构）筑物和地下管线之间关系的相关图纸、特别是目前我国市政设施管理部门不相统属（如给排水部门、通信部门、电力部门、燃气部门等），地下设施比较凌乱，原设计文件对这些内容不可能完全调查清楚，所以，在施工前进行必要的现场勘查和环境调查是必需的；同时，还要调查拟开挖基坑失稳影响范围内的基本情况、基坑的深度、大小和当地的工程经验等。

4.2  现场勘查及环境调查要求

4.2.1基坑周围环境调查的对象主要指会对基坑工程产生影响或受基坑工程影响的周围建（构）筑物、道路、地下管线、贮输水设施及相关活动等，以及下道工序（上部结构施工）时的荷载堆放（建材和塔吊等）运输车辆的道路，这涉及到原有基坑设计时荷载计算的变化情况，这对基坑的安全运营至关重要。

4.2.2本条规定了对于不同安全等级基坑的勘查手段。由于归属于不同部门管理的地下管网（通信、电力、市政、军用等）造成各种地下管网分布的不清楚，业主单位也难以明白，近年来，由于基坑施工造成的各种管网损坏屡见不鲜，所以，在此强调了勘查手段。

4.2.3本条规定勘探点间距一般为20—35m，地层简单时，可取大值；地层较复杂时，可取小值；地层复杂时，应增加勘探点。如发现地层变化较大时，如层位分布、物理力学性质与原勘察报告有明显差异时，应通知业主进行施工勘察

4.2.4本条规定勘探点深度不应小于基坑深度的2.5倍，主要是为了满足支护结构设计和施工的要求。若为厚层饱和软土，支护结构将会更深，因此勘探点深度应适当加深。若存在降水问题，勘探点深度亦应满足降水井设计和施工的要求。

4.2.5 为防止地表水沿勘探孔下渗，规定勘探工作结束后，应及时夯实回填。

4.2.6 填土在基坑支护工程中有重要的影响，由于填土的成分、历史差别较大，其参数亦有很大差别，场地内的分布差异也很大，应当严格分段分区区别对待；特别是目前建设用地的紧张，多数地方挖山填沟或场地整平后，原勘察是的地形地貌发生了很大变化，需要依试验数据结合经验综合确定设计计算参数。有些区段的填土应作为附加荷载考虑。对于城区老填土可取c=10kPa,ϕ=150，对于重要基坑，必要时可进行野外剪切试验。

4.3  勘查和环境调查成果

4.3.1 本条规定了现场勘查和环境调查报告应包括的主要内容。

4.3.2 相对于一般岩土工程勘察报告所附图表而言，本条作出以下特殊规定：

1、勘查点（也可使用原勘察报告的勘探点）平面位置图上应附有周围已有建（构）筑物、管线、道路的分布情况；

2、必要时应绘制垂直基坑边线的剖面图；

3、工程地质剖面图上宜附有基坑开挖线。

现场勘查与环境调查报告应在原勘察报告和设计文件的的基础上，对设计方案和施工需要的岩土参数，周边条件给出明确的结论，还要说明岩土参数取值或变化的依据，施工过程中对周边建构筑物采取的安全措施、监测与检测方案。

4.3.3为保证现场勘查和环境调查质量及资料的规范完整，其报告应签字盖章齐全。

# 5  施工安全专项方案设计

5.0.1安全等级为一级的基坑工程应编写施工安全专项方案。施工安全专项方案应针对基坑工程在具体环境条件下特有的危险源编写，内容包括危险源识别、评估，并据此提出消除或控制风险的具体措施，以最大限度地减少基坑工程的风险。

5.0.6 施工安全专项方案的核心是工程危险源分析评估与控制，需要结合施工方法和主要施工工艺进行讨论，并分析危险源与施工方法之间的相关关系。

# 6  支护结构施工

## 6.1　一般规定

6.1.1  基坑工程施工前应学习和研究设计文件，充分了解设计意图；并根据设计文件、现场条件、周边环境、气候条件等编制施工组织设计或施工方案，以达到保证基坑工程、主体地下结构安全施工和减少对基坑周边环境影响的目的。

由于基坑工程的施工具有一定的风险性和不可预见性，故提出施工组织设计或施工方案中应有针对性的的应急预案，并建立相应的应急响应机制，配置足够的应急材料、机械、人力等资源。

江、河、湖、海等堤坝附近基坑工程应加强对堤坝的保护。直接临水基坑工程一般需要修筑临时性围堰，创造干作业条件。筑岛施工时施工平台应注意潮汐影响，施工平台应高出最高潮水位或最高水位。

6.1.2  根据工程实践，基坑支护结构变形与施工工况有很大关系。应根据工程场地实际和设计要求，确定合理的施工方案，明确支护结构施工与土方开挖、降水、地下结构施工各工序间的合理作业时间与工序控制，更关键的是在实际施工中严格按照施工方案组织施工，这对于保证基坑工程安全、减小基坑支护结构变形和环境影响意义重大。

6.1.3  支护结构在施工和拆除阶段对已施工的桩基、邻近建筑物、道路管线、地下设施等有不同影响。支护结构施工时应根据环境条件要求，采取合理的措施，如采用挤土效应较小的三轴水泥土搅拌桩隔水、地下连续墙施工时加强槽壁稳定性监测或采取槽壁加固、调整槽段宽度、选用优质泥浆，不允许进行混凝土支撑爆破的区域可采用钢支撑等等。

此外，在基坑工程与保护对象之间设置隔断屏障、对需要保护的管线采取架空保护、邻近建筑物预先进行基础加固、托换等措施也可以有效减少基坑工程对环境的不利影响。

6.1.4  基坑工程施工必须采取信息化施工，对支护结构自身、已经完成的桩基、主体地下结构以及基坑影响范围内的建（构）筑物、地下管线、道路的沉降、位移等进行监测，并根据监测信息及时调整施工方案、施工工序或工艺。

随着近年来基坑工程规模日益扩大，基坑工程对周边环境影响不容忽视。一般情况下，若基坑开挖深度超过相邻建（构）筑物的基础底标高，或在原有桩基、地下管线附近进行开挖，或邻近有地铁、高架及老建筑、保护建筑等的，除进行监测外还应采取针对性的环境保护措施。

基坑监测测点不仅设置在基坑区域之外，往往在基坑内和支护结构上也设置了一些水位、变形等观测点。这些测点容易受到土方开挖、周边重车行走等因素的影响，必须制定切实可行的措施予以保护，这是基坑工程信息化施工的基础和前提。

6.1.5  紧邻围护墙的地面超载和施工荷载对支护结构影响很大，往往引起围护墙变形的增大，其荷载大小应严格按照设计文件的要求予以控制。重型设备行走区域应与设计协商先行采取加固处理或按实际荷载大小、位置进行相关区域支护结构设计。地面超载包括坑外的临时施工堆载如零星的建筑材料、小型施工器材等，设计中通常按不大于20kN/m2考虑。施工荷载指在基坑开挖期间，作用在坑边或围护墙附近荷载较大且时间较长或频繁出现的荷载，如挖土机、土方车等。

当基坑开挖深度深且设置多道支撑或基坑周边无施工场地和施工通道时，可考虑设置施工栈桥或施工平台供车辆行走与材料堆放。施工栈桥可与基坑支撑、立柱体系结合设置，也可独立设置。

6.1.6  基坑工程邻近正在进行桩基施工（主要指具有明显挤土效应的锤击式或压入式桩基施工）、基坑开挖、边坡开挖、盾构顶进时，相邻工程应通过调整施工流程，协调好各自的施工进度等，避免有害影响的产生。

6.1.7  支护结构施工与场地的地质条件密切相关，具有一定的不可预见性。进行试验性施工，可及时发现施工中可能存在的危险源及问题，并且能获得相关的施工参数，对之后的正式施工进行指导。避免支护结构正式施工时发生类似的事故，确保工程顺利进行。根据工程情况，对于环境保护要求较高的工程或地质条件较复杂的情况下不应在原位进行试成槽；对于要求较低的工程可进行原位试成槽。

## 6.2  土钉支护

6.2.1  土钉施工与其他工序，如降水、土方开挖相互交叉。各工序之间密切协调、合理安排，不仅能提高施工效率，更能确保工程安全。

土钉墙施工应按顺序分层开挖，在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前，不得进行下一层的开挖。开挖深度和作业顺序应保证裸露边坡能在规定的时间内保持自立。当用机械进行土方作业时，严禁边壁超挖或造成边壁土体松动。基坑的边壁宜采用小型机具或铲锹进行切削清坡，以保证边坡平整。

排水沟和集水坑宜用砖砌并用砂浆抹面，坑中集水应及时抽排。

6.2.2  土钉施工中，存在一定的不可预见性，如成孔过程中遇有障碍物或成孔困难，此时可以经过调整孔位及土钉长度等工艺参数确保顺利施工，但必须对土钉承载力、以及整个支护结构进行重新验算复核，确保支护结构的施工安全。

在灵敏度较高的粉土、粉质粘土及可能产生液化的土体中进行土钉施工时，若采用振动法施工土钉，避免周围土体发生液化现象，对支护结构产生破坏。在砂性较重的土体中进行土钉支护施工时，可能发生流土、流砂现象，应做好应急预案，采取相应的有效措施。

采取二次注浆方法能更好地充满土体间的空隙，确保了土钉的承载力。

6.2.3　喷射混凝土施工中易产生大量的水泥粉尘，除采用综合防尘措施外，佩戴个体防护用品，也是减少粉尘对人体健康影响的有效措施。喷射作业中，喷头极易伤人，未经培训人员不得进入施工范围。

喷射混凝土施工中发生堵管，极易发生安全事故，应经常检查维护，做到事半功倍，消除潜在危险源。若喷射作业中，处理堵管是一项涉及到安全的大事，决不能草率行事。在处理堵管时应尽可能采取敲击法疏通。

## 6.3  水泥土重力式围护墙

6.3.1  当墙体施工深度较深或墙深范围内的土层以砂土为主时，宜采用三轴水泥土搅拌桩。

6.3.4  施工中，当遇有明浜、池塘及洼地需回填时，往往就近挖土回填。如果回填土土性较差，可以掺入8%~10%水泥灰土，并分层压实。

6.3.6  保持连续搭接施工、严格控制桩位和桩身垂直度是形成连续墙体的关键，也是检验施工工艺、施工组织和质量控制的要点。

桩与桩的搭接长度宜不小于200mm，搭接时间不应大于16h，如因特殊原因超过上述时间，应对最后一根桩先进行空钻留出榫头以待下一批桩搭接；如间歇时间太长与下一根无法搭接时，应在设计和建设单位认可后采取局部补桩或注浆措施。

6.3.7  水泥土重力式围护墙应按成桩施工期、基坑开挖前和基坑开挖期三个阶段进行质量检测。采用双轴水泥土搅拌桩时，其质量检测应符合下列要求：

1  成桩施工期质量检测应包括原材料检查、掺合比试验、搅拌和喷浆起至时间等，质量检测标准应符合下表规定：

成桩施工期质量检验标准

| 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 水泥及外掺剂 | 设计要求 |
| 水泥用量 | 参数指标 |
| 水灰比 | 设计及施工工艺要求 |
| 桩底标高 | ±100mm |
| 桩顶标高 | +100mm、-50mm |
| 桩位偏差 | ≤50mm |
| 垂直度偏差 | ≤1% |
| 搭接长度 | ≥200mm或设计要求 |
| 搭接桩施工间歇时间 | ≤16小时 |

2  基坑开挖前，宜在围护结构压顶板浇注之前进行质量检测；检测包括桩身强度和桩数；对开挖深度超过5m的基坑应采用制作水泥土试块的方法检测桩身强度；必要时可采用钻取桩芯的方法检测桩长和桩身强度；质量检测应符合下列要求：

1)  应采用边长70.7mm的立方体试块，宜每个机械台班抽查2根桩，每根桩制作水泥土试块三组，取样点应低于有效桩顶下3m；试块应在水下养护并测定龄期28天的无侧限抗压强度。

2)  钻取桩芯宜采用Φ110钻头，在开挖前或搅拌桩龄期达到28天后连续钻取全桩长范围内的桩芯，桩芯应呈硬塑状态并无明显的夹泥、夹砂断层；芯样应立即封存并及时进行强度试验；取样数量不少于总桩数的1%且不少于5根；单根取芯数量不少于3组，每组3件试块；第一次取芯不合格应加倍取芯，取芯应随机进行。

3  基坑开挖期应对开挖面桩体外观质量以及桩体渗漏水等情况进行质量检查。

## 6.4  地下连续墙

6.4.1  由于地下连续墙成槽对土体扰动较大，对周边环境有一定影响，成（铣）槽机本身荷载大，控制槽段周边的施工荷载对提高槽壁稳定性至关重要，且能减小对周边环境的影响。

6.4.4  导墙是保证地下连续墙轴线位置及成槽质量的关键。导墙周边应限载，防止导墙位移或开裂。

6.4.5  在暗浜区或松散杂填土层中，可事先加固导墙两侧土体，并将导墙底加深至原状土中。加固方法宜采用三轴水泥土搅拌桩。

6.4.6通过泥浆试配与现场检验确定是否修改泥浆的配比，检验内容主要包括对稳定性、形成泥皮性能、泥浆流动特性及泥浆比重的检验。遇有含盐或受化学污染的土层时，应配制专用泥浆，以免泥浆性能达不到规定要求，影响成槽质量。

6.4.7  成槽的质量是直接影响地下连续墙质量的重要因素，因此必须保证成槽质量。

1 单元槽段长度应根据施工现场地质条件、成槽设备、槽壁稳定等因素确定。

2 泥浆质量和泥浆液面高低对槽壁稳定有很大影响。泥浆液面愈高所需的泥浆相对密度愈小，即槽壁失稳的可能性愈小。地下连续墙施工时保持槽壁的稳定性防止槽壁塌方是十分重要的问题。如发生塌方，不仅可能造成埋住挖槽机的危险，使施工拖延，同时可能引起地面沉陷而使挖槽机械倾覆，对邻近的建筑物和地下管线造成破坏。如在吊放钢筋笼之后，或在浇筑混凝土过程中产生塌方，塌方的土体会混入混凝土内，造成墙体缺陷，甚至会使墙体内外贯通，成为产生管涌的通道。

3 地下连续墙成槽阶段对对周围土体扰动大，采取跳幅间隔施工不仅能减少对周边环境的影响，还能有效保证槽壁稳定性。

6.4.9  吊具、吊点加固钢筋及确定钢筋笼吊放标高的吊筋，应进行起吊重量分析，通过乘以一定的安全系数进行强度验算以确定选用规格，确保钢筋笼起吊施工的安全性。成槽完成后吊放钢筋笼前，应实测当时导墙顶标高，计入卡住吊筋的搁置型钢横梁高度，根据设计标高换算出钢筋笼吊筋的长度，以保证结构和施工所需要的预埋件、插筋、保护铁块位置准确，方便后续施工。

6.4.10 钢筋笼吊装前清除钢筋笼上剩余的钢筋断头、焊接接头等遗留物，防止起吊时发生高空坠物伤人的事故出现。

6.4.14  现浇地下连续墙混凝土通常采用导管法连续浇筑。

1  导管接缝密闭，导管前端应设置隔水栓，可防止泥浆进入导管，保证混凝土浇筑质　量。

2  在4h内浇筑混凝土主要是避免槽壁坍塌或降低钢筋握裹力。

3  水下灌注的混凝土实际强度会比混凝土标准试块强度等级低，为使墙身实际强度达到设计要求，墙身强度等级较低时，一般采用提高一级混凝土强度等级进行配制。但当墙身强度等级较高时，按提高一级配制混凝土尚嫌不足，所以在无试验依据的情况下，水下混凝土配制的标注试块强度等级应比设计墙身强度等级提高。

6.4.18 起吊荷载接近满负荷时，其安全系数相应降低，操作中稍有疏忽，就会发生超载，需要慢速操作，以保证安全。

6.4.19 起重机荷载越大，安全系数越小，越要认真对待。因此当起吊荷载接近满负荷时，要经过试吊检查无误后再起吊，这是预防事故的必要措施。

## 6.5  灌注桩排桩围护墙

6.5.1  保证成孔质量是确保成桩质量的关键之一，对成孔质量指标进行控制是必须的技术措施手段。

6.5.3  钻孔泥浆是由水、膨润土（或黏土）和添加剂等组成的浆体。在钻孔桩施工过程中，泥浆的作用为利用其与地下水之间的压力差控制水压力，使泥浆能在孔壁上形成泥皮而加固孔壁防止坍塌，同时稳定孔内水位。

6.5.4  保证钻孔机械各部件合格、运转正常以及钻孔机架水平稳定，这是保证钻机工作性能和钻孔质量的重要条件。钻架立起后及施工过程中，要随时检查并调整钻机水平度。

为了防止在混凝土凝固前，邻桩施工对其造成扰动，故采用隔桩跳打的方法，若无法调整桩位时，应停顿36小时以后方可在邻桩侧进行施工。

正反循环成孔灌注桩，在粘土中成孔时，宜选用尖底钻头，中等钻速的钻进方法；在砂土及软土等易塌孔土层中，宜采用平底钻头，低档慢速钻进，泥浆比重应适量加大。在硬质土层或岩层中，宜引起钻杆倾斜，成孔时宜低档慢速钻进，必要时，钻具应加导向。

6.5.7  混凝土浇注完毕后，应及时在桩孔位置回填土方或加盖盖板，避免施工人员误掉入孔内的危险。

6.5.8  遇有湿陷性土层，地下水位较低，既有建筑物距离基坑较近时，可采用干作业成孔工艺进行灌注桩施工。

6.5.9  冠梁施工前应对所有灌注桩进行完整性检测，确保支撑结构受力合理均匀。对不满足水平承载力的桩，应进行统计并反馈设计，采取相应的补救措施，确保后续支撑系统的施工安全。

## 6.6  板桩围护墙

6.6.1  鉴于打桩作业中断桩、倒桩等事故可能发生，本条规定了操作人员和桩锤中心的安全距离。

6.6.2  打桩机械是依靠振动，以减少桩和土间摩擦阻力而进行沉拔桩的机械，为了保证安全作业，需要执行本条规定。

6.6.3  板桩围护的防渗水能力较弱，加强周边地下水位以及超孔隙水压力的监测，才能确保支护结构施工安全。

6.6.4  如吊桩、吊锤、回转、行走四种动作同时进行，一方面起吊载荷增加，另一方面回转和行走使机械晃动，稳定性降低，容易发生事故。同时机械的动力性能也难以承受四种动作的负荷，而操作人员也难以正确无误操作四种动作。

6.6.5  当桩入土已有一定深度时，再用外力来纠正桩的倾斜度，不仅难以纠正，反而会使桩折断。

6.6.6  随着桩基础的深度增加，一般桩机高度在30~40m，还有40m以上的，遇大风或风暴时，将影响它的稳定性，本条规定了相应的措施，以保证安全。

6.6.9  板桩打设前宜沿板桩两侧设置导向架。导向架应有一定的强度及刚性，不得随板桩打设而下沉或变形，施工时应经常观测导架的位置及标高。

6.6.10  这是为了防止钢丝绳受振后松脱的双重保险措施。

6.6.11  考虑振动沉桩和锤击沉桩施工引起的振动和挤土不利于周边环境的保护，故作此条规定。

6.6.13  钢板桩成品新桩可按出厂标准进行检测，重复使用的钢板桩的进场质量检验应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的要求。

6.6.14 混凝土板桩的进场质量检验应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的要求。

## 6.7  型钢水泥土搅拌墙

6.7.1  施工现场应先进行场地平整，清除搅拌桩施工区域的表层硬物和地下障碍物。现场道路的承载能力应满足桩机和起重机平稳行走的要求。

6.7.2  型钢的插入要求：

1 定位型钢设置应牢固，搅拌桩位置和型钢插入位置标志要清楚。

2 如水灰比控制适当，依靠自重型钢一般都能顺利插入。但在砂性较重的土层，搅拌桩底部易堆积较厚的砂土，宜采用精力在一定的导向机构协助下将型钢插入到位。应避免自由落体式下插，这种方式不仅难以保证型钢的正确位置，还容易发生安全事故。

3 采用振动锤下落工艺时不应影响周边环境。

4 遇大风或风暴，将影响型钢插入时的稳定性，本条规定了相应的措施，以保证安全。6.7.3  型钢回收过程中，不论采取何种方式来减少对周边环境的影响，影响还是存在的。因此，对周边环境保护要求高以及特殊地质条件等工程，以不拔为宜。

6.7.4  型钢水泥土搅拌墙成墙期监控、成墙验收中除桩体强度检验项目外，基坑开挖期质量检查还应符合国家现行标准《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199的规定。

型钢水泥土搅拌墙还可采用水泥加固土地下连续墙浇筑施工法（TRD工法）施工，这种施工工法是日本近年来开发的一种新的施工方法，作为临时性的挡土墙或防渗墙，广泛的应用于地铁车站、基坑维护、垃圾填埋场、污染源的密封隔断、护岸、液状化对策等多种用途中。水泥加固土地下连续墙浇筑施工法（TRD工法）是一种把插入地基中的链锯式刀具主机连接，沿着横向移动,切割及灌注凝结剂，混合、搅拌、固结原来位置上的泥土，在地下形成连续墙的施工方法。此工法施工时，施工机械总高度低（施工刀具始终处于地下），稳定性好。 连续墙厚度均匀，具有横向连续性。连续墙深度方向的质量均匀。TRD施工机械可通过改变刀具宽度，来形成不同宽度防渗墙，适用于土层、砂层、砂砾石层地基。

## 6.8  沉井与沉箱

6.8.1  沉箱施工工艺较沉井施工工艺对周边环境的影响小。

6.8.2  外排脚手架制作时不应使用沉井与沉箱的井壁制作时的模板，外排与模板脱开，避免由于沉井与沉箱下沉而引起脚手架倾斜，造成不必要的事故。

6.8.3  由于以前的沉箱施工中，沉箱作业人员由于气压的作用容易产生沉箱病的不利情况，随着技术的革新，现在不需要沉箱作业人员频繁进入高压工作室内，避免了对作业人员身体造成不利的影响，采用远程遥控机械化施工技术，可以很好的解决对人造成的危害的问题。

6.8.4  刃脚施工结束后达到设计强度100%，方可进行后续施工。

6.8.5  为了沉井能在土中顺利下沉，可采用触变泥浆套、空气幕、高压射水、压重下沉、抽水下沉、井壁外侧挖土下沉等措施配合施工。

6.8.6~6.8.15条文均为对沉井（箱）施工的人员健康保障的规定。

## 6.9  内支撑

6.9.2  当必须利用支撑构件兼做施工平台或栈桥时，需要进行专门的设计，已满组施工平台或栈桥结构的强度和变形要求，确保安全施工。未经专门的设计支撑上不允许堆放施工材料和运行施工机械。

6.9.3  基坑回弹是开挖土方以后发生的弹性变形，一部分是由于开挖后的卸载引起的回弹量；另一部分是基坑周围土体在自重作用下使坑底土向上隆起。基坑的回弹是不可避免的，但较大的回弹变形会引起立柱桩上浮，施工单位在土方开挖过程中应加强监测，合理安排土方开挖顺序，优化施工工艺，尽量减小基坑回弹的影响。

6.9.4  混凝土支撑的底模可采用木模、钢模，也可采用混凝土垫层；土方开挖时，应清理混凝土支撑底模，否则附着的底模在基坑后续施工过程中一旦脱落，可能造成人员伤亡事故。

6.9.5  钢支撑的施工要求：

1 吊装钢支撑时，施工人员应站立于吊车作业范围外，避免不必要的伤害。吊钩上必须有防松脱的保护装置。

2 钢支撑的整体刚度主要依赖与构件之间合理的连接构造，端板与支撑杆件的连接、支撑构件之间的连接，均应满足截面等强度要求，必要时增设加劲肋板，肋板数量、尺寸应满足支撑端头局部稳定要求和传递支撑力的要求；

3 为保证围护墙与冠梁、腰梁间的传力均匀、可靠，其间隙可采用混凝土、水泥砂浆等进行填实。

6.9.6  钢支撑的预应力施加要求：

1 应根据支撑平面布置、支撑安装精度、设计预应力值、土方开挖流程、周边环境保护要求等合理确定钢支撑预应力施加的流程。；

2 由于设计与现场施工可能存在偏差，在分级施加预应力时，应随时检查支撑节点和基坑监测数据，并通过与支撑轴力数据的分析比较，判断设计与现场工况的相符性，并采取合理的加固措施。

3 支撑杆件预应力施加后以及基坑开挖过程中，会产生一定的预应力损失，为保证预应力达到设计要求，当预应力损失达到一定程度后，应及时进行补充、复加预应力。

6.9.8  采用格构柱或钢管作为立柱时，先安放立柱再浇筑立柱桩混凝土，一方面可较好的保证立柱定位、垂直度和转向偏差，另一方面混凝土浇筑也不受影响。

立柱桩桩孔直径大于立柱截面尺寸，立柱周围与土体之间存在较大空隙，其悬臂高度（跨度）将大于设计计算跨度，为保证立柱在各种工况条件下的稳定，立柱周边空隙应采用砂石等材料均匀对称回填密实。

6.9.9  支撑拆除前应设置可靠的换撑，且换撑及永久结构应达到设计要求的强度。

1 无论采用何种拆除方法，均应设置安全防护设施，以达到安全作业和保护永久结构的目的。钢支撑拆除时，在解除预应力和支撑解体过程中，需搭设作业平台和登高设施，支撑吊运需提供垂直运输机械作业的操作面，该操作面的承载力应满足要求。混凝土支撑采用风镐、镐头机等机械拆除时，支撑底部应设置可靠的平台，一方面为人员作业提供空间，另一方面该平台还需承受支撑碎石的荷载，故应严格控制平台的堆载；若平台搭设在地下结构楼板上，尚应考虑楼板的承载能力；采用机械切割时，若切割后混凝土块搁置于平台，该平台应进行专门设计并对楼板结构进行复核，也可采用起重设备直接吊运的方法。采用爆破拆除时，应根据支撑结构特点，搭设防护架等设施，以控制飞石和粉尘，保护永久结构和周边环境。

2 若基坑面较大，混凝土支撑拆除除满足设计工况要求外，尚应根据地下结构分区施工的先后顺序确定分区拆除的顺序。在现场场地狭小条件下拆除基坑第一道支撑时，若地下室顶板尚未施工，该阶段的施工平面布置可能极为困难，故应结合实际情况，选择合理的分区拆除流程，以满足平面布置要求。

3 钢筋混凝土支撑爆破拆除时，爆破孔可采用钻孔的方式形成，但钻孔费工费时，且产生粉尘、噪音等污染，故规定在支撑混凝土浇筑时预留爆破孔。爆破作业可通过爆破参数优化、延时爆破、预裂切割等技术最大限度的较少对永久结构和周边环境的影响。对周边环境保护要求较高的混凝土支撑爆破，通过密孔、小药量、预裂切割爆破和松动爆破等技术，先在冠梁或腰梁和支撑连接节点形成裂缝或断口，使大面积支撑爆破时的振动波传递到该节点后即被隔绝，可减少爆破振动向外的传递，从而减弱爆破振动对永久结构和周边建筑的影响。

6.9.11~6.9.16为人工拆除、机械拆除、爆破拆除支撑构件所应遵守的相关规定以及注意事项，确保施工人员、机械设备以及周边环境等的安全。

## 6.10  土层锚杆

6.10.2  锚杆的选型十分重要，本条给出的锚杆类型及其适用条件，是根据各类锚杆的工作特性和长期使用经验提出的，可供设计、施工选用参考。锚杆选型可按现行国家标准《岩土锚杆（索）技术规程》CECS 22:2005规定的要求执行。

6.10.3  为确保锚杆的质量，在施工前一定要对锚杆原材料和施工设备的主要性能指标进行检查，当发现与设计要求不符时，应及时采取补救措施或进行更换调整。

6.10.5  锚杆的施工具有很强的隐蔽性，不可预见因素很多，科学、合理、有序地组织锚杆施工，严格按照要求控制施工工艺质量，能大大减少施工过程中对周边环境的影响。

6.10.6  套管护壁钻孔是指必须采用套管跟进护壁的钻孔方式。套管护壁钻孔对钻孔周边扰动小，可有效防止钻孔时的塌孔现象，有利于保证注浆质量，提高孔壁地层与注浆体的粘结强度。

6.10.7  锚杆在土体中施工，势必会遇到一些不可预见的因素，如成孔过程中遇有障碍物或成孔困难，此时可以经过调整孔位及锚杆长度等工艺参数确保顺利施工，但在调整相关参数前应对锚杆承载力、以及整个支护结构进行重新验算复核，确保支护结构的施工安全。

6.10.8  锚杆杆体的质量是锚杆施工的关键之一，如果不按要求存放，容易造成锚杆杆体发生锈蚀、破损、甚至断裂等现象，严重影响锚杆施工质量。

## 6.11  与主体结构相结合支护结构及逆作法

6.11.1  由于结构水平构件时永久构件，为保证施工质量，结构水平构件底模不宜采用木模或以混凝土垫层作为底模的方式进行施工，故推荐采用木模、钢模等支模方式进行施工。采用木模或钢模进行施工一般需要设置支撑系统，不论采用何种支撑方式，支撑底部的地基均应满足承载力和变形要求。

6.11.2  在逆作法施工中，为了解决土方挖运、通风、材料运输等问题，通常会在结构楼层中设置临时施工洞口，故对临时洞口做出相应规定。

6.11.3  支护结构与主体结构共同受力时形成复合墙，主体结构和支护结均承受着竖向和水平作用力，为能更好的共同承担受力情况，需在结合面连接部位处设置剪力槽等剪力传递构造措施。

6.11.4  逆作法施工主要考虑以下问题：

1  逆作法水平结构施工前应预先会同设计确定出土口、各种施工预留口和降水井口，取土口大小应考虑设备作业需求确定，并请设计针对洞口进行复核。

2  规定水平结构达到设计规定强度90%后，方可进行下一层土方的开挖，主要是考虑结构要承受竖向静荷载和动荷载。

3  由于逆作法施工工艺，施工人员及机械设备必须在水平结构楼板下进行土方开挖，为保障施工人员的健康必须采用鼓风法，从地面向地下送风。

4  逆作法工艺施工前应对支护结构及主体结构进行充分、合理、完整的设计，是须对结构楼板的承载力进行复核验算。

5  逆作法施工相对于传统大开挖施工，信息化施工更加重要，根据监测数据反馈施工，及时调整优化施工顺序及工艺参数。

## 6.12  截水帷幕与坑内加固

6.12.1  截水帷幕采用双轴水泥土搅拌桩或三轴水泥土搅拌桩时，宜先施工隔水帷幕，再施工灌注排桩，双轴水泥土搅拌桩施工应符合本规范6.3节的相关要求；三轴水泥土搅拌桩施工应符合本规范第6章的相关要求。隔水帷幕与灌注桩间不应存在间隔。

6.12.2  砂层中采用水泥土截水帷幕，应对其阻渗效果进行检验，对其渗透系数应进行验算；当不满足相关规范要求或阻渗效果差时，应增加合适的添加剂，满足抗渗设计要求。

6.12.3  止水帷幕采用双轴搅拌桩时，水泥掺量宜为12%~14%，应采用双排搅拌桩，前后排宜错开排列，相邻桩搭接长度不宜小于200mm。

三轴水泥土搅拌桩作防渗帷幕，水泥掺入量宜为20%。相邻桩搭接若因故超时，搭接施工中必须放慢搅拌速度保证搭接质量。若因时间过长无法搭接或搭接不良，应作为冷缝记录在案，并采取在冷缝处补做搅拌桩或高压喷射注浆等技术措施，且补桩的深度应与隔水帷幕的深度相同。

6.12.4  搅拌桩若长时间不搭接，待水泥土硬化后，搭接质量将无法保证，密封性能大大降低。

6.12.5  工程实践表明高压旋喷桩作防渗帷幕的隔水效果不如搅拌桩帷幕，一般情况不应采用其作为主要帷幕形式，仅在特殊情况下（如施工空间狭小或有邻近障碍物）以及特殊部位下（如存在旧搅拌桩帷幕等）的局部补强替代措施。

6.12.6  若坑内土体加固紧贴围护墙，宜先进行围护墙施工，再进行坑内土体加固。采用这种施工顺序，有利于围护墙施垂直度控制。若坑内土体与围护墙保持有一定的距离，则先后施工顺序可不受限制。但从周边环境保护的角度出发，先施工坑内土体加固，则对周边环境保护有利，故作此规定。

6.12.7  在坑内土体加固特别是在坑边土体加固时，加固体以上土体由于持续受到搅拌桩机钻孔的影响，土体强度及抗变形能力明显降低，为控制围护墙或土体变形，因此对加固体以上土体作出低掺量回惨要求。

6.12.8  高压喷射喷注浆施工受孔位周边环境和地下障碍物的影响，孔位可根据现场实际情况进行确定。应根据实际需要，确定水泥浆液中掺合料和外加剂的种类和掺量。高压喷射注浆施工可以在地面进行，也可在基坑开挖一定深度后入坑进行施工。高压喷射注浆施工质量检验应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的要求。

6.12.9  封闭注浆的浆液黏度值和7d立方抗压强度值系工程经验，满足设计参数要求，封闭注浆的质量易于保证。注浆加固施工质量检验应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的要求。

# 7  降水与排水

## 7.1 一般规定

7.1.1  本文所指的地下水降或排系针对潜水稳定流的一般地下水控制方式，当地下水为非稳定流、承压水、裂隙水时，应按有关规定进行地下水控制。场地周围有地表水汇流、排泄或地下管渗漏时，应对基坑采取保护措施。

7.1.2  基坑穿过相对不透水层主要指黏土颗粒含量较重的厚度超过0.3m的夹层或半胶结层。

7.1.3  管井降水、轻型井点降水和集水明排应严格控制出水含砂量，特别是临近有重要建(构)筑物的情况下，严格执行此规定。

7.1.4  抽排出的水应与市政管网以及排水明渠联结，及时有效地排放。

7.1.6地下水控制施工设计应根据基坑规模、结构形式、基坑及支护开挖最大深度、施工顺序及环境条件等要求编制，并应包括编制说明及编制依据、场地工程地质及水文地质条件、场地位置及地形地貌、地层岩性、工程地质条件和水文地质条件，基坑降水设计包括降水要求、降水设计计算、基本参数、降水井设计、降水水位监测和预测、降水排放和降水井结构设计与技术要求，抽降地下水对周边建筑物影响的分析，降水井施工要求及应急预案。

7.1.7第3款  一般不小于6m。对于渗透性高的土，井距离适当增加。采用异层回灌时，应评价不同含水层水质混合后对地下水环境的影响。

## 7.3  排水、降水

7.3.1 排水沟和集水坑应修建在比较稳固的地基土上，保证其与基坑及临近建(构)筑物一定的安全距离。

7.3.2 排水沟深度和宽度应根据基坑排水量确定，沟底宽度与坡度并重考虑，有条件时，尽可能宽陡。当有足够的排水截面，且能保证排水通畅时，排水沟可采用管道替代。

7.3.3～7.3.4 集水坑可采用砌体或钢结构形式，当设置在地面时，宜采用钢结构形式，形成钢箱，保证其进、排水联结的有效性，有利于重复使用。

7.3.5 当基坑壁出现分层渗透水时，可针对性地设置导水管，导水管采用直径不小于50mm的PVC管，安放深度根据实际情况确定。

7.3.6 当基坑开挖深度超过地下水位之后，排水沟与集水井随基坑的挖深同步加深，沟、井宜设置在相对不影响基坑作业的地方。

7.3.7 排水设备在满足排水要求的同时，考虑使用安全、更换方便为原则。

7.3.8 降水井布置主要考虑不因基坑开挖让其悬空并保证起、下泵作业的有效场地；当在基坑内布置时，随着基坑挖深，井管逐步悬空，其悬空部分高度宜不超过2.5m，否则应及时截掉。

7.3.11第3款  检验电动机的旋转方向、各部位连接螺栓是否拧紧、润滑油是否足、电缆接头的封口有无松动、电缆线有无破损等情况，然后在地面上转1min左右，如无问题，方可投入使用。潜水电动机、电缆及接头应有可靠绝缘，每台泵应配置一个控制开关；

7.3.11第8款 降水时要随时注意抽出的地下水是否有混浊现象。抽出的水中带走细颗粒不但会增加周围地面的沉降，而且还会使井管堵塞，井点失效。为此应选用合适的滤网与回填的砂滤料。

7.3.13  降水井处于基坑内的井点的拆除时，考虑其是否阻隔地下水等要求。不涉及地下水阻隔或一般性降水井时，所留孔洞用砂或土填塞，对地基有截水要求时，地基下2m可用粘土填塞密实，上部用防水水泥砂浆封填。

## 7.4  截水、隔水与失效预防

7.4.1  高压喷射注浆法截水帷幕设计进行高压喷射注浆止水方案时，应收集相关建筑物、地层、地下埋设物等有关资料。高压喷射注浆止水方案确定后，应结合工程实际情况进行现场试验、试验性施工或根据工程经验确定施工参数及工艺。

7.4.2  当砂砾层地下水位较高、开挖出现部分渗水或涌水，或采用抽水方法可能导致基坑周围地面下沉以及建筑物密集地区严禁抽水时，可采用高压喷射注浆法形成截水帷幕。

7.4.3  高压喷射注浆法止水可以形成防水帷幕，隔断地下水的渗流，对基坑进行防水，当相对不透水层埋深较浅时，止水帷幕应深入相对不透水层；当相对不透水层埋深较深时，止水帷幕深度应尽量接近不透水层埋深，并应防止坑底部粘性土涌土或砂性土管涌；对相邻构筑物或地下埋设物的保护；旧有构造物地基的补强同时对基坑外围土体有稳定加固的作用。

7.4.4  高压喷射注浆形成的截水或加固体强度及范围，由设计单位根据其要求确定，其依据应结合现场试验资料；无现场试验资料，亦可以参照类似土质条件的工程经验。

7.4.5  压力注浆法截水帷幕设计，应收集相关建筑物、地层、地下埋设物等有关资料。压力注浆止水方案确定后，应结合工程实际情况进行现场试验、试验性施工或根据工程经验确定施工参数及工艺，

7.4.6～7.5.7 注浆方法应考虑介质的类型和浆液的凝胶时间等因素，成都地区以粘性土和砂砾卵石地层为主，可视为比较均匀的土体。

## 7.5  回灌

7.5.3  回灌系统由水源、水箱、流量计、回灌总管、支管及回灌井点构成；回灌水源可以采用基坑降水水源，并在回灌水箱与总管间应设置流量计以控制水量；回灌井点管的构造及埋设方法与管井井点管相同。

7.5.12第3款 为防止污水倒流井内，避免空气混入，提高密封效果。

7.5.12第7款 将管道及系统残留的相对直径较大的矿物颗粒滤悼，有效减少悬浮物堵塞。过滤器两端应安装压力监测器，在运行过程中密切监测压力的变化，以决定清洗滤料的时间，并随时反冲清洗过滤装置，保证过滤效果。

# 8  土 石 方 开 挖

## 8.1  一般规定

8.1.1  规定了深基坑土石方开挖的三种形式。无内支撑基坑通常包括复合土钉支护、土层锚杆支护、水泥土重力式围护、板式悬臂支护、板式外拉锚支护等基坑。有内支撑基坑通常为板式支护体系围护墙基坑。基坑土方开挖分为明挖法和暗挖法，其中暗挖法一般指逆作法、盖挖法等施工工艺的基坑开挖。

8.1.2  深基坑开挖前应综合考虑多方面因素，只要是为了达到基坑施工安全、保护周边环境和方便施工的目的。深基坑土石方开挖安全施工方案的主要内容一般包括工程概况和特点、地质勘查资料、周边环境、基坑支护设计、施工平面布置及场内交通组织、挖土机械选型、挖土工况、施工方法、降排水措施、季节性施工措施、支护结构变形控制和环境保护措施、监测方案、安全技术措施和应急预案等，深基坑安全施工方案按照相关规定履行审批手续并组织相关专家进行评审后实施。

8.1.4  大量工程实践证明，合理确定每个开挖空间的大小、开挖空间相对的位置关系、开挖空间的先后顺序，严格控制每个开挖步骤的时间，减少无支撑暴露时间，是控制基坑变形和保护周边环境的有效手段。深基坑土石方开挖在深度范围内进行合理分层，在平面上进行合理分块，并确定各分块开挖的先后顺序，可充分利用未开挖部分土体的抵抗能力，有效控制土体位移，以达到减缓基坑变形、保护周边环境的目的。基坑对称开挖一般指根据基坑挖土分块情况，采用对称、间隔开挖的一种方式；基坑限时开挖一般指根据基坑挖土分块情况，对无支撑暴露时间采取控制的一种方式；基坑平衡开挖是指根据开挖面积和开挖深度等情况，保持均衡开挖的一种方式。

8.1.6  若机械设备需直接进入基坑进行施工作业时，其入坑坡道除了考虑其本身的稳定性外，还应考虑机械设备的外形尺寸及爬坡能力。根据目前常用施工机械所具备的爬坡能力，一般可以满足1:8的坡道坡度要求，对于特殊的机械，应根据机械爬坡性能满足合适的坡道坡度。

8.1.7  针对上海、北京、深圳等国内一线城市的市区中心地段，基坑规模越来越大，而场地越来越紧张，施工栈桥的应用已越来越广泛。施工栈桥通常宜结合第一道支撑进行设计，设计时应考虑基坑平面形状、施工场地、进度、施工方法、施工堆载等因素，而施工过程中作用在施工栈桥上的各种荷载应控制在施工栈桥设计允许范围内。

8.1.8  本条说明基坑开挖应符合的要求。

1  基坑周边及放坡平台的施工荷载将直接关系到基坑施工安全，合理控制相应的施工荷载，是保证基坑施工安全的关键。若现场存在不可避免的超过设计规定的荷载，则应根据实际情况重新进行计算并根据计算结果采取加固措施；基坑开挖的土方应及时外运，若需在场地内进行部分堆土时，应经设计单位同意，并采取相应的安全技术措施，合理确定堆土范围和高度，以免对基坑和周边环境产生不利影响。放坡开挖基坑坡顶以外3m范围内和多级放坡平台上一般不应作为施工车辆行驶道路。

2  基坑开挖时，围护结构的水平位移或开挖面土坡的滑移，不仅与场地、地质条件、基坑类型、周边环境以及施工堆载有直接关系，同时还与开挖面应力释放速率有关。规定分层开挖或台阶式开挖有利于基坑变形的控制，也有利于临时土坡的稳定。若基坑内存在软弱土层时，机械作业可采取铺设路基箱等处理措施，一保证挖土机械正常作业。

3  坑底以上200～300mm范围内的土方采用人工修底，放坡开挖基坑的边坡采用人工修坡，主要为了防止机械超挖和机械扰动坑底或边坡土体，并加强对工程桩的保护；当工程桩为预制桩时，人工修底的高度宜进一步放大，设计桩顶标高200mm范围内的土方采用人工挖除。为了减少基坑暴露时间，开挖至坑底标高后应及时进行垫层浇筑，通常坑底暴露200m2时即应及时浇筑垫层；若基坑变形过大，或周边环境保护要求较高时，也可根据设计要求设置加强垫层。

4  基坑内的局部深坑可综合考虑各种因素确定开挖方法。一般软土地基，深度超过1.5m、距离围护墙或边坡坡脚不超过3m的局部深坑宜采用大面积垫层施工完成后再开挖的方式。开挖较浅且地质条件较好的局部深坑可随大面积土方同步开挖。

5  为避免机械挖土造成工程桩位移和损伤，在工程桩区域挖土应设专人进行监护，挖土机械应避让工程桩，工程桩周边土体应采用人工挖除的方法。若工程桩较密或现场条件限制，而需要在桩顶进行挖土作业时，应在桩顶覆土并铺设路基箱进行保护，以防止工程桩承受侧向荷载。

6  对基坑开挖深度范围内的地下水进行降水与排水措施，是为了保证基坑内土体疏干，提高土体的抗剪强度以及便于挖土施工。若基坑土方采用分层开挖施工时，需在每层土方开挖的深度范围内将地下水降至每层土方开挖面以下50㎝。

7  基坑周边设置防护栏杆以及基坑内设置供施工人员上下的专用梯道，主要是为了保证施工作业人员的人身安全，避免受到不必要的伤害。

8.1.10  基坑开挖阶段的信息化施工既是检验设计与施工合理性，也是动态指导设计与施工的有效方法。通过信息化施工技术的运用，可及时了解基坑开挖期间的各种变化，及时比较勘察、设计所预期的状态与监测结果的差别，对设计成果和施工方案进行评价，预期可能出现的险情，对维护设计和施工方案进行针对性的调整，将险情抑制在萌芽状态，以确保基坑施工安全。

## 8.2  土石方开挖方式选型

Ⅰ 放坡开挖

8.2.1 放坡开挖的基坑边坡通常可以按照规范构造要求加以设置，但为了安全起见，采用规范要求的构造措施进行边坡设计外，还必须对各种边坡类型进行稳定性验算。

8.2.2 对于多级放坡的基坑边坡，坡间放坡平台的宽度将直接关系到总坡度的稳定性，坡间放坡平台宽度在正常情况下均宜按大于3m设计，在较好的条件下，并具有相应的措施时，坡间放坡平台宽度应按大于1.5m设计。

8.2.4 对于土质条件较差，雨水较多，且放坡开挖的基坑边坡留置时间较长时，均因采取护坡的措施。护坡可根据工程实际，选用合适的方式。护坡在使用过程中若出现裂缝或破损现象，应及时加以修补，以防止雨水和地面渗水而影响边坡的稳定性。

8.2.5 在放坡开挖的基坑坡顶设置截水明沟，主要是为了防止因地表水流入基坑而影响边坡的稳定性。

Ⅱ 无内支撑的基坑开挖

8.2.6 由于土层锚杆支护、板式外拉锚支护的基坑开挖与复合土钉支护的基坑开挖方法相类似，其土石方开挖方法可参照执行。

1  复合土钉支护的基坑的隔水帷幕一般采用水泥土搅拌桩，由于受力和抗渗要求的特殊性，本款强调水泥土搅拌桩采用强度和龄期双控的原则。

2  复合土钉支护的基坑土石方开挖应按照设计的要求进行，必须和土钉支护施工相协调，采用交替施工方法进行流水作业，缩短施工工期。每层每段开挖后应在规定的时间内完成支护。钻孔和注浆应根据不同土层确定不同的完成时间，一般情况下，应在土石方开挖后24小时内完成土钉安设及注浆、面层混凝土喷射；若土质较差，宜在12小时内完成土钉安设及注浆、面层混凝土喷射。

3  复合土钉支护的基坑由于先行完成基坑周边部分土方，基坑中部即形成了中心岛状土体，可按照中心岛式开挖的要求进行施工；基坑周边土石方开挖宽度控制在8m～10m，主要是考虑土钉横向施工作业面的要求。

4  复合土钉支护的基坑开挖必须分段分层进行。分层厚度应与土钉竖向间距一致，且分层底标高宜为相应土钉位置下200mm，主要是考虑土钉竖向施工作业面的要求。分段长度的控制是为了保证基坑安全，一般情况下挖土的速度要比钻孔及注浆的速度快，若钻孔和注浆跟不上挖土的进度，则临空面暴露时间可能过长，不利于基坑的稳定。

5  考虑到土钉支护结构应达到设计规定的强度，需要一定的养护时间，在土钉注浆完成后，应至少间隔48小时后方可开挖下一层土方。

8.2.7 由于板式悬臂支护的基坑开挖与水泥土重力式围护墙基坑开挖方法相类似，其土石方开挖方法可参照执行。

1  对于较长的深基坑，采用分层分段的开挖方法，有利于基坑变形控制。

2  对于较大面积的深基坑，采用盆式开挖方式，可以依靠盆边土体抵抗围护墙变形，达到减少基坑暴露时间的目的。

3  围护墙无垫层暴露长度的限制要求，是为了尽可能地控制基坑变形。

Ⅳ 有内支撑的基坑开挖

8.2.9  采用内支撑支护结构的深基坑土石方开挖形式，可分为明挖法和暗挖法。暗挖法一般指逆作法、盖挖法等施工工艺的基坑开挖。其中逆作法又可以分为：

1  全逆作法：利用地下各层钢筋混凝土整体肋形楼盖对围护结构形成水平支撑；

2  半逆作法：利用地下各层钢筋混凝土肋形楼盖中先期浇筑的交叉梁对围护结构形成框格式水平支撑；

3  部分逆作法：利用基坑内沿四周暂时保留的局部土方对围护结构形成水平支撑，即基坑中部用正作法，基坑边部用逆作法。

8.2.10  一般对于软土地区或土质情况较差，开挖深度超过6m的基坑须采用多道内支撑形式，对于土质较好的基坑，可以适当放大。

## 8.3  与支护结构配合施工的土石方开挖

8.3.1  对一些软土地区基坑开挖及支撑施工过程中，选定科学合理的施工参数，对基坑的稳定和变形控制、周边环境保护均会产生重要的影响。施工参数主要是根据基坑规模、几何尺寸、支撑形式、开挖方式、地质条件和周边环境要求等确定，包括分层开挖层数、每层开挖深度、每层土体无支撑暴露的时间、每层土体无支撑暴露的平面尺寸及高度等。实践证明，每一个开挖步骤过程中围护墙体暴露时间和空间越小，则控制基坑变形的效果越好，因此加快开挖和支撑速度的施工工艺，是提高软土地区基坑工程技术经济效果的重要环节。先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖就是基于上述理论经过长时间工程实践总结得出的。

8.3.2  挖土机械和运输车辆若直接在支撑上行走或作业，而支撑设计在未考虑相应的竖向荷载时，则支撑可能会下沉、变形，甚至断裂等情况，这种情况对基坑和周边环境的安全会造成严重后果。土方开挖过程中挖土机械和运输车辆应尽量避让支撑，若无法避让，一般情况下可采取在支撑上部覆土并铺设路基箱的方法，使荷载均匀传递至支撑下方土体。

8.3.4  一般在城区市中心施工，周边环境保护要求较高，通常情况下基坑应采用分块施工的方法，分块施工的方法是减小基坑变形的有效措施。而合理制定开挖先后顺序是保证分块开挖达到预期效果的重要手段。盆式开挖和中心岛式开挖是分块开挖的两种典型方式。

8.3.6  先开挖基坑周边的土方，挖土过程中在基坑中部形成类似岛状的土体，然后再开挖基坑中部的土方，这种开挖方式通常称为中心岛式开挖。中心岛式开挖可在较短时间内完成基坑周边土方开挖及支撑施工，这种开挖方式对基坑变形控制较为有利。而基坑中部大面积无支撑空间的土石方开挖较为方便，可在支撑系统养护阶段进行开挖。

中心岛式开挖适用于支撑系统沿基坑周边布置且中部留有较大空间的基坑。边桁架与角撑相结合的支撑体系、圆环形桁架支撑体系、圆形围檩体系的基坑采用中心岛式土石方开挖较为典型。土钉支护、土层锚杆支护的基坑也可采用中心岛式土石方开挖方式。中心岛式开挖适用于明挖法施工工程。

1  边部土方的开挖范围不应影响该区域整个支撑系统的形成，在满足该区域支撑系统施工的条件下，边部土方开挖宽度应尽可能减小，以加快挖土速度，使边坡支撑尽早形成，减小围护墙无支撑或无垫层暴露时间。

2  中部岛状土体的高度、坡度等参数的控制要求是根据软土地区大量工程实践所确定的。在地质条件较好，且有可靠技术措施的条件下，或中部岛状土体的边坡进行降水或土体加固，中部岛状土体的高度可适当提高。若挖土机械需要在二级放坡的放坡平台上作业的，边坡稳定性验算还应考虑机械作业时的附加荷载因素；土石方运输、挖土机械等在中部岛状土体顶部进行作业时，中部岛状土体边坡稳定也应考虑施工机械的荷载影响。

8.3.7  先开挖基坑中部的土石方，挖土过程中在基坑中部形成类似盆状的土体，然后再开挖基坑周边的土石方，这种挖土方式通常称为盆式开挖。盆式开挖由于保留基坑周边的土方，减小了基坑围护暴露的时间，对控制围护墙的变形和减小周边环境的影响较为有利，而基坑中部的土方可在支撑系统养护阶段进行开挖。盆式开挖一般适用于基坑周边环境保护要求较高或支撑较为密集的大面积基坑。盆式土石方开挖适用于明挖法或暗挖法施工工程。

1  对于传统顺作法施工且中部采用对撑的基坑，盆边土体的开挖应结合支撑系统的平面布置，先行开挖与对撑相对应的盆边分块土体，尽快形成对撑。对于逆作法施工的基坑，盆边土体应根据分区大小，可采用分小块先后开挖的方法，尽量减小围护墙暴露时间。对于利用中部主体结构作为竖向斜撑支点的基坑，应在竖向斜撑形成后再开挖盆边土体。

2  盆边宽度、盆边土体高度、边坡坡度等参数是根据软土地区大量工程实践所确定的。盆式开挖过程中，先行完成中间部分土石方，此时未形成有效的支撑体系，故必须保留足够的盆边宽度和高度，以及足够平缓的边坡坡度，以抵抗围护墙的变形和边坡自身的而稳定。若挖土机械需要在二级放坡的放坡平台上作业的，边坡稳定性验算还应考虑机械作业时的附加荷载因素。

8.3.8  这里所指的狭长形基坑，一般是针对地铁车站、明挖隧道、地下通道、大型箱涵等采用板式支护结合对撑的长方形基坑，其中尤以地铁车站较为典型，地铁车站一般处于城市中心区域，且开挖深度较大，基坑变形控制和周边环境保护要求很高。

1  对于各道支撑均采用钢支撑的狭长形基坑，可采用斜面分层分段开挖的方法。每小段长度一般按照1～2个同层支撑水平间距确定，约为3m～8m，每层厚度一般按支撑竖向间距确定，约为3m～4m。

2  斜面分层分段开挖的各种施工参数被大量工程实践证明是安全可靠的。

3  每层每段开挖和支撑形成的时间应符合设计要求，一般情况下每小段开挖和支撑形成时间为12h～36h。

4  对于狭长形的基坑，考虑到钢支撑受力的特点和纵向斜面分层分段开挖的特性，基础底板及时浇筑对改善围护结构的受力特征和保证基坑的稳定十分重要，故规定本款要求。

5  狭长型基坑可采用一端向另一端开挖的方法，也可采用从中间向两端开挖的方法。从中间向两端开挖方式适用于长度较长，或为加快施工速度而增加挖土工作面的基坑。

6  狭长形基坑的第一道支撑采用钢筋混凝土支撑时，其余支撑采用钢支撑的形式，在软土地区被广泛应用，实践证明采用这种方式对基坑的整体稳定是行之有效的。对于第一道钢筋混凝土支撑底部以上的土方，可采取不分段连续开挖的方法，待钢筋混凝土支撑强度达到设计要求后再开挖下层土方；下层土方应采取斜面分层分段开挖的方法。

8.3.9  逆作法是指利用先施工完成的地下连续墙等作为基坑施工时的围护体系，利用地下结构各层梁、板、柱等作为围护结构的支撑体系，地下结构由地面向下逐层施工，直至基础底板施工完成。盖挖法是先用地下连续墙、钻孔桩等形式作围护结构，然后施工钢筋混凝土盖板或临时型钢盖板，在盖板、围护墙、立柱桩保护下进行土石方开挖和结构施工。

1  由于逆作法和盖挖法的施工涉及永久水平和竖向结构与支护体系相结合，故施工期间的水平和垂直位移、受力情况等应满足主体结构和支护结构的设计要求。

2  面积较大的基坑宜采用盆式开挖，盆式开挖由于在基坑周边形成盆边土体，对基坑及结构安全较为有利。盆边宽度应按照设计要求或通过计算确定。盆边边坡除了其自身稳定外，还应考虑其上部水平结构施工产生的荷载。盆边区域土石方的开挖涉及到基坑和结构安全，若周边环境复杂，宜采取对称、抽条、限时开挖的方式，必要时，可设置临时斜撑以保证围护结构的而稳定。

3  由于暗挖是在相对封闭的环境下进行挖土作业，暗挖区域受挖土机械尾气和地下有害气体影响，空气质量较差，一般情况下预留孔洞不能满足自然通风要求，故需设置专用的通风系统，采用强制通风的方式，以满足暗挖施工的安全要求。应按挖土行进路线预先留设通风口，随着地下挖土工作面的推进，当露出通风口后即应及时安装大功率涡流风机，并启动风机向地下施工操作面送风，送清新空气向各风口流入，经地下施工作业面再从取土孔中流出，形成空气流通循环，保证施工作业面的安全。通风管道可采用塑料波纹软管，软管固定在结构楼板和钢立柱上，并随挖土过程加设至各作业点，在作业点设风机进行送分，在出口处设风机进行抽风。

4  暗挖封闭作业区域光线较差，照明系统的及时设置对土石方开挖的安全施工非常重要，照明系统应随挖土过程及时设置。

## 8.4  石方开挖与爆破

8.4.2  对整体稳定的岩质坡体，开挖过程中在坡顶（拉应力区）常常会出现卸荷裂隙，爆破施工不当也容易造成爆破振动裂隙，这些裂隙使坡体顶部容易成为垮塌部位。对顶部的裂隙应采取封闭措施，否则雨水、地下水等涌入，不但增加孔隙水压力，而且会使结构面软化，降低结构面强度，对稳定不利。

当坡体顶部的房屋位于卸荷裂隙范围内时，房屋会随之出现裂缝，将影响房屋的正常使用、对基坑安全不利。

# 9  特殊性土基坑工程

1 本章讨论的特殊性土包括膨胀土、冻胀土、盐渍土、软土、高灵敏度土和厚填土等，其中湿陷性黄土场地和具有湿陷性的盐渍土场地上的基坑工程，除符合本规程外，尚应符合《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167的相关规定。

2 当需要在膨胀土中开挖基坑时，必须采取有效防护措施减少大气环境对基坑工程的影响，并主要以控制工作面尺度来减少场地土膨胀性质的工程危害。

3 对可能发生冻胀的基坑，宜采用保温措施和遮阳设施。当无保温防冻措施时，除正常设计计算外，应单独按冻胀力进行设计验算（按冻胀力计算时可不计土侧压力）。

4 盐渍土地区基坑工程在施工、使用和维护期间，均应考虑盐渍土的溶陷性、盐胀性和腐蚀性，并采取必要的措施确保建设工程的使用功能、安全性、稳定性。施工前及施工过程中应及时合理地布置好排水系统，应使场地及其附近无积水。

5 软土中的基坑工程，开挖前应在勘察和实地调查的基础上确定土体加固项目、方法和要求，并采用地下连续墙等空间刚度较大的围护结构，以控制由围护结构施工所引起的地层位移对周边环境产生的影响。

6 当需要在高灵敏度软中开挖基坑时，宜采用封闭式支护结构，并主要以控制施工速度来减少对土体强度的影响。

# 10  检验与监测

## 10.1  一般规定

10.1.1 大量基坑工程事故的产生均与围护结构的施工质量有直接的关系，围护结构施工过程中对原材料质量、施工机械、施工工艺、施工参数等进行检验，可以从源头上保证围护结构的质量，意义重大。工程中检验常见的问题有：

1  原材料质量不过关。如采用过期失效的水泥，SMW工法中重复利用的型钢性能指标不满足设计要求，混凝土没有掺加规定的外加剂或掺加外加剂不当等等。

2 施工机械不满足地质条件要求。如在厚度较大、强度较高的粉性土地层施工三轴水泥土搅拌桩时，选用的机械动力及钻杆性能不足，致使施工困难、搅拌不均匀，止水效果难以保证。

3  施工工艺不合理。如在粉土地基中施工大口径深井时，采用水冲法的简易成孔方法，导致孔壁坍塌、井径及成井质量不满足设计要求。

4  施工参数控制不当。在环境条件比较恶劣的条件下，不注意控制围护体的施工次序和速度，极易造成环境灾害。曾有工程因为地下连续墙成槽速度过快而致使周边浅基础建筑严重下沉、开裂而成为危房的案例。

10.1.2 土方开挖前应复核的设计条件主要包括：

1 土方开挖前必须完成的围护措施是否全部到位，包括围护桩、地基加固、基坑降水、支撑或锚杆以及土钉等等；

2 围护结构的强度及养护时间是否满足要求。

3 监测点是否已经布置，基准点是否已经设立。

10.1.3 基坑土方开挖过程中，一些围护结构的质量问题逐步显现出来，如降水不到位，围护桩露筋、混凝土强度不足、桩位偏差等；对土钉墙支护结构而言，土钉抗拔力不满足要求、喷射混凝土面层与边坡土体脱开等等，对这些问题应制定整改方案，并经设计复核和认可后实施，验收合格后才能进入下一道工序。

10.1.4 基坑围护设计过程中，一般情况下施工单位尚未确定，因此，设计对基坑周边的平面、竖向布置场布考虑和超载取值只能根据规范或工程经验。施工单位进场后，根据项目的场地及基坑特点，常常在下列方面需要设计单位进一步考虑：

1 基坑周边局部范围如作为钢筋或其他材料堆场，其超载常常超过设计要求；

2 出土后和坑边重车行驶区域，除超载外，还需考虑长期的反复动力作用；

3 一些施工临时设施，如办公、宿舍楼等，紧邻基坑，其变形控制较原设计更为严格；

4 施工塔吊如设置在坑边，与围护结构的相互作用应充分考虑；

5 场地紧张或地下室开挖较深时，第一道平面支撑系统常常兼作施工栈桥，应另进行计算分析。

10.1.5 第三方专业监测的内容及要求均按照设计图纸及相关规范。施工单位对工程的重点及难点、整体施工部署、主要危险源等更为熟悉和掌握，开展一些更具有针对性和灵活性的施工监测非常必要。施工监测发现异常情况后，专业监测单位进行进一步的深入监测和分析，以供相关各方及时正确地掌控基坑及周边环境的安全状况。

10.1.6 该工作由设计、施工、监理、监测及建设单位等共同协商完成。对以变形控制为主的基坑工程，只有合理控制基坑施工过程各工况的变形，提出阶段性的变形控制指标，才能使最终累计变形满足要求。不少工程因为忽视过程变形控制，在挖土至坑底之前就出现累计变形报警的情况，使接下来的施工举步唯艰，甚至对周边环境产生严重影响。

对周边环境复杂、变形控制要求高的情况，采取预先加固措施有利于有效实现环境保护目标。如对基坑主动区及被动区的地基土体进行加固，减少基坑开挖时的土体变形；对保护对象本身进行加固，提高其变形适应能力，从而可以放宽变形控制指标，或通过对保护对象的地基进行加固，减少其因开挖而产生的沉降或倾斜。

10.1.7 只有及时结合基坑施工状况对监测数据进行分析，总结基坑施工中存在的问题，评估基坑围护的安全度，动态调整设计方案，信息化施工，才能保证基坑及周边环境的安全。不少工程由于不重视监测工作对基坑施工的指导意义，盲目凭经验施工，最终造成工程事故的产生。

10.1.8 监测工作应自始至终连续、稳定，数据不能中断；监测点如有破坏应及时恢复。对内支撑（包括钢筋混凝土内支撑和钢支撑）的轴力进行监测时，自坑外地面或坑内上下通道进入监测点的通道应有防护措施，并在监测点位置应具有足够的操作空间。一些项目曾发生过人员在没有防护的支撑表面测试而坠落的情况。

10.1.9 连续降雨时，基坑主动区土体的含水量加大，坑内积水也会导致被动区土体的强度降低，基坑的安全度将明显降低；因此应通过加强监测工作，及时掌握基坑的安全状态，确保基坑安全。在降雨条件下，由于是雨量较大、强度较高时，监测人员的行走和工作范围应有安全防护措施，避免雨天路滑，人员坠落。

## 10.2  检  验

10.2.2 原材料主要包括水泥、砂浆、混凝土、钢筋、钢绞线、型钢、混凝土外加剂等等，各种材料的具体检验要求参照相应的国家规范。

10.2.3 施工过程的检验可在源头把握工程质量，避免事后补救的复杂性。对照设计条件，对施工完成的围护体质量进行检验，对发现的问题有效整改，可以消除开挖过程由于围护结构质量问题而产生的安全隐患。在实际工程中，检验过程曾发现个别工程施工中存在偷工减料现象，围护桩长度或钢筋笼长度、钢筋数量严重不满足设计要求。通过预先提出的检验要求，也可以制约施工单位严格按照设计要求施工。

10.2.4 施工单位根据设计要求编制基坑施工专项方案，其中一项重要的内容是施工机具、施工工艺及施工参数的确定。在施工方案专家论证时，专家结合类似工程经验及当地的施工特点，根据基坑的规模、围护体的深度、地质条件等因素，会对施工机具、施工工艺及施工参数的合理性进行论证，提出建议；对没有经验或重要的工程，常常进一步通过试成桩确定。

通过施工过程的检验，使上述大量工作确定的施工机具、施工工艺及施工参数在工程中具体落实，利于工程质量的控制。

10.2.5 我国地域大，各地区的地质差异也大，实际应用的围护体系种类多，表12.2.5只包含目前工程中常见的围护体系所涉及的内容，具体应用时可根据工程特点、实际采用的围护形式，另外提出针对性的检验要点。

10.2.6 基坑止水帷幕如存在质量问题，开挖过程中容易出现渗水、流砂现象，进而影响周边环境的安全。特别是在坑内外水头差大、土体透水性能强的情况下，尽管积极采取坑内封堵、坑外处理等措施，仍可能导致较大的环境灾害，这方面的工程教训很多。

帷幕施工完成后，通过坑内预降水措施可以检验帷幕止水效果，如坑外水头没有异常变化，说明帷幕起到隔渗作用；如坑外某范围水位异常下降，说明坑内外存在较大的水力联系，帷幕存在缺陷，应预先处理。

10.2.7 通过施工场布的检验，对现场施工条件是否符合设计要求进行判断，发现问题及时整改，消除安全隐患。出土口及重车行使区域的超载大、荷载动力效应强；塔吊基础在工作状态和非工作状态均增加了围护体上的侧向作用，且围护体的变形也影响到塔吊的安全使用。这些问题均应由围护设计统一考虑，施工单位不能随便改变场布，确需改变应经设计复核、处理后实施。

10.2.8 土方开挖及地下结构施工过程主要检验实际进行的施工工况是否与设计要求一致，实际工程中由于超挖、支撑设置不及时、支撑或锚索未达到强度即进行下一阶段开挖等引发的工程事故屡见不鲜。每一工况违规施工引起相应工况变形超标、安全度降低的程度可能不十分严重，但所有工况的结果累计起来将可能导致基坑变形失控、安全度降低明显，最终在某个中间工况出现基坑坍塌、建筑物开裂等严重后果，因此应注意过程控制。

10.2.9 在软土地基上施工混凝土支撑时，如底模或侧面模板没有有效固定，支撑梁的平直度较难保证。由于混凝土支撑一般为临时构件，一些施工单位重视不够，支撑梁容易出现施工缺陷，从而影响支撑体系的整体受力性能。因此在浇筑混凝土之前应加强模板系统的检验。

10.2.10 地下水及地表水的正确处理是基坑工程成败的关键。坑外地坪硬化，使地表水流向排水沟及集水井，有组织排出，避免流入基坑和坑外土体内； 轻型井点和真空深井的成孔孔径、滤层做法、真空度等均是检验的内容，其正确施工直接影响降水效率。地下水抽出后的外排通道应保持畅通，并经常检查，防止堵塞。坑内应有有效的临时排水措施，尽量减少坑内的积水时间，避免软化土体，影响施工。

10.2.11 地下结构施工完成后，在支护结构与地下室外墙之间需要采取回填措施，对放坡或土钉支护结构而言，回填量比较大。不少工程在投入使用后，因为回填土的不密实而出现地面下陷、管道断裂事故，因此回填土的质量控制非常重要，应加强回填过程的检验。检验的内容主要包括回填土的种类、密实度、分层厚度等。

10.3  监测

10.3.2 施工监测的内容充分考虑了施工单位可能提供的技术力量、监测对施工安全的指导意义等因素，施工监测为第三方专业监测的补充，其手段简单、易于操作、灵活性强。

围护墙顶部的侧向及竖向位移的监测除用经纬仪和水准仪外，对围护墙平面原始状态为直线段，也可通过在围护墙顶部相邻两角点之间弹直线的方法来反映开挖过程中各部位的相对变位情况。

围护墙、混凝土支撑或地面的裂缝可通过设置石膏饼的方法了解裂缝的发展状态。

当利用主体结构作为支护体系的一部分时，应加强主体结构关键部位的变位和裂缝观测。

10.3.4 巡查工作应具有连贯性，由专人负责。当巡查任务落实到某人时，开挖前应就本工程的环境特征、围护形式、主要危险源、施工工况等进行详细的交底，明确巡查的重点；开挖过程中，通过巡查了解基坑及周边环境的状况，重要部位持续跟踪，前后对比分析发展状况，定期汇报巡查成果，有异常情况及时通知有关各方，以引起重视，研究对策。

# 11  安全应急预案与响应

## 11.1  应急预案

11.1.1 安全应急预案的编制与响应实施负责单位的确定，以基坑工程施工过程中应急预案的执行顺畅和有效为依据。

11.1.2 应急预案的编制内容从风险源确定、风险预测到应急响应的组织实施，实际工程中可结合基坑工程的规模、难度和工程、水文地质条件、环境条件等具体要求来确定，以使所编制应急预案具有针对性和实用性。

11.1.3-11.1.7 综合考虑了国内常采用的基坑支护体系施工过程中可能出现的危险状况，分析产生过大变形的原因，采取相应的技术措施。实践中需首先根据危险状况现象，结合现场监测成果和施工情况综合判断其产生原因，采取相应的有效措施，有时需针对某种危险状况同时采取多种技术措施处理，或者采取技术措施结合管理措施应对。

11.1.8软土地区基坑开挖施工可能产生坑底过大隆起变形，当坑底隆起变形过大时，应分析原因并结合工程地质条件和当地经验，采取相应的技术措施。

11.1.9  围护结构施工质量问题在开挖施工前常难以预先检测，实际工程中需引起重视，并结合具体情况采取相应措施处理。

11.1.10  边壁流砂常导致坑外地面的过大下沉变形，应结合具体支护体系条件，采取相应措施处理。

11.1.11-11.1.13 降排水工程是基坑工程的重要组成部分，管井降水影响范围较大，特别是降水速度过快、或抽水携砂时，容易引起地面建筑物和地下管线的过大沉降，此时应查找具体原因，采取相应措施处理。

11.1.14-11.1.15 坑底管涌和承压水突涌事故处理的核心是尽量减少坑内水对坑内土体的浸泡时间，减少对支护体系被动区土体的破坏。

## 11.2  应急响应

11.2.1  基坑工程应急预案的响应启动时机的确定是一个关键问题，实际工程中需综合考虑现场监测值内容、报警值水平，再结合当地经验确定。

11.2.2  基坑工程应急响应过程的规定，目的在于规范应急预案的执行，确保应急响应的执行效果。

11.2.3  基坑工程的安全运行是基坑工程安全的重要环节，应确保运行过程中严格按照设计要求执行。

## 11.3  基坑抢险与安全事故处置

11.3.1 基坑开挖导致地面建筑物沉降过大的具体原因，可能是基坑支护体系设计原因、或施工原因，工程实践中除采取直接对策外，也可以针对建筑物本身进行加固处理。

11.3.2 坑外地下管线沉降变形的产生原因比较复杂，后果影响范围可能较大，需综合考虑处理措施。

# 12  基坑安全风险评估与风险控制

12.1.1  基坑安全风险评估是在安全风险分析基础上进行的，因此，除需要提供基坑的勘察、设计文件及基坑环境调查文件外，还需要对基坑工程支护结构施工、降水施工对基坑环境的影响程度进行分析，此外、安全监测方案的合理、科学性，应急预案的可靠性等均应纳入评估分析的范围。

12.1.2  本条列出了按基本规定原则需要进行基坑工程安全评估的工程。

12.1.6  一般情况下，对基坑工程实施过程中支护结构变形控制的控制要求应在设计文件中载明，但目前有关国家行业规范并没有相关的规定条款，本规范参照了现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202及上海市有关标准进行了规定。

12.2.2  本条按事故、事件发生的可能性和损失等级，将基坑工程安全风险标准划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4级。

12.3.5~12.3.8  推荐了多种情况下的风险控制措施，与第11章预案内容形成对应补充。

# 13  基坑工程的安全使用与维护

## 13.1  基本规定

本章内容主要是根据国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》及建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的精神及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50302—2001的内容和验收程序，结合我国目前的基坑工程实际情况制订的。基坑工程的施工一般由专业队伍进行，所以在本章强调了基坑工程的验收交接及基坑工程在使用过程中的安全管理，便于强化各责任主体的责任感，划分工程责任主体的安全责任，避免了发生事故后互相推诿扯皮的现象。

13.1.1~13.1.3  按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001）中第六章《工程质量验收和程序》第6.0.5条的条文说明：“规定的总承包单位和分包单位的质量责任和验收程序时，由于《建设工程承包合同》的双方主体是建设单位和总承包单位，总承包单位应按照承包合同的权利和义务对建设单位负责。分包单位对总承包单位负责，亦应对建设单位负责。因此，因此，分包单位对承建的项目进行检验时，总包单位应参加，检验合格后，分包单位应将工程的有关资料移交总包单位，待建设单位组织单位工程验收时，分包单位应参加验收。”基坑使用单位施工周期比较长，且相当一部分基坑超过了设计使用期限，基坑施工单位不可能全过程派员参加，使用单位在后续使用中应严格按设计文件和施工验收资料中的注意事项和荷载规定等进行维护和使用。

## 13.2  使用安全措施

本节规定了基坑工程在施工、特别是在使用过程中的安全措施，一是基坑本身的安全：防水、地面面荷载的限制（主要是依据设计文件规定的荷载堆放、载重车辆的通行道路），二是作业人员的安全防护要求，三是对周边建构筑物的安全措施要求，在发生事故征兆时，应及时启动应急预案。基坑工程是大面积缷荷过程，易引起周边环境的变化，特别是使用过程中水的浸入及周边的随意堆载，保护措施的设置及降水方案的合理性、监测工作质量的高低，直接影响着施工使用中的基坑工程安全、人身安全以及周边建（构）筑物的安全。所以，基坑工程的安全不光是涉及到勘察、设计、施工单位的责任，其环境保护是基坑工程安全的重要组成部分，涉及到使用单位（下道工序的施工单位）、监测单位、监理单位、降水单位的工作质量及责任心。我国目前的基坑工程事故相当一部分发生在基坑工程使用过程中（据有关资料的事故原因调查统计，设计占45%左右、施工占40%左右、其余为原因为基坑的非正确（常）使用及环境保护不当。这也是本章规定在基坑工程投入使用前，应先按法定程序进行验收合格后，进入安全管理状态，这一点也是与我国目前国情及相关法规、验收标准的精神相一致的。

13.2.1对深度超过未超过5m，但超过3m以上、地质条件和周边环境复杂的基坑也应如此。

13.2.3  由于场地所限，深基坑在此范围内有临建或仓库很正常的现象，故作此规定；

13.2.7一些基坑夜间施工时，有强光照射作业人员和地面建筑物，影响作业人员安全和周居民生活。

## 13.3  维护安全措施

基坑工程具有许多特征：其一是临时性，安全储备相对可以小些，与地区性、地质条件有关，又涉及到土木工程、结构工程及施工技术互相交叉的学科，所以造价高，但又不愿投入较多资金。可是一旦出现事故，处理十分困难，造成的经济损失和社会影响往往十分严重；其二是基坑工程施工及使用周期相对较长，从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程，常需经历多次降雨，周边堆载、振动、施工失当、监测与维护失控等许多不利条件，其安全度的随机性较大，事故的发生往往具有突发性。所以，本章主要强调了基坑工程在使用过程中的安全使用与维护。

13.3.1～13.3.2 强调了基坑使用单位对基坑使用过程中的责任和维护内容。

13.3.3主要强调了基坑降水单位、施工单位及使用单位对降水工程的安全责任；其中的施工单位包括了基坑施工单位和基坑使用（上部）施工单位。

13.3.5 对监测数据不及时整理、不互相及时通报监测信息，这是我国基坑、边坡工程中的通病，也是发生事故的一个主要原因，往往发生垮塌后，查看数据时，发现基坑位移早已超过了警戒值。所以，要求每次监测完毕后，监测单位都要将本次监测资料抄送基坑工程的设计、施工及使用单位，这也是信息化施工和动态设计法的延伸，所以，在基坑工程的施工及使用中，互通信息对保证基坑自身稳定、作业人员安全、周边环境安全是至关重要的。

13.3.6 结构工程施工至地面时，对基槽及时按设计要求和技术标准及时回填，这一方面是基坑的使用期大多已到，支护结构的应力发生松弛，侧壁的稳定性较差，尤其在后期，主体施工单位为了赶进度，在安全管理上容易麻痹，往往在主体封顶后才进行回填，人身伤亡多在此发生，这时又由于作业面狭窄，抢救工作也难以展开，第二方面是符合设计要求和规范的回填质量也是主体结构质量的保证和防护，对防止水的对地基的侵入及地基土的侧向位移变形至关重要（此原因诱发的高层建筑倾斜事故近几年屡见不鲜），这点也是与《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011和《建筑基桩技术规范》JGJ94-2008等标准精神是一致的。